## OBS
Type de contrat |  | Année | Chrono | <10M | 10M<M<100M | 100M<M<500M | 500M<M<1Md | M>1Md
|  |  |  | A | B | C | D | E
Le Contrat de travaux | C | XX | YY
La Fabrication Interne | FI | XX | YY
La cession des IMmobilisations | IM | XX | YY
Le contrat de Location de matériels | L | XX | YY

## 2024
CLIENT | ANNEE | CODE | N°ODOO V9 | ODOO V16 | TYPE | INTITULE | LOCALISATION | N° DEVIS | DATE CONTRAT | DEBUT | DUREE | UNITE | FIN THEORIQUE | FIN RELLE | retard réel | retard validé par clt | unité | STATUT | IP | DT | REFERENCE CLIENT | REMARQUES
SEBTP | 2019 | C19116A |  | C00312 | Prestation Interne | Location bureau | Siège Ampatsakana |  |  |  |  | jrs |  |  | 0 |  | jrs | NA | Daniela | NA
SEBTP | 2019 | C19117A |  | C00316 | Prestation Interne | Location eau et éléctricité | Siège Ampatsakana |  |  |  |  | jrs |  |  | 0 |  | jrs | NA | Daniela | NA
SEBTP | 2020 | C20042 |  | C00322 | Prestation Interne | Location personnel | Ampatsakana |  |  |  |  | jrs |  |  |  |  | jrs | NA | Daniela | NA
VITOGAZ | 2021 | C21039B | 214830XS | C00022 | Contrat mère | Requalification des reservoirs | Mahajanga / Ambohidratrimo | D20343_1 | 2021-02-23 |  |  | jrs |  |  |  |  | jrs | terminé | Nandrianina | Radohery | BC N°21BC0149 du 23/02/2021
SAHANALA | 2022 | C22040D | 2255780YO | C00514 | Contrat mère | Travaux de construction d'une usine hangar métallique de dimension 30mx54mx8m lot 2nd œuvre éléctricité et sécurité incendie | Maintirano |  | 2022-03-16 |  | 105 | [6 empty] | stand by | Lanto | Rivo | Contrat du 16/03/22
CA | 2022 | C22044B | 2255690XG | C00332 | Prestation Interne | Travaux sur Tsiadana | Tsiadana | [10 empty] | NA | Nantenaina | Mr Nary | Odoo
SAHANALA | 2022 | C22051E | 2255700ZO | C00142 | Contrat mère | Travaux de construction d'une usine hangar N°2 métallique de dimension 30mx54mx6m lot gros œuvre; lot second œuvre | Maintirano |  | 2022-03-30 |  | 180 | jrs |  |  |  |  | jrs | stand by | Lanto | Rivo | contrat du 30/03/2022
CA | 2022 | C22053B | 2255710XG | C00337 | Prestation Interne | Travaux Akanisoa Mahafinaritra | Tana |  |  |  |  | jrs | [5 empty] | NA | Nantenaina | Mr Hary | odoo
CA | 2022 | C22054B | 2255720XM | C00341 | Prestation Interne | Travaux en atelier | Tana |  |  |  |  | jrs | [5 empty] | NA | Nantenaina | Mr Haja | odoo
SAHANALA | 2022 | C22067E | 215090ZO | C00188 | Contrat mère | Travaux de construction de vestiaires et toilettes et de 2 fondations en béton armé pour silo de 2000 et de 2 fosses de remplissage | Maintirano |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  | jrs | [5 empty] | stand by | Lanto | Rivo | contrat du 09/04/2022 OS N°OS-MAINT-004/22 du 02/06/22
TAMADA | 2022 | C22116E | 2256160ZT | C00214 | Contrat mère | Mechanical and electrical work | Tamatave |  |  |  |  | jrs |  |  |  |  | jrs | en cours | Lova | Radohery | Odoo | mail Radohery
SAHANALA | 2022 | C22117C | 2256170YU | C00084 | Contrat mère | Adduction d'eau potable | Maintirano |  |  |  |  | jrs | [5 empty] | stand by | Lanto | Rivo | Odoo | contrat nampionona attente transfert
MADARAIL | 2022 | C22119B |  | O23107 | Contrat mère | Travaux d'installation d'un attelage automatique |  |  | 2022-05-04 |  |  | jrs | [5 empty] | terminé | Volatantely | Rivo | BC N°22BC00694 du 04/05/2022
MICTSL | 2022 | C22138B |  | C00383 | Contrat mère | Réparation cabine opérateur MHCO4 | Tamatave |  | 2022-10-20 |  |  | jrs | [5 empty] | non commencé | Herilanto | Radohery | BC N°250003765 du 20/10/2022
NATEMA | 2022 | C22143B | 2256810XU | C00478 | Contrat mère | Fourniture et installation générateur de gaz | Tamatave |  | 2022-11-07 |  | 35 | jrs | [5 empty] | terminé | Herilanto | Radohery | BC N°22110010 du 07/11/2022
LPSA | 2022 | C22147C | 2256820YG | C00082 | Contrat mère | Réhabilitation locaux dépôt GDP phase 1 et 2 | Diégo |  | 2022-11-24 |  | 90 | jrs | 2023-03-31 |  |  |  | jrs | terminé | Tojo | Radohery | BC N°22400238/01 du 24/11/2022 - OS N°DT/MOJ/TV/1647/22 BC N°22400263/01 du 30/12/2022
OTI | 2022 | C22152C | 2256850XG | C00346 | Prestation Interne | Cuisine Vohitsara | Tamatave |  |  |  |  | jrs | [5 empty] | NA | Shahbaz
GASYPLAST | 2022 | C22163A | 2256880XO | C00353 | Contrat mère | Etagère gasyplast | Tanjombato |  |  |  |  | jrs | [5 empty] | annulé | Nantenaina
SIPROMAD | 2022 | C22165B | 2357050XG | C00050 | Contrat mère | Réalisation forage | Ambohimanambola | D22418_1 | 2022-12-15 |  |  | jrs | [5 empty] | stand by | Nandrianina | Rivo | BC N°BDC-CA-022-12-2022 du 15/12/2022
MADARAIL | 2023 | C23011E | 2357060ZG | C00116 | Contrat mère | Travaux de réparation des dégâts sur les infrastructures ferroviaires suite au passage de la dépression tropicale ANA (ligne TCE PK 232+350) | Mangabe |  | 2023-01-26 |  |  | jrs | [5 empty] | terminé | Toavina | Rivo | notification N°017/CERC/PDDR/2023 du 26/01/2023
SAHANALA | 2023 | C23012C |  | C00130 | Contrat mère | TS Adduction d'eau potable local AEP | Maintirano |  | 2023-02-06 |  |  | jrs | [5 empty] | terminé | Lanto | Rivo | BC N°5089 du 06/02/2023
MAE | 2023 | C23018E |  | C00505 | Contrat mère | Acquisition d'une drague suceuse pour le dessableur du perimètre du bas Mangoky, district Morombe, region Atsimo andrefana | Atsimo Andrefana |  | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 180 | jrs | 2023-08-09 |  |  |  |  | terminé | Kanto | Mr Haja | Marché n°01-2023/MINAE/VME/SG/DRAE,62/PEPBM OS N°01 du 10/02/2023
LPSA | 2023 | C23026C | 2357070YC | C00291 | Contrat mère | TRAVAUX LPSA VOHEMAR 2023 : MEC bac R03 VHR / MEC bac R08 VHR / Travaux installation écran flottant pour reservoir R08 - Construction guerite pour gardien et château d'eau pour bureau ADM / MEC R03 - Travaux de remplacement partiel de la ligne de réception - Confection et pose bouche d'incendie | Vohémar |  | 2023-03-06 |  |  | jrs |  |  |  |  | jrs | terminé | Tojo | Radohery | BC N°23400034/01 du 06/03/23 BC N°23400036/01 du 06/03/23 BC N°23400071/O1 du 14/04/2023 BC N°23400075/O1 du 26/04/2023 OS N°DT/TV/864/23 du 05/09/2023
COTEL Malagasy | 2023 | C23034A |  | C00193 | Contrat mère | Mise à disposition dessinateur pendant 5 jrs |  |  | 2023-03-23 |  |  | jrs | [5 empty] | terminé | Nantenaina | Rivo | BC N°2023-03/02 du 23/03/2023
CEMENTIS | 2023 | C23038B |  | C00310 | Contrat mère | Etude ingenierie pour la construction trémie de déchargement avec un débit de 150t/h |  |  | 2023-04-03 |  |  | jrs |  |  |  |  | jrs | terminé | Lalaina | Mr Nary | BC N°75240/F011965 du 03/04/2023
IOSTC | 2023 | C23043A | 2357210XC | C00286 | Contrat mère | Réparation camion citerne 4936 TAS |  |  | 2023-04-19 |  |  | jrs |  |  |  |  | jrs | terminé | Nandrianina | Radohery | BC N°BCS193534 du 19/04/23
LPSA | 2023 | C23046E | 2357230ZU 2357620ZO | C00006 | Contrat mère | Augmentation de capacité de 240m3 en PL et SP et réhabilitation du poste de chargement camion citerne | Morondava |  | 2023-05-17 | 2023-06-12 | 150 | jrs | 2023-11-09 |  |  |  | jrs | terminé | Lanto | Radohery | BC N°23400104/01 du 17/05/2023
LPSA | 2023 | C23047E | 2357300ZU | O23043 | Contrat mère | Augmentation de capacité de 240m3 en PL et SP et réhabilitation du poste de chargement camion citerne et remplacement de la partie enterré sur la ligne de récéption | Maintirano |  | 2023-05-17 | 2023-05-30 | 210 | jrs | 2023-12-26 |  |  |  |  | terminé | Lanto / Alex | Radohery | BC N°23400105/01 du 17/05/2023
LPSA | 2023 | C23053C | 2357600YO | C00334 | Contrat mère | Installation système de raclage et instrumentation sur LR DGP | Diégo |  | 2023-06-09 |  | 111 | jrs | [5 empty] | terminé | Tojo | Radohery | BC N°23400133/01 du 09/06/2023
DYNATEC | 2023 | C23065C | 2357840YL | C00265 | Contrat mère | Manpower provision of team leaders, welders, steel erectors, transport linked to contract 2SV000620 | Tamatave |  | 2023-05-15 | 2023-07-01 | 180 | jrs | 2023-12-31 |  |  |  |  | terminé | Roméo | Thony | BC N°2S0028299 du 15/05/2023
DYNATEC | 2023 | C23068C | 2357830YL | C00243 | Contrat mère | Technician with rolling shutter repair skills | Tamatave |  | 2023-06-20 |  |  | jrs | [5 empty] | terminé | Roméo | Thony | BC N°2S0028581 du 20/06/2023
MADARAIL | 2023 | C23072C | 2357740YO | C00238 | Contrat mère | Système de signalisation sur les 10 passages à niveau (barrières, guerites, signalisations routières) | Antananarivo |  | 2023-07-07 |  |  | jrs | [5 empty] | en cours | Nandrianina | Rivo | Notification adjudication N°252/2023/PCA/UPSI/EXT du 07/07/2023 OS N°270/2023/PCA/UPSI/EXT
SAHANALA | 2023 | C23077C | 2357790YG | O23037 | Contrat mère | Construction bloc sanitaire | Maintirano | D23156 | 2023-06-27 |  |  | jrs | [5 empty] | annulé | Lanto | Rivo | BC N°2534 du 27/06/2023
CEMENTIS | 2023 | C23083C | 2357800YU | O23032 | Contrat mère | Remplacement tuyaux de depoussierage EMR1 | Antsirabe |  | 2023-07-14 |  |  | jrs | [5 empty] | terminé | Nandrianina | Radohery | BC N°753203/F011965 du 14/07/2023
GRT | 2023 | C23086D | 2357870YC | C00525 | Contrat mère | Travaux de réhabilitation du bac T233 | Tamatave |  | 2023-07-24 | 2023-08-08 | 120 | jrs | 2023-12-06 |  |  |  |  | terminé | Israel | Radohery | Contrat N°GRT_DTM_CNT_126 du 24/07/2023
OTI | 2023 | C23088B | 2357880XU | O23029 | Prestation Interne | Cantine Vohitsara | Tamatave | [10 empty] | NA | Shahbaz
DYNATEC | 2023 | C23089C |  | O23028 | Contrat mère | Manpower provision of 6 welders for stuctures fabrication for HME/MS/FAB shop for August till January 2024 | Tamatave |  | 2023-08-10 | [8 empty] | terminé | Roméo | Thony | BC N°PO2S0028904 du 10/08/23
ENAC | 2023 | C23090A |  | O23027 | Contrat mère | Réparation camion N°9484TBD | Base Imerikasina |  | 2023-08-09 | [8 empty] | terminé | Mika | Rivo | BC N°LBC231096 du 09/08/2023
PARTICULIER | 2023 | C23092C | 2357910YG | O23025 | Contrat mère | Projet Ambatobe | Ambatobe | [10 empty] | en cours | Notiavina | Rivo
DYNATEC | 2023 | C23094B | 2358090XT | O23023 | Contrat mère | Replacement grating and fixation | Tamatave |  | 2023-08-28 | [8 empty] | stand by | Roméo | Thony | BC N°2S0029111 du 28/08/2023 BC N°2S0029463 du 05/10/2023
GRT | 2023 | C23096E | 2358170ZC | O23022 | Contrat mère | Réhabilitation T104 | Tamatave |  | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 196 | jrs | [5 empty] | en cours | Israel | Radohery | OS N°-DTM-LA-23/51 du 23/08/2023 Contrat GRT-DTM-CNT-127 du 07/08/2023 BC N°BC17818 du 29/08/2023
DYNATEC | 2023 | C23101B | 2357980XT | O23017 | Contrat mère | Structure materials 4800 South ditch | Tamatave |  | 2023-09-11 | [8 empty] | terminé | Roméo | Thony | BC N°2S0029244 du 11/09/2023
TOTAL | 2023 | C23107B | 2358150XC | O23011 | Contrat mère | Travaux de confection de 2 cuves à huiles usées | Base Imerikasina | [10 empty] | terminé | Volatantely | Radohery
TOTAL | 2023 | C23110B |  | O23008 | Contrat mère | SS Mahatsara cuve huile usée | Base Imerikasina |  | 2023-09-20 | [8 empty] | terminé | Volatantely | Radohery | BC N°9400039248 du 20/09/2023
VITOGAZ | 2023 | C23111A |  | O23007 | Contrat mère | Réparation camion 1919 TAP | Base Imerikasina | D23380 | 2023-09-26 | [8 empty] | terminé | Mika | Radohery | BC N°23BC0991 du 26/09/2023 BC N°23BC0958 du 19/09/23
achat@oti | 2023 | C23113B |  | O23005 | Prestation Interne | Stock Base OTI | Base Imerikasina | [10 empty] | NA | Johana
achat@oti | 2023 | C23114B | 2358200XA | O23004 | Prestation Interne | Aménagement Base TMF OTI | Tamatave |  | 2023-09-29 | [8 empty] | en cours | Tovo | Aroui
VOAHARY | 2023 | C23115E | 2358220ZO | O23003 | Contrat mère | Travaux d'extension en hauteur du bâtiment existant de l'IMM sis à Anosy et plus précisement sur la térrasse du 1er étage existant du bâtiment | Anosy |  | 2023-09-29 | [8 empty] | stand by | Nandrianina | Rivo | Contrat N°C-20230102-01 du 29/09/2023
SOUTHEY Mauritius | 2023 | C23118A |  | O23001 | Contrat mère | Hand wash basin with water connection / Installation and supply of wire fencing / Truck crane with driver | Tamatave |  | 2023-10-03 | [8 empty] | terminé | Roméo | Thony | BC N°07431 du 03/10/2023 / BC N°MG00011 du 30/10/2023 / BC N°MG00010 du 30/10/2023
DYNATEC | 2023 | C23119C |  | O23044 | Contrat mère | Pipe and installation works for cooling tower upgrade | Tamatave |  | 2023-10-09 | [8 empty] | terminé | Roméo | Thony | BC N°2S0029493 du 09/10/2023
SANIFER | 2023 | C23123A |  | O23074 | Contrat mère | Calepinage tôle 20mm dépôt | Tana | D23379 | 2023-10-04 | [8 empty] | terminé |  |  | BC N°SAN012310POH00000035 du 04/10/2023
GICO TRANS | 2023 | C23124A |  | O23075 | Contrat mère | Chargement d'un TC 20 vide | Tana |  | 2023-09-18 | [8 empty] | terminé | Mr Haja | Mr Haja
DYNATEC | 2023 | C23128A |  | O23079 | Contrat mère | Additional PO 2S0029244 welding works of the south ditch at area 4800 | Tamatave |  | 2023-10-19 | [8 empty] | terminé | Roméo | Thony | BC N°2S0029568 du 19/10/2023
RAVINALA AIRPORTS | 2023 | C23129B |  | O23080 | Contrat mère | Travaux de réamenagement des bureaux de la DSI au Terminal A - Phase 1 | Ivato |  | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 16 | jrs | 2023-12-09 |  |  |  |  | terminé | Volatantely | Rivo | FRN/493/TNR/2023 du 21/11/23 OS N°GPR-OS-078 du 21/11/2023 TS accordé du 01/12/2023
LPSA | 2023 | C23131C |  | O23082 | Contrat mère | Maintenance et mise en conformité des isotanks | Tamatave | D23420_3 | 31/11/2023 | 2023-12-29 | 120 | jrs | 2024-04-27 |  |  |  |  | terminé | Tovo | Aroui | Mail de confirmation du 31/10/2023 BC N°23400296/01 du 30/11/2023 OS N°DT/TV/1297/23 du 28/12/2024 BC N°24500587/O2 du 27/05/2024
INSTITUT PASTEUR | 2023 | C23133B |  | O23119 | Contrat mère | Travaux de securisation d'un local de l'unité peste | Tana |  | 2023-11-07 | [8 empty] | stand by | Volatantely | Rivo | BC N°BAL061612 du 07/11/2023
INNOTECH | 2023 | C23136A |  | O23180 | Contrat mère | Location personnel | Fort Dauphin |  | 2023-10-24 | [8 empty] | terminé | Nantenaina | Bruno | BC N°BCF00028/23 du 24/10/2023
SOGEA | 2023 | C23137C |  | O23124 | Contrat mère | Fourniture et pose garde corps S8 4x66m | Ambatolampy |  | 2023-11-04 | [8 empty] | terminé | Mika | Radohery | BC N°0213/CH51692/ROC28168-MG1 du 07/11/2023
VITOGAZ | 2023 | C23138A |  | O23168 | Contrat mère | Fourniture et pose galet pour le portail roulante | Tana |  | 2023-11-17 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Radohery | BC N°23BC1212 du 17/11/2023
GASYPLAST | 2023 | C23139A |  | O23068 | Prestation Interne | Prestation logistique | Tana | [10 empty] | NA | Tsiry | Mr Nary
DYNATEC | 2023 | C23140C |  | O23167 | Contrat mère | ERT mine site garage extension | Moramanga |  | 2023-11-21 | [8 empty] | stand by | Tovo | Aroui | BC N°1S009721 du 21/11/2023
MADARAIL | 2023 | C23141C |  | O23094 | Contrat mère | Réparation 6 wagons déraillés: WR45003 - WR45013 - WR45014 - WR45051 - WR45074 - WR37001 | Soarano |  | 2023-11-30 | [8 empty] | terminé | Volatantely | Radohery | BC N°23BC2547 du 30/11/2023
DYNATEC | 2023 | C23143C |  | O23166 | Contrat mère | Structural activities to carry out structural refurbishment in PAL areas | Tamatave |  | 2023-11-21 | [8 empty] | stand by | Roméo | Aroui | BC N°2S0029720 du 21/11/2023
VITOGAZ | 2023 | C23149A |  | O24040 | Contrat mère | Travaux de soudure de plaquette sellette 8169 TAK | Tana |  | 2023-11-23 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Radohery | BC N°23BC1252 du 23/11/2023
LPSA | 2023 | C23150B |  | O23133 | Contrat mère | Réparation wagon déraillé: WR4501 | Soarano | [10 empty] | terminé | Volatantely | Radohery | en attente
LPSA | 2023 | C23151A |  | O23148 | TS | TS LR DGP Modification extension chambre vannes P2 | Diégo | D23467 | 2023-12-05 | [8 empty] | terminé | Tojo | Radohery | BC N°23400300/O1 du 05/12/2023
JIRAMA | 2023 | C23152A |  |  | Contrat mère | Roulement 7312 SKF ou SNR | Tana |  | 2023-11-02 | [8 empty] | annulé |  | Rivo | BC N°23005496/01/00100 du 02/11/2023
SENVH | 2023 | C23153C |  | O23183 | Contrat mère | Travaux de forage pour les neuf (09) immeubles IVATO | Ivato |  | 2023-10-20 | [8 empty] | en cours | Lanto hydro | Rivo | Contrat N°007/TR-CC/SENVH/PRMP/UGPM 2023 du 20/10/2023
DYNATEC | 2023 | C23154B |  | O24077 | Contrat mère | PR service - 5 technicians of roller shutter Jan to April 2024 | Tamatave |  | 2023-12-11 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0029893 du 11/12/2023
VITOGAZ | 2023 | C23156A |  | O23136 | Contrat mère | Travaux de soudure manchette | Tana | D23464 | 2023-12-12 | [8 empty] | terminé | Mika | Rivo | BC N°23BC1376 du 12/12/2023
MCCL | 2023 | C23157A |  | O23192 | Contrat mère | Travaux de nettoyage | Tamatave |  | 2023-12-19 | [8 empty] | terminé | Israel | Radohery | BC N°PO-00658 du 19/12/2023
FUTUREBUD International Co | 2023 | C23159A |  | O24009 | Contrat mère | Supply of 7 units of generator to Madagascar / Request for supervisor, installation and training |  |  | 2023-12-19 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Nary | Contrat ref EXP-3106 du 19/12/2023
SAHANALA | 2024 | C24001B |  | O24039 | Contrat mère | Wash hand sink with 4 seats | Maintirano | D23387 | 2024-01-05 | [8 empty] | stand by | Lanto | Rivo | BC N°3596 du 05/01/2024
SAHANALA | 2024 | C24002B |  | O24038 | Contrat mère | Construction bloc sanitaire | Maintirano | D23156_3 | 2024-01-05 | [8 empty] | stand by | Lanto | Rivo | BC N°3594 du 05/01/2024
SAHANALA | 2024 | C24003B |  | O24037 | Contrat mère | Roue cage | Maintirano |  | 2024-01-05 | [8 empty] | stand by | Lanto | Rivo | BC N°3593 du 05/01/2024
DYNATEC | 2024 | C24004C |  | O24101 | Contrat mère | Open PO for manpower provision of 07 welders OTI for maintenance shop from January till April 2024 | Tamatave |  | 2024-01-03 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0030037 du 03/01/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24005A |  | O24064 | Contrat mère | Travaux de réparation d'une bouche d'incendie | Ivato | [10 empty] | terminé | Mika | Rivo | Draft contrat
SGB - Cape Mauritius | 2024 | C24006A |  | O24085 | Contrat mère | Door frame cutting work - Welding work on the door frame | Tamatave |  | 2024-02-08 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°PON30601132 du 08/02/2024
DYNATEC | 2024 | C24007C |  | O24075 | Contrat mère | 4 months open PO for OTI for manpower of 02 teams leaders, 3 welders, 15 steel erectors January till April | Tamatave |  | 2023-12-11 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°PO2S0029895 du 11/12/2023
TAF | 2024 | C24008A |  | O24078 | Contrat mère | Travaux d'extension tuyauterie | Ankorondrano |  | 2024-02-08 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Radohery | BC N°13110 du 08/02/2024
LPSA | 2024 | C24009C |  | O23095 | Contrat mère | MEC R04 EHL | Ehoala | D23446 | 2024-01-26 | [8 empty] | en cours | Alex | Radohery | BC N°24400003/01 du 26/01/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24010A |  | O24080 | Contrat mère | Dépannage pompe DCI | Ivato | D24055_2 | [9 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja
UNICEF | 2020 | C20183D | 214240YA | O24081 | contrat mère | travaux de construction des systèmes d'adduction d'eau potable par pompage (AEPP) de Tanambao dans la commune rurale de Bekorobo, district de Betroka, région Anosy et d'Ambinany dans la commune rurale Andoharano, district d'Ambovombe, région Androy (LOT 3) | Tanambao et Ambinany |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 120 | jrs | 2022-06-30 |  |  |  | jrs | terminé | Tojo / Rova | Rivo | contrat n°43314652 du 23/12/20
DYNATEC | 2024 | C24011C |  | O24076 | Contrat mère | 2024 open PO for 4 months provision of 10 welders January till March 2024 | Tamatave |  | 2024-01-15 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0030138 du 15/01/2024
TOTAL | 2024 | C24012A |  | O24045 | Contrat mère | Travaux portail | Majunga |  | 2024-02-13 | [8 empty] | terminé | Rova | Rivo | BC N°9400055088 du 13/02/2024
SGB - Cape Mauritius | 2024 | C24013A |  | O24052 | Contrat mère | Modification of 5 doors | Tamatave |  | 2024-01-30 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°PON30601099 du 30/01/2024
OTI | 2024 | C24014A |  | O24041 | Contrat mère | Travaux de peinture siège 1 | Ampatsakana | [10 empty] | stand by | Rova | Rivo
HELIOS | 2024 | C24015A |  | O24068 | Contrat mère | Supply and installation of electronic lock supports | Faravohitra - Tanjombato - Drogemad - Goldenrama - Anosy - Anosimasina - Itaosy - Bibilava - Ambohijatovo - Sab-nam | D24041 | 2024-02-21 | [8 empty] | terminé | Kanto | Rivo | BC N°51629 du 21/02/2024 BC N°52766 du 16/04/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24016A |  | O23157 | TS | Avenant N°01 au contrat n°FRN/793/TNR/2023 Travaux de réaménagement avec toutes sujétions de mise en œuvre: élargissement du bureau N°02, création d'un magasin de stockage IT, réhabilitation des sanitaires, création d'un nouveau accés | Ivato | D23147_5 | [9 empty] | doublon | Volatantely | Rivo | avenant N°01 en attente de signature
LPSA | 2024 | C24017B |  | O24157 | TS | Installation système de raclage et instrumentation sur LR DGP | Diégo | [10 empty] | terminé | Tojo | Radohery | en attente
EAU SANS FRONTIERE | 2024 | C24018A |  | O24154 | Contrat mère | Etude geophysique préalable à un forage AEP du Centre de Jesuites Vontovorona | Vontovorona | D24045_2 | 2024-03-17 | [8 empty] | annulé | Rova | Rivo | Notification du 17/03/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24019C |  | O24102 | Contrat mère | Maintenance pour une durée de 3 ans: curage des caniveaux | Nosybe | D23199-1 | 2024-03-12 | [8 empty] | en cours | Tojo | Rivo | contrat avec Tahiry BC N°24TNR03BC000430 du 12/03/2024
VITOGAZ | 2024 | C24020A |  | O24105 | Contrat mère | Manutention de 2 reservoirs à Ivandry | Tana |  | 2024-02-23 | [8 empty] | terminé | Mika | Rivo | BC N°24BC0277 du 23/02/2024
VIVO | 2024 | C24021C |  | O24134 | Contrat mère | Fourniture cuves 2m3 et 1m3 | Tana | D24081_2 | 2024-03-20 | [8 empty] | terminé | Rova | Radohery | BC N°4500823508 du 20/03/2024
VITOGAZ | 2024 | C24022A |  | O24158 | Contrat mère | Remplacement main de suspension SR 8169 TAK | Tana |  | 2024-04-04 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Radohery | BC N°24BC0504 du 04/04/2024
EAU SANS FRONTIERE | 2024 | C24023A |  | O24129 | Contrat mère | Etude geophysique préalable à un forage AEP du Fkt Fiadanana Imerintsiatosika | Imerintsiatosika | D24087 | 2024-03-17 | [8 empty] | annulé | Rova | Rivo | Notification du 17/03/2024
DYNATEC | 2024 | C24024B |  | O24267 | Contrat mère | Cooling water line contract 2CN000393 additional works P02S0029493 | Tamatave |  | 2024-03-15 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0030606 du 15/03/2024
HELIOS | 2024 | C24025C |  | O24203 | Contrat mère | Calibrating and sealing the fuel sensor | Langaina - Vohitraivo - Andilamena - Ambalamanakana - Manandriana - Miarinavaratra - Sandradahy - Ilaka Est - Sherritt - Antsiafabositra - Kiranomena - Fenoarivobe - Belobaka - Fierenana - Firavahana - Majunga I - Manalalondo - Ampary - Dabolava - Isorana - Ikalamavony - Tsitiasaraka - Mahazoarivo - Faratsiho - Vinaninony - Betafo - Mandoto - Ambatolampy - Bemaha - SOavina - Manandona - Ambohimanambola - Antakasina - Ranohira - Mahasoa - Vohiparara |  | 2024-03-28 | [8 empty] | terminé | Kanto | Rivo | BC N°52433 du 28/03/2024 BC N°55266 du 09/08/2024 BC N°55260 du 09/08/2024 BC N°55373 du 13/08/2024 BC N°55377 du 14/08/2024
VITOGAZ | 2024 | C24026E |  | O24199 | Contrat mère | Lot 6 - Tuyauterie serrurerie Tamatave | Tamatave |  | 2024-03-20 | [8 empty] | non commencé |  | Aroui | BC N°24BC0418 du 20/03/2024
HELIOS | 2024 | C24027B |  | O24155 | Contrat mère | RMS 2024 roll out | Tana centre A et B - Tana Est - Tana Nord - Tana Nord Est - Tana Sud - Tana Ouest |  | 2024-04-23 | [8 empty] | terminé | Kanto | Rivo | BC N°52770 du 23/04/2024
LPSA | 2024 | C24028E |  | O24202 | Contrat mère | MEC bac RJ | Majunga |  | 2024-03-22 | [8 empty] | terminé | Lanto / Rova | Radohery | BC N°24400046/01 du 22/03/2024 Moins value mail Lanto du 15/06/2024
DYNATEC | 2024 | C24029B |  | O24844 | Contrat mère | Manpower of OTI working for BCO maintenance after the TPSD in November | Tamatave |  | 2024-01-26 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2PI016877 du 26/01/2024
TOTAL | 2024 | C24030B |  | O24186 | Contrat mère | Travaux de démantelement de l'auvent de la station service Ehoala Fort Dauphin | Ehoala |  | 2024-04-05 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Radohery | Notification TM/ACH/AO/0424-03-2024er du 05/04/2024 BC N°9400061925 du 12/04/2024
DYNATEC | 2024 | C24031D |  | O24234 | Contrat mère | Upgrade tailing distribution header, assistance, fit up | Tamatave |  | 2024-04-01 | [8 empty] | terminé | tovo | Aroui | BC N°2S0030722 du 01/04/2024
PIC | 2024 | C24032C |  | O24228 | Contrat mère | Travaux de réhabilitation des bureauxde communes rurales cibles dans le district de Toamasina: Lot1 commune rurale Foulpointe | Foulpointe |  | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 210 | Jrs | 2024-11-18 |  |  |  |  | terminé | Toavina | Rivo | contrat n°020/T/PIC3/2024 du 09/04/2024
PIC | 2024 | C24033C |  | O24228 | Contrat mère | Travaux de réhabilitation des bureauxde communes rurales cibles dans le district de Toamasina: Lot2 commune rurale Antetezambaro | Antetezambaro |  | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 90 | Jrs | 2024-07-21 |  |  |  |  | terminé | Toavina | Rivo | contrat n°023/T/PIC3/2024 du 09/04/2024
LPSA | 2024 | C24034C |  | O24238 | Contrat mère | MEC bac R06 | Antalaha |  | 2024-04-02 |  |  | Jrs | [5 empty] | en cours | Tojo | Radohery | BC N°24400061/O1 du 02/04/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24035B |  |  | Contrat mère | Réseau incendie et sprinklers TC | Ivato |  |  | 2024-05-23 | 720 | Jrs | 2026-05-13 |  |  |  |  | non commencé |  | Rivo | en cours de signature
VIVO | 2024 | C24036A |  | O24153 | Contrat mère | Remplacement plot en BA sur DMSA | Tamatave |  | 2024-04-22 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°4500843863 du 22/04/2024
ENAC | 2024 | C24037A |  | O24206 | Contrat mère | Travaux de réparation de citerne fuyard au niveau paroi inferieur | Tana |  | 2024-04-18 | [8 empty] | terminé | Volatantely | Rivo | BC N°LBC240670 du 18/04/2024
TAF | 2024 | C24038B |  |  | Contrat mère | Travaux d'extension de tuyauterie | Ankorondrano |  | 2024-04-17 | [8 empty] | terminé | Volatantely | Rivo | BC N°14654 du 17/04/2024
ARTELIA | 2024 | C24039A |  | O24233 | Contrat mère | Etude de prix pour réhabilitation de tank 4004 | Ehoala |  | 2024-04-23 | [8 empty] | terminé | Lalaina | Rivo | BC N°045/24 du 23/04/2024
FUTUREBUD International Co | 2024 | C24040B |  | O24230 | Contrat mère | Operation and maintenance training | Analamanga |  | 2024-02-08 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | Contrat N°exp-2378 du 08/02/2024
LPSA | 2024 | C24041C |  | O24226 | Contrat mère | Ecran flottant RO6 | Antalaha |  |  |  | 105 | [6 empty] | terminé | Tojo | Radohery | contrat
LPSA | 2024 | C24042D |  | O24240 | Contrat mère | MEC bac R15 | Morarano Chrome |  | 2024-04-02 | [8 empty] | terminé | Alex | Radohery | BC N°24400057/01 du 02/04/2024
DYNATEC | 2024 | C24043B |  | O24160 | Contrat mère | Spec JA49 matgroup HDPE | Tamatave |  | 2024-04-22 | [8 empty] | en cours | tovo | Aroui | BC N°2PN049781 du 22/04/2024
DYNATEC | 2024 | C24044C |  | O24370 | Contrat mère | PR service - 3 months extension PO for manpower 1 welder, 12 steel erectors from Mai till July 2024 | Tamatave |  | 2024-04-05 | 2024-05-01 | 91 | 2024-07-31 | [5 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0030768 du 05/04/2024
DYNATEC | 2024 | C24045B |  | O24148 | Contrat mère | PR service - technician rolling shutter repair skills from Avril till June 2024 | Tamatave |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 90 | 2024-06-30 | [5 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0030734 du 01/04/2024
VIVO | 2024 | C24046B |  | O24243 | Contrat mère | Fourniture et pose escalier cuve huile | Tana |  | 2024-05-03 | [8 empty] | terminé | Rova | Rivo | BC N°4500852623 du 03/05/2024
LPSA | 2024 | C24047B |  | O24015 | Contrat mère | Travaux de MEC wagon 45003 | Soarano | D24001 | 2024-02-23 | [8 empty] | terminé | Volatantely | Radohery | BC N°24400014/O1 du 23/02/2024
COLAS | 2024 | C24048E |  | O24328 | Contrat mère | Travaux de réhabilitation de la RN13 entre Ambovombe et Tolagnaro | Ambovombe |  | 2024-05-14 | [8 empty] | en cours | Lanto | Radohery | Contrat N°060-trav/RN13/24 du 14/05/2024
SGB - Cape Mauritius | 2024 | C24049A |  | O24164 | Contrat mère | Requesting quotation for stainless steel doors modification at plant site | Tamatave |  | 2024-03-06 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°PON30601174 du 06/03/2024
FUTUREBUD International Co | 2024 | C24050B |  | O24298 | Contrat mère | Supply of cement - water tanker truck 20 m3 | Analamanga |  | 2024-05-21 | [8 empty] | terminé | Kanto | Rivo | BC N°EXP_237-T du 21/05/2024
TAF | 2024 | C24051B |  | O24254 | Contrat mère | Travaux d'alimentation des torrefacteurs | Ankorondrano | D24160_3 | 2024-05-10 | [8 empty] | stand by | Volatantely | Rivo | BC N°14560 du 10/05/2024
NEA MADAGASCAR | 2024 | C24052A |  | O24019 | Contrat mère | Fourniture et installation d'une échelle à crinoline | Ilafy |  | 2024-01-10 | [8 empty] | terminé | Volatantely | Rivo | CF MAG005344 du 10/01/2024
LPSA | 2024 | C24053A |  |  | Contrat mère | Nettoyage degazage WR45002 - WR45016 | Soarano |  | 2024-04-30 | [8 empty] | terminé | Volatantely | Radohery | BC N°24400089/01 du 30/04/2024
PARTICULIER | 2024 | C24054A |  | O24268 | Contrat mère | Confection bac à ordure | Tana | [10 empty] | terminé | Rova | Rivo
HERIKO | 2024 | C24055B |  | O24843 | PV | Vente ferailles des réservoirs déposés à LPSA MTR | Maintirano |  | 2024-04-15 | [8 empty] | terminé | Alex | Radohery | PV vente féraille du 15/04/2024
DYNATEC | 2024 | C24056B |  | O24237 | Contrat mère | Cooling water line P226104 | Tamatave |  | 2024-05-10 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0030947 du 10/05/2024
OTI | 2024 | C24057C |  | O24314 | Contrat mère | Projet construction siège | Ampandrana | [10 empty] | stand by | Toavina | Rivo
DYNATEC | 2024 | C24058C |  | O24326 | Contrat mère | Provision of manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works refinery, BCO, UTIL, PAL | Tamatave |  | 2024-05-24 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°2S0030994 du 24/05/2024 BC N°2S0030995 du 24/05/2024 BC N°2S0030996 du 24/05/2024 BC N°2S0030997 du 24/05/2024 BC N°2S0031069 du 05/06/2024
POMA | 2024 | C24059A |  | O24333 | Contrat mère | Confection et soudure pièces d'amarrage sur fut pylone | Tana |  | 2024-05-24 | [8 empty] | terminé | Rova | Rivo | BC N°POM2024/05/60681010-01 du 24/05/2024
PRODUIR | 2024 | C24060C |  | O24176 | Contrat mère | Acquisition d'équipements sanitaires mobiles | Tana |  | 2024-05-28 | [8 empty] | en cours | Rova | Rivo | Notification N°18-2024/FRNT/UGP PRODUIR du 18/05/2024 Marché N°18-2024-FRNT/MDAT/UGP du 11/06/2024
DYNATEC | 2024 | C24061C |  | O24369 | Contrat mère | 2024 Extension PO for 3 months for provision of 10 welders including: transport, overtime, Sunday work from April 2024 till June | Tamatave |  | 2024-04-05 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°PO2S0030770 du 05/04/2024
LPSA | 2024 | C24062E |  | O24505 | Contrat mère | Mise en conformité du reservoir ROH | Majunga |  | 2024-05-10 | [8 empty] | en cours | Lanto / Rova | Radohery | contrat du 10/05/2024
EAU SANS FRONTIERE | 2024 | C24063B |  |  | Contrat mère | Forage rotary à la boue 4'' sur 70m | Vontovorona |  | 2024-05-27 | [8 empty] | annulé | Rova | Rivo | Lettre de commande du 27/05/24
HELIOS | 2024 | C24064B |  | O24342 | Contrat mère | Installation MRS - 98 Sites | [11 empty] | terminé | Kanto | Rivo | draft contrat
TOTAL | 2024 | C24064A |  | O24339 | Contrat mère | Soudure tuyauterie vehicule | [11 empty] | annulé | Rova | Radohery
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24065B |  | O24088 | Contrat mère | Lot 3 - travaux de création d'ouverture au siège Ivato | Ivato | [10 empty] | en cours | Toavina | Rivo
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24066B |  |  | Contrat mère | Travaux de réparation d'une bouche d'incendie | Ivato | [10 empty] | terminé | Toavina | Rivo
MADARAIL | 2024 | C24067C |  | O24069 | Contrat mère | Travaux de remise en état du pont metallique au PK228+400 de la ligne TCE | PK228 | [10 empty] | en cours | Nandrianina | Rivo | Contrat en cours de signature
GRT | 2024 | C24068A |  | O24354 | Contrat mère | Nettoyage de berge | Tamatave |  | 2024-06-11 | [8 empty] | terminé | Israel | Radohery | BC N°19450 du 11/06/2024
VITOGAZ | 2024 | C24069A |  | O23188 | Contrat mère | Peinture tuyauterie plant site | Tamatave |  | 2024-06-08 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°24BC0866 du 08/06/2024
LPSA | 2024 | C24070B |  | O24365 | Contrat mère | MEC WR45002 - WR45016 | Soarano |  | 2024-06-12 | [8 empty] | terminé | Volatantely | Radohery | BC N°24400128/01 du 12/06/2024
OTI | 2024 | C24071B |  | O24371 | Contrat mère | Réhabilitation bureau RH | Ampatsakana | [10 empty] | terminé | Rova | Rivo
POMA | 2024 | C24072A |  | O24388 | Contrat mère | Prestation complémentaire pour confection et pose de pièces d'accrochage | Tana |  | 2024-06-10 | [8 empty] | terminé | Rova | Rivo | BC N°POM2024/05/60681010-02 du 10/06/2024
HELIOS | 2024 | C24073A |  | O24436 O24435 O24434 | Contrat mère | Tower strengthening (colo) transport | Lakana - Fort Dauphin - Abitakandronana - Angodongodona - Andalatanosy - Vinanivao - Amparafaravola - Maroantsetra - Andapa |  | 2024-06-20 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°54188 du 20/06/2024 BC N°54210 du 24/06/2024 BC N°54214 du 24/06/2024 BC N°54634 du 12/07/2024 BC N°55395 du 14/08/2024
TOTAL | 2024 | C24074B |  | O24373 | Contrat mère | Démantèlement auvent SS Anjilanjila et Maromifidy | Anjilanjila / Maromifidy | D24195_1 | [9 empty] | terminé | Rova | Rivo
TOTAL | 2024 | C24075A |  | O24339 | Contrat mère | Soudure tuyauterie vehicule | Tana | [10 empty] | terminé | Rova | Rivo
FUTUREBUD International Co | 2024 | C24076A |  | O24248 | Contrat mère | 20L tank truck with transfer accessoires | Tana | [10 empty] | terminé | Kanto | Rivo
LPSA | 2024 | C24077B |  | O24439 | Contrat mère | MEC reservoir R04 | Vohémar | [10 empty] | en cours | Tojo | Radohery
HELIOS | 2024 | C24078B |  | O24402 | Contrat mère | Installation DC AirCon 2024 | Sambaina - Ambalamanakana - Ambavatapia - Ivato - Farafangana - Imbasy - Andilamena - Betroka - Tongombato - Faravohitra - Ambohitromby - Ambalahady - Ambilalemaintso - Antaviambo - Ambodiatafana - Tamatave 4 |  | 2024-06-28 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°54399 du 28/06/2024 BC N°55336 du 12/08/2024
LPSA | 2024 | C24079A |  | O24380 | Contrat mère | Travaux de découpage , transport , manutention pipe10" | [11 empty] | en cours |  | Radohery
LPSA | 2024 | C24080C |  | O24375 | Contrat mère | Travaux de MEC reservoir R01 | Diégo | [10 empty] | annulé | Volatantely | Radohery
CEMENTIS | 2024 | C24081A |  | O24438 | Contrat mère | Reparation des 3 citernes | [11 empty] | annulé
TOTAL | 2024 | C24082D |  | O24382 | Contrat mère | Construction de cuves aériennes pour les clients gros consommateurs |  |  | 2024-06-21 | [8 empty] | en cours |  | Rivo | Notification AO N°07-2024 du 21/06/2024
VITOGAZ | 2024 | C24083B |  |  | Contrat mère | Requalification des reservoirs | Majunga |  | 2024-07-08 | [8 empty] | en cours | Nandrianina | Rivo | BC N°24BC1025 du 08/07/2024
VIP | 2024 | C24084A |  | O24452 | Contrat mère | Compte VIP | Tana | [10 empty] | en cours | Toavina | Rivo
HELIOS | 2024 | C24085B |  |  | Contrat mère | Battery replacement | Ambohimangakely, Andriba, Bekoratsaka, Anivorano, Ambilobe, Ankarana, Vohémar, Amboahangibe, Tsarahasina |  | 2024-07-12 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°54773 du 12/07/2024
DYNATEC | 2024 | C24086B |  | O24334 | Contrat mère | PR technicien with rolling shutters repair skills (6 month with 20 days July dec 2024) | Tamatave |  | 2024-06-27 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0031285 du 27/06/2024
TOTAL | 2024 | C24087A |  | O24493 | Contrat mère | Soudure tuyauterie vehicule ravitaillement | Tana | D24301 | 2024-07-19 | [8 empty] | terminé | Rova | Rivo | Devis accordé le 19/07/2024
LPSA | 2024 | C24088A |  |  | Contrat mère | Net degaz inspect isotank | Tamatave |  | 2024-07-16 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°24400158/O1 du 16/07/2024
LPSA | 2024 | C24089B |  |  | Contrat mère | Travaux de peinture isotank | Tamatave |  | 2024-07-16 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°24400159/O1 du 16/07/2024
DYNATEC | 2024 | C24090C |  | O24500 | Contrat mère | NWRCP water reclaim - mechanical installation | Tamatave | D24276-1 | 2024-07-19 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | lettre of intent du 18/07/2024 BC N°1S0010184 du 19/07/2024 BC N°1S0010300 du 05/11/2024
LPSA | 2024 | C24091A |  |  | Contrat mère | Etablissement plan as built LR Majunga | Majunga |  | 2024-06-27 | [8 empty] | terminé | Natacha | Radohery | BC N°24500710/02 du 27/06/2024
GRT | 2024 | C24092A |  |  | Contrat mère | Levés topographiques en vue de déterminer les deltas entre le puit de jaugeage et les brides des Jauges. | Tamatave | [10 empty] | terminé | Israel | Radohery | mail
DYNATEC | 2024 | C24093C |  | O24847 | TS | Extension PO 2SV000620 July till December | Tamatave |  | 2024-06-28 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0031302 du 28/06/2024
DYNATEC | 2024 | C24094C |  | O24846 | TS | Extension PO 2SV000620 August till December | Tamatave |  | 2024-07-08 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0031364 du 08/07/2024
DYNATEC | 2024 | C24095C |  |  | TS | - Extension PO 2S0030996 - Corrosion rehabilitation services for structural and coating works - Utilities - Sept to Nov 2024 | Tamatave |  | 2024-07-26 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0031435 du 26/07/2024 BC N°2S0031789 du 07/11/2024
DYNATEC | 2024 | C24096C |  |  | TS | - Extension PO 2S0030995 Corrosion rehabilitation services for structural and coating works - Refinery - Sept to Nov 2024 | Tamatave |  | 2024-07-26 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0031438 du 26/07/2024 BC N°2S0031788 du 07/11/2024
DYNATEC | 2024 | C24097B |  |  | TS | Extension PO 2S0030995 Corrosion rehabilitation services for structural and coating works - BCO 27500 | Tamatave |  | 2024-07-26 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°2S0031437 du 26/07/2024
DYNATEC | 2024 | C24098B |  |  | TS | Extension PO 2S0030995 Corrosion rehabilitation services for structural and coating works - BCO 26900 | Tamatave |  | 2024-07-26 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°2S0031436 du 26/07/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24099 |  | O24550 | Contrat mère | Travaux d'assainissement de la zone Landsite phase 1 de l'aéroport d'Antananarivo | Ivato |  | 2024-07-31 | [8 empty] | en cours | Toavina | Rivo | Notification ref 24-033/RAV/DT du 31/07/2024
TOTAL | 2024 | C24100B |  | O24396 | Contrat mère | Travaux de carrelage et peinture SS Baobab | Majunga | D24249_1 | 2024-07-15 | [8 empty] | terminé | Rova | Rivo | BC N°9400072486 du 15/07/2024
TOTAL | 2024 | C24101B |  | O24382 | Contrat mère | Achat cuve HU Ivato | Base Imerikasina |  | 2024-06-28 | [8 empty] | en cours | Kanto | Rivo | BC N°9400070809 du 28/06/2024
TOTAL | 2024 | C24102B |  | O24382 | Contrat mère | Achat cuve HU Bypass | Base Imerikasina |  | 2024-06-28 | [8 empty] | en cours | Rova | Rivo | BC N°9400070808 du 28/06/2024
TOTAL | 2024 | C24103B |  | O24382 | Contrat mère | Achat cuve conso | Base Imerikasina |  | 2024-06-28 | [8 empty] | en cours | Rova | Rivo | BC N°9400070455 du 25/06/2024
TOTAL | 2024 | C24104B |  | O24382 | Contrat mère | Achat cuve HU Mahitsy | Base Imerikasina |  | 2024-06-28 | [8 empty] | en cours | Rova | Rivo | BC N°9400070810 du 28/06/2024
VIVO | 2024 | C24105A |  |  | Contrat mère | Réparation platine cuve huile | Tana |  | 2024-07-29 | [8 empty] | terminé | Rova | Rivo | BC N°4570053187 du 29/07/2024
LPSA | 2024 | C24106 |  | O24462 | Contrat mère | Travaux de modification de l'affectation du reservoir RG en GO dans le dépôt de Morondava | Morondava | [10 empty] | terminé | Lova | Radohery | mail
VITOGAZ | 2024 | C24107A |  | O24527 | Contrat mère | Remplacement main de suspension 7418TV | Tana |  | 2024-08-06 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°24BC1190 du 06/08/2024 BC N°24BC1454 du 24/09/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24108B |  | O24156 | Contrat mère | MCE prev reseaux sprinkler / pot | Ivato |  | 2024-08-02 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°24TNR08BC001512 du 02/08/2024
HELIOS | 2024 | C24109A |  | O24411 | Contrat mère | Installation batterie | [11 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja
DYNATEC | 2024 | C24110E |  | O24565 | Contrat mère | 2024 TMF South header pipe lift. Fabrication and miscellaneous | Tamatave |  | 2024-07-20 | [8 empty] | en cours | Tovo | Aroui | BC N°2S0031326 du 20/07/2024
DYNATEC | 2024 | C24111B |  |  | Contrat mère | - Add PO2S0030997 Provision of manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works PAL - Sept to Nov 2024 | Tamatave |  | 2024-08-12 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0031491 du 12/08/2024 BC N°2S0031787 du 07/11/2024
AKSA | 2024 | C24112A |  | O24578 | Contrat mère | Welder and helper (boiler waste fitting) 8 days | Tana |  | 2024-05-14 | 2024-07-09 | 8 | jrs | 2024-07-17 |  |  |  |  | terminé | Volatantely | Rivo | BC N°20241405-02 du 14/05/2024
TAF | 2024 | C24113A |  | O24526 | Contrat mère | Torrefacteur TAF B3 | Tana | D24327 | 2024-08-19 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°14728 du 19/08/2024
DYNATEC | 2024 | C24114C |  | O24579 | Contrat mère | TMF South: Spigot fabrication and sanbags supply & flange repair - Extension PO 2S0031326 | Tamatave |  | 2024-08-08 | [8 empty] | en cours | Tovo | Aroui | BC N°2S0031486 du 08/08/2024
DYNATEC | 2024 | C24115C |  | O24478 | Contrat mère | Provision of manpower for roof and wall maintenance | Tamatave |  | 2024-08-20 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0031520 du 20/08/2024 BC N°2S0031521 du 20/08/2024 BC N°2S0031524 du 20/08/2024 BC N°2S0031525 du 20/08/2024
DYNATEC | 2024 | C24116B |  | O24524 | Contrat mère | 2024 TMF - Valve station site instruction for Duplex pipe welding. Extension PO 2S0030722 | Tamatave | D24324 | 2024-08-21 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°2S0030722 du 21/08/2024
LPSA | 2024 | C24117C |  | O24654 | Contrat mère | Travaux de MEC reservoir R04 dépôt Manakara | Manakara |  | 2024-09-04 | [8 empty] | en cours | Andry | Radohery | BC N°24400190/01 du 04/09/2024
GDP | 2024 | C24118B |  | O24525 | Contrat mère | SS Ramanjaka, réparation cuve | Tuléar |  | 2024-08-22 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Radohery | BC N°027568 du 22/08/2024 Bon pour accord du 05/11/2024 BC N°28046 du 11/11/2024
HELIOS | 2024 | C24119B |  |  | Contrat mère | Tower strengthening implementation | Abitakandranana - Angodongodona |  | 2024-07-12 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°54634 du 12/07/2024
VITOGAZ | 2024 | C24120A |  | O24589 | Contrat mère | Soudure support reservoir 7826 TAP |  | D24365 | [9 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo
ENAC | 2024 | C24121A |  | O24573 | Contrat mère | Travaux de reparation de citerne au niveau du paroi inférieur |  | D24361 | 2024-08-20 | [8 empty] | en cours |  | Rivo | BC N°LBC241283 du 20/08/2024
HELIOS | 2024 | C24122A |  | O24401 | Contrat mère | Supply of U bolt M12X90 grade 8,8 | [11 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja
LPSA | 2024 | C24123B |  | O24264 | TS | Maintenance et MEC isotanks | Tamatave | D24168_1 | 2024-05-27 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°24500587/O2 du 27/05/2024
SITA | 2024 | C24124B |  | O24694 | Contrat mère | Modification ligne de tuyauterie | Tanjombato | D24157 | 2024-08-27 | [8 empty] | terminé | Andrianina | Rivo | BC N°00403 du 27/08/2024
VIVO | 2024 | C24125C |  | O24717 | Contrat mère | Fourniture et pose container office for additivation | Fianarantsoa - Moramanga - Diégo | D2 | 2024-09-04 |  | 75 | JRS | [5 empty] | non commencé |  | Rivo | Contrat N°037/ENG/2024 du 04/09/2024
LPSA | 2024 | C24126C |  | O24568 | Contrat mère | Installation tuyauterie R07 | Diégo | D24179_2 | 2024-09-04 | [8 empty] | terminé | Tojo | Radohery | BC N°24400189/01 du 04/09/2024
TOTAL | 2024 | C24127B |  | O24719 | Contrat mère | Travaux d'extension fosse d'entretien SS Kininina | Ambatomitsangana | D24320_1 | 2024-09-20 | [8 empty] | terminé | Vanillo | Rivo | BC N°9400079043 du 20/09/2024
COLAS | 2024 | C24128B |  | O24552 | Contrat mère | Remise en état piste d'athletisme | Alarobia | D24349 | [9 empty] | en cours | Vanillo | Rivo
HELIOS | 2024 | C24129C |  | O24566 | Contrat mère | Solar BOQ | Morarano - Benenitra - Antaritarika - Manoroka |  | 2024-09-03 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°55813 du 03/09/2024
HELIOS | 2024 | C24130A |  | O24713 | Contrat mère | Rehabilitation cuve | Lazaina |  | 2024-09-03 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°55811 du 03/09/2024
LPSA | 2024 | C24131B |  | O24736 | Contrat mère | MEC isotank ECCU 913995_1 | Tamatave | D24299_2 | 2024-09-25 | [8 empty] | en cours | Tovo | Aroui | BC N°24400215/01 du 25/09/2024
GRT | 2024 | C24132A |  |  | Contrat mère | Relevée topo sur tous les bacs en ZA et ZB | Tamatave |  | 2024-09-11 |  | 14 | JRS | [5 empty] | terminé | Israel | Radohery | BC N°BC20035 du 11/09/2024
DYNATEC | 2024 | C24133A |  |  | Contrat mère | Supply of manpowers for fabrication PEHD spools | Tamatave |  | 2024-09-04 |  | 9 | JRS | [5 empty] | en cours | Tovo | Aroui | BC N°2S0031602 du 04/09/2024
DYNATEC | 2024 | C24134B |  |  | Contrat mère | Extension PO 2S0030722: valve station - site instruction for duplex pipe welding | Tamatave |  | 2024-08-21 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°2S0031539 du 21/08/2024
LPSA | 2024 | C24135B |  | O24743 | Contrat mère | Travaux de réparation tuyauterie produit fuyard | Nosybe | D24373_1 | 2024-09-13 | [8 empty] | terminé | Tojo | Radohery | BC N°24500956/02 du 13/09/2024
DYNATEC | 2024 | C24136C |  |  | Contrat mère | Provision of manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works Sept to Nov 24 BCO 27500 | Tamatave |  | 2024-10-04 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0031697 du 04/10/2024
LPSA | 2024 | C24137C |  |  | Contrat mère | MEC WR 45055 - 45063 | Soarano |  | 2024-09-23 | [8 empty] | terminé | Volatantely | Radohery | BC N°244002211/01 du 23/09/2024
GRT | 2024 | C24138A |  |  | Contrat mère | Marquage bacs T103 T102 T101 en zone A | Tamatave |  | 2024-09-25 | [8 empty] | terminé | Israel | Radohery | Mail du 25/09/2024
VITOGAZ | 2024 | C24139B |  | O24744 | Contrat mère | Soudure de support de reservoir 8169TAK | Base Imerikasina |  | 2024-09-24 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°24BC1455 du 24/09/2024
HELIOS | 2024 | C24140C |  |  | Contrat mère | Tower stengthening | Vinanivao - Amparafaravola - Andapa - Ambodiatafana |  | 2024-09-23 | [8 empty] | en cours | Kanto | Mr Haja | BC N°56134 du 23/09/2024
VITOGAZ | 2024 | C24141E |  | O24772 | Contrat mère | Tuyauterie port | Tamatave |  | 2024-10-08 | [8 empty] | en cours |  | Aroui / Onja | BC N°24BC1557 du 08/10/2024
HELIOS | 2024 | C24142B |  |  | Contrat mère | Generator replacement | Faravohitra - Digue - Majunga - Andilana - Sambava - Ampapamena - Ambatoriha - Maromandia |  | 2024-10-10 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°56408 du 10/10/2024
TOTAL | 2024 | C24143A |  | O24544 | Contrat mère | Chariot et caisson d'additivation excellium |  |  | 2024-10-10 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°9400080989 du 10/10/2024
VITOGAZ | 2024 | C24144B |  | O24855 | Contrat mère | Travaux de rafraichissement peinture - fourniture peinture - reservoirs Vitogaz | Tamatave |  | 2024-09-29 | [8 empty] | en cours |  | Aroui | BC N°24BC1495 du 29/09/2024
VITOGAZ | 2024 | C24145B |  | O24854 | Contrat mère | Travaux de rafraichissement peinture - travaux peinture - reservoirs à gaz | Ambohidratrimo |  | 2024-09-29 | [8 empty] | en cours | Mahery | Aroui | BC N°24BC1496 du 29/09/2024
HELIOS | 2024 | C24146B |  | O24700 | Contrat mère | Rectifier installation | Maintirano - Ampapamena |  | 2024-10-10 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°56485 du 10/10/2024
HELIOS | 2024 | C24147B |  | O24513 | Contrat mère | Site upgrade BOM | Moramanga - Diégo - Soanierana Ivongo - Sainte Marie - Mahavanona - Antsirabe - Andilana - Voririka - Mandritsara - Nosybe - Tamatave - Ambodiatafana - Gendarmerie Fe - Ambalahady - Vatomandry |  | 2024-10-10 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°56529 du 10/10/2024
HELIOS | 2024 | C24148A |  |  | Contrat mère | Tower strengthening transport | Ankazondady |  | 2024-10-10 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°56571 du 15/10/2024
COLAS | 2024 | C24149A |  | O24858 | Contrat mère | Exploitation sous chantier- blindage de tranchée | Tamatave | [10 empty] | en cours | Lanto | Radohery | BC N°6125501
Damy | 2024 | C24150A |  | O24848 | Contrat mère | Vente TV Led | Tana | [10 empty] | terminé | NA
LPSA | 2024 | C24151B |  | O24845 | Contrat mère | Vente ferailles des réservoirs déposés à LPSA MTR | Maintirano |  | 2024-04-15 | [8 empty] | terminé | Alex | Radohery | PV vente féraille du 15/04/2024
LPSA | 2024 | C22097C |  | O24841 | Réception déf | MEC Wagons 45054 - 30020 - 45075 - 30015 | Soarano |  | 2022-02-02 | [8 empty] | terminé | Volatantely | Radohery | BC N°22500142/02 du 02/02/2022
DYNATEC | 2024 | C22109D |  | O24840 | Réception déf | Fabrication 410m of piping spools TMF North | Tamatave |  | 2022-09-06 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°500034138 du 13/08/2022 remplacé par BC N°2S0025938 du 06/09/2022 suite panne système
LPSA | 2024 | C22125B |  | O24839 | Réception déf | Travaux d'installation tuyauterie DCI | Maroantsetra |  | 2022-09-16 | [8 empty] | terminé | Tojo | Radohery | contrat du 16/09/2022 OS N°DT/TV/1334 du 27/09/2022
DYNATEC | 2024 | C22123E |  | O24838 | Réception déf | North header - 1240m DN700 fab and install | Tamatave |  | 2022-09-26 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°2S0026159 du 26/09/2022
LPSA | 2024 | C22124B |  | O24837 | Réception déf | Travaux de remplacement lignes E/S R09 | Tuléar |  | 2022-09-09 | [8 empty] | terminé | Volatantely | Radohery | BC N°22500994/02 du 09/09/22
LPSA | 2024 | C20130B |  | O24836 | Réception déf | Travaux de réinstallation pipe ligne enterrée | Maroantsetra |  | 01/102020 | [8 empty] | terminé | Tojo | Radohery | BC N°20500710/02 du 01/10/20
DYNATEC | 2024 | C20061E |  | O24835 | Réception déf | TMF North: Installation of 1 KM of pipe for TMF North header line following Ambatovy site instruction number P189603 PRJ WRI 19001 EM extra work authorization number 1. It includes civil works earthworks lifting transport | Tamatave |  | 2020-05-07 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°2SO019866 du 07/05/20 Contrat 2CN000169 amendement #01 du 06/04/2020
LPSA | 2024 | C24152A |  | O24789 | Contrat mère | Modification raccordement 4 isotanks | Morarano Chrome |  | 2024-10-02 | [8 empty] | terminé | Alex | Radohery | Devis validé du 02/10/2024
COGECI | 2024 | C24153B |  | O24703 | Contrat mère | Travaux de sprinkler de la ligne DCI - TC douanes - Aéroport | Ivato | [10 empty] | terminé | Nathan | Radohery
COGECI | 2024 | C24154B |  | O24741 | TS | TS - Travaux de sprinkler de la ligne DCI - TC douanes - Aéroport | Ivato | [10 empty] | terminé | Nathan | Radohery
HELIOS | 2024 | C24155A |  | O24569 | Contrat mère | Coolsure aircon plus gave installation | Gendarmerie Fe - Foulpointe Mandalahy |  | 2024-09-23 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°56150 du 23/09/2024 BC N°56297 du 17/10/2024
HELIOS | 2024 | C24156B |  |  | Contrat mère | Tower strengthening HSE - transport | Imanombo - Antanimora Sud - Andalatanosy - Mananovy Ankirobo - Ankazondandy |  | 2024-10-16 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°56513 du 16/10/2024 BC N°56571 du 15/10/2024
HELIOS | 2024 | C24157A |  |  | Contrat mère | Solar installation kit 3 Array | Tana |  | 2024-10-16 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°56665 du 16/10/2024
HELIOS | 2024 | C24158C |  |  | Contrat mère | Others repairs and maintenance | Ambondromisotra - Ankililoaky - Morombe - Ranopiso |  | 2024-10-15 | [8 empty] | en cours | Kanto | Mr Haja | BC N°56642 du 15/10/2024 BC N°57011 du 04/11/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24159B |  |  | Contrat mère | 2ème maintenance equipement, sprinkler | Ivato |  | 2024-10-29 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°24TNR10BC002034 du 29/10/2024
HELIOS | 2024 | C24160B |  |  | Contrat mère | Earthing replacement | Arivonimamo - Miarinarivo - Tsitiasaraka - Mangidy |  | 2024-10-29 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°56865 du 29/10/2024
DYNATEC | 2024 | C24161C |  | O24856 | Contrat mère | TMF Barge relocation supply of manpower for michanical and piping activities | Tamatave |  | 2024-10-18 | [8 empty] | en cours | Tovo | Aroui | BC N°2S0031726 du 18/10/2024
NM PROJECTS | 2024 | C24162A |  | O24894 | Contrat mère | Location machine à souder PEHD |  | D24452-1 | 2024-11-12 | [8 empty] | terminé | Nantenaina |  | BC N°271/24 du 12/11/2024
TOTAL | 2024 | C24163B |  | O24919 | Contrat mère | Travaux d'aménagement d'un GAB et construction du nouveau local reserve non alimentaire sur la SS Ny Antsika | Akadimbahoaka | D24453_1 | 2024-11-18 | [8 empty] | en cours | Vanillo | Rivo | mail du 06/11/2024 BC N°9400084909 du 18/11/2024
LPSA | 2024 | C24164B |  |  | Contrat mère | 12 tôles S235 5800X2000X10MM |  |  | 2024-11-04 | [8 empty] | en cours |  | Radohery | BC N°24400253/01 du 04/11/24
VITOGAZ | 2024 | C24165A |  |  | Contrat mère | Soudure de support de reservoir 8169TAK |  |  | 2024-11-05 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°24BC1700 du 05/11/2024
VITOGAZ | 2024 | C24166A |  | O24576 | Contrat mère | - Réparation main de suspension - Avenant | Ambohidratrimo |  | 2024-11-06 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°24BC1706 du 06/11/2024 Avenant
GRT | 2024 | C24167C |  | O24951 | Contrat mère | Reconstruction bac T010 | Tamatave |  | 2024-11-06 | [8 empty] | en cours | Israel | Radohery | Contrat N°GRT_DTM_CNT_156 DU 06/11/2024 OS N°-DTM-CNT-LA-24/52 du 12/11/2024
GRT | 2024 | C24168A |  | O24861 | Contrat mère | Découpe pipes avec bouchage par mousse extensible sur les extremités coupées | Tamatave |  | 2024-11-12 | [8 empty] | en cours | Israel | Radohery | BC N°B20368 du 12/11/2024
DYNATEC | 2024 | C24169B |  |  | TS | Extension of PO 2S0029493 for additionnal painting works for cooling tower project as per site instruction P226104 SI 007 | Tamatave |  | 2024-11-11 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°2S0031802 du 11/11/2024
DYNATEC | 2024 | C24170C |  |  | Contrat mère | Provision of manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works Sept to Nov 2024 Utilities | Tamatave |  | 2024-11-07 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0031789 du 07/11/2024
DYNATEC | 2024 | C24171C |  |  | Contrat mère | Provision of manpowerfor corrosion rehabilitation services for structural and coating works Sept to Nov 2024 Refinery | Tamatave |  | 2024-11-07 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0031788 du 07/11/2024
DYNATEC | 2024 | C24172C |  |  | Contrat mère | Provision of manpowerfor corrosion rehabilitation services for structural and coating works Sept to Nov 2024 PAL | Tamatave |  | 2024-11-07 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0031787 du 07/11/2024
DYNATEC | 2024 | C24173B |  |  | TS | Additional PO for the provision of manpower for corrosion July to Aug | Tamatave |  | 2024-11-07 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0031786 du 07/11/2024
HELIOS | 2024 | C24174B |  | O24946 | Contrat mère | Tower strengthening (colo) transport | Andalatanosy |  | 2024-07-12 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°54767 du 12/07/2024
HELIOS | 2024 | C24175B |  | O24945 | Contrat mère | Tower strengthening HSE - TRAE | Vinanivao - Amparafaravola - Maroantsetra - Andapa |  | 2024-08-14 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°55395 du 14/08/2024
TOTAL | 2024 | C24176B |  |  | Contrat mère | Démobilisation local additivation |  | D24500_1 | [9 empty] | en cours | Kanto | Mr Haja | mail du 21/11/2024
LPSA | 2024 | C24177B |  |  | Contrat mère | Peinture / aspiration int R07 - DGP | Diégo |  | 2024-11-13 | [8 empty] | terminé | Tojo | Radohery | BC N°24400263/01 du 13/11/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24178C |  | O24890 | Contrat mère | Conception - Construction de passerelles métalliques d'enlèvement du catering | Ivato |  | 2024-11-08 | [8 empty] | en cours | Nandrianina | Rivo | Contrat N°595/TNR/2024 du 08/11/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24179B |  | O24948 | Contrat mère | Maintenance aéroport Lot pylone et peinture | Nosybe | [10 empty] | en cours | Lova | Rivo
VIVO | 2024 | C24180A |  |  | Contrat mère | Réparation orifice detecteur de fuite | Morondava |  | 2024-12-06 | [8 empty] | en cours | Nandrianina | Rivo | BC N°4570057498 du 06/12/2024
NEA MADAGASCAR | 2024 | C24181B |  | O24929 | Contrat mère | Fourniture et installation cuve | Andraharo |  | 2024-11-25 | [8 empty] | en cours | Mahery | Rivo | BC N°CFMAG007704 du 25/11/2024
NEA MADAGASCAR | 2024 | C24182B |  | O24929 | Contrat mère | Fourniture et installation cuve | Andraharo |  | 2024-11-25 | [8 empty] | en cours | Mahery | Rivo | BC N°CFMAG007705 du 25/11/2024
DYNATEC | 2024 | C24183B |  |  | Contrat mère | Additional scope of the mechanical works for NWRCP water reclaim under the PO 1S0010184 | Tamatave |  | 2024-11-05 | [8 empty] | en cours | Tovo | Aroui | BC N°1S0010300 du 05/11/2024
DYNATEC | 2024 | C24184C |  |  | Contrat mère | 6 months open PO for OTI for manpower provision of 01 welder, 12 steel erectors, transport include from January till June 2025 | Tamatave |  | 2024-12-05 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°2S0031912 du 05/12/2024
VIVO | 2024 | C24185A |  |  | Contrat mère | Réparation panneaux protection |  |  | 2024-12-16 | [8 empty] | en cours | Kanto | Mr Haja | BC N°4570057552 du 09/12/2024
VIVO | 2024 | C24186A |  | O241013 | Contrat mère | Isolation thermique conteneur DX MJG | Majunga |  | 2024-12-16 | [8 empty] | stand by | Lanto / Rova | Radohery | BC N°4570057543 du 16/12/2024
AFROTEL | 2024 | C24187B |  |  | Contrat mère | Etudes de structure | Anosizato - Itaosy - Ambohimamory |  | 2024-12-17 | [8 empty] | en cours | Notiavina |  | BC N°AFR-1077/24 du 17/12/2024
DYNATEC | 2024 | C24188B |  |  | Contrat mère | Provision of manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works PAL Dec 24 | Tamatave |  | 2024-12-12 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0031981 du 12/12/2024
DYNATEC | 2024 | C24189B |  |  | Contrat mère | Provision of manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works Utilities Dec 24 | Tamatave |  | 2024-12-12 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S003198 du 12/12/2024
DYNATEC | 2024 | C24190B |  |  | Contrat mère | Replacement of PO 2S0030722 upgrade tailing distribution header assistance Fit up | Tamatave |  | 2024-12-12 | [8 empty] | en cours | Tovo | Aroui | BC N°2S0031968 du 12/12/2024
TOTAL | 2024 | C24191C |  |  | Contrat mère | Travaux de MEC des variants et embellisement de la SS Mahatsara | Tamatave |  | 2024-12-18 | [8 empty] | en cours | Israel | Rivo | Notification ref TM/ACH/AO/1224-16-2024A du 18/12/2024 BC N°9400089685 du 26/12/2024 | 50% Travaux
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24192B |  | O24751 | Contrat mère | Réhabilitation EPP | Tanambao |  | 2024-12-19 | [8 empty] | en cours | Vanillo | Rivo | mail du 19/12/2024
MGH | 2024 | C24193A |  | O241021 | Contrat mère | Diagnostic des équipements Atlas Corpo |  | D24541 | 2024-12-12 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°2024BC0678 du 12/12/2024
INNOTECH | 2024 | C24194A |  | O24999 | Contrat mère | Redaction et conception des dossiers techniques |  | D24524 | 2024-12-09 | [8 empty] | en cours |  |  | BC N°BCF00222/24 du 09/12/2024
DYNATEC | 2024 | C24195D |  |  | Contrat mère | Provision of manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works PAL Jan to June 2025 | Tamatave |  | 2024-12-17 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°2S0032056 du 17/12/2024
HELIOS | 2024 | C24196A |  |  | Contrat mère | Solar - variation | Benenitra - Manoroka |  | 2024-12-18 | [8 empty] | terminé | Kanto | Mr Haja | BC N°58003 du 18/12/2024
HELIOS | 2024 | C24197A |  |  | Contrat mère | Others repairs and maintenance | Ilakaka - Tritrivo_Vihipolaky |  | 2024-12-18 | [8 empty] | en cours | Kanto | Mr Haja | BC N°57915 du 18/12/2024
HELIOS | 2024 | C24198B |  |  | Contrat mère | Solar BOQ | Bekito - Antanimora Sud |  | 2024-12-18 | [8 empty] | en cours | Kanto | Mr Haja | BC N°58007 du 18/12/2024
GRT | 2024 | C24199C |  | O24812 | Contrat mère | SEGREGATION DCI PTP | TAMATAVE | [10 empty] | non commencé | Israel | Radohery | en attente
LPSA | 2024 | C24200B |  | O24997 | Contrat mère | Remplacement clôture | Manakara | [10 empty] | en cours | Andry | Radohery
LPSA | 2024 | C24201B |  |  | Contrat mère | MEC Wagons 45008 - 45058 | Soarano | [10 empty] | en cours | Alex | Radohery
HELIOS | 2024 | C24202C |  |  | Contrat mère | FUEL PROBE CALIBRATION ET SEALING PROJECT | [11 empty] | en cours | Kanto | Mr Haja
GDP | 2024 | C24203B |  |  | Contrat mère | Travaux d'aménagement camion ravitailleur |  |  | 2024-12-20 | [8 empty] | en cours | Kanto | Rivo | BC N°028337 du 20/12/2024
DYNATEC | 2024 | C24204B |  |  | Contrat mère | Technician with rolling shutter repair skills Janv et June 2025 | Tamatave |  | 2024-12-18 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°2S0032086 du 18/12/2024
HELIOS | 2024 | C24205 |  |  | Contrat mère | RFQ 02_01_25_OPS Slab confection Andavamamba | Andavamamba | [10 empty] | en cours | Kanto | Mr Haja
DYNATEC | 2024 | C24206C |  |  | Contrat mère | Corrosion rehabilitation services for structural and coating works | Tamatave |  | 2024-12-20 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°2S0032123 du 20/12/2024 BC N°2S0032122 du 20/12/2024 BC N°2S0032124 du 20/12/2024 BC N°2S0032060 du 17/12/2024 BC N°2S0032082 du 18/12/2024
Formulas:
FIN THEORIQUE = [DEBUT]+[DUREE]
Note on B1: Auteur: année signature contrat
Note on C1: Auteur: C: travaux L: location matériels IM: vente
Note on F1: Contrat mère ou avenant/TS
Note on G1: Titre
Note on S34: Auteur: Révisé et remplacé par C24001B et C24002B
Note on L42: Auteur: ouvrables
Note on G44: Auteur: SS BIRA BC à voir avec Volatantely 1 bc par cuve, à envoyer / volatantely
Note on S90: Auteur: doublon avec C23129B
Note on S92: Auteur: sous traité Forexp
Note on S97: Auteur: sous traité Forexp
Note on S137: Auteur: sous traité Forexp
Note on S139: Auteur: annulé hangé en C24075A
Note on S155: Auteur: récéption définitive C22026D
Note on S156: Auteur: récéption définitive C20134
Note on S193: Auteur: devis à refaire car changement au niveau travaux devis accordé le 05/11/2024

## 2025
CLIENT | ANNEE | CODE | ODOO V16 | TYPE | INTITULE | LOCALISATION | N° DEVIS | DATE CONTRAT | DEBUT | DUREE | UNITE | FIN THEORIQUE | FIN RELLE | retard réel | retard validé par clt | unité | STATUT | IP | DT | REFERENCE CLIENT | REMARQUES
CA | 2022 | C22044B | C00332 | Prestation Interne | Travaux sur Tsiadana | Tsiadana | [10 empty] | NA | Nantenaina | Mr Nary | Odoo
CA | 2022 | C22053B | C00337 | Prestation Interne | Travaux Akanisoa Mahafinaritra | Tana |  |  |  |  | jrs | [5 empty] | NA | Nantenaina | Mr Hary | odoo
CA | 2022 | C22054B | C00341 | Prestation Interne | Travaux en atelier | Tana | Tana | Tana | Tana | Tana | Tana | Tana | Tana | Tana | Tana | Tana | NA | Nantenaina | Mr Haja | odoo
TAMADA | 2022 | C22116E | C00214 | Contrat mère | Mechanical and electrical work | Tamatave |  |  |  |  | jrs |  |  |  |  | jrs | en cours | Lova | Radohery | odoo | mail Radohery
MICTSL | 2022 | C22138B | C00383 | Contrat mère | Réparation cabine opérateur MHCO4 | Tamatave |  | 2022-10-20 |  |  | jrs | [5 empty] | non commencé | Herilanto | Radohery | BC N°250003765 du 20/10/2022
MADARAIL | 2023 | C23072C | C00238 | Contrat mère | Système de signalisation sur les 10 passages à niveau (barrières, guerites, signalisations routières) | Tana |  | 2023-07-07 |  |  | jrs | [5 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | Notification adjudication N°252/2023/PCA/UPSI/EXT du 07/07/2023 OS N°270/2023/PCA/UPSI/EXT
OTI | 2023 | C23092C | O23025 | Contrat mère | Projet Ambatobe | Ambatobe | [10 empty] | stand by | Onja | Angelo | NA
GRT | 2023 | C23096E | O23022 | Contrat mère | Réhabilitation T104 | Tamatave |  | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 196 | jrs | [5 empty] | terminé | Israel | Radohery | OS N°-DTM-LA-23/51 du 23/08/2023 Contrat GRT-DTM-CNT-127 du 07/08/2023 BC N°BC17818 du 29/08/2023
achat@oti | 2023 | C23114B | O23004 | Prestation Interne | Aménagement Base TMF OTI | Tamatave |  | 2023-09-29 | [8 empty] | en cours | Tovo | Aroui | NA
SENVH | 2023 | C23153C | O23183 | Contrat mère | Travaux de forage pour les neuf (09) immeubles IVATO | Ivato |  | 2023-10-20 | [8 empty] | stand by | Lanto hydro | Rivo | Contrat N°007/TR-CC/SENVH/PRMP/UGPM 2023 du 20/10/2023
LPSA | 2024 | C24009C | O23095 | Contrat mère | MEC R04 EHL | Ehoala | D23446 | 2024-01-26 | [8 empty] | terminé | Alex | Radohery | BC N°24400003/01 du 26/01/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24019C | O24102 | Contrat mère | Maintenance pour une durée de 3 ans: curage des caniveaux | Nosybe | D23199-1 | 2024-03-12 | [8 empty] | en cours | Tojo | Rivo | contrat avec Tahiry BC N°24TNR03BC000430 du 12/03/2024
VITOGAZ | 2024 | C24026E | O24199 | Contrat mère | Lot 6 - Tuyauterie serrurerie Tamatave | Tamatave |  | 2024-03-20 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°24BC0418 du 20/03/2024
LPSA | 2024 | C24034C | O24238 | Contrat mère | MEC bac R06 | Antalaha |  | 2024-04-02 |  |  | Jrs | [5 empty] | terminé | Tojo | Radohery | BC N°24400061/O1 du 02/04/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24035B |  | Contrat mère | Réseau incendie et sprinklers TC | Ivato |  |  | 2024-05-23 | 720 | Jrs | 2026-05-13 |  |  |  |  | terminé | Nandrianina | Rivo | en cours de signature
DYNATEC | 2024 | C24043B | O24160 | Contrat mère | Spec JA49 matgroup HDPE | Tamatave |  | 2024-04-22 | [8 empty] | terminé | tovo | Aroui | BC N°2PN049781 du 22/04/2024
COLAS | 2024 | C24048E | O24328 | Contrat mère | Travaux de réhabilitation de la RN13 entre Ambovombe et Tolagnaro | Ambovombe |  | 2024-05-14 | [8 empty] | en cours | Lanto | Radohery | Contrat N°060-trav/RN13/24 du 14/05/2024
OTI | 2024 | C24057C | O24314 | Contrat mère | Projet construction siège | Ampandrana | [10 empty] | non commencé | Onja | Angelo | NA
DYNATEC | 2024 | C24058C | O24326 | Contrat mère | Provision of manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works refinery, BCO, UTIL, PAL | Tamatave |  | 2024-05-24 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0030994 du 24/05/2024 BC N°2S0030995 du 24/05/2024 BC N°2S0030996 du 24/05/2024 BC N°2S0030997 du 24/05/2024 BC N°2S0031069 du 05/06/2024
PRODUIR | 2024 | C24060C | O24176 | Contrat mère | Acquisition d'équipements sanitaires mobiles | Tana |  | 2024-05-28 | [8 empty] | terminé | Rova | Rivo | Notification N°18-2024/FRNT/UGP PRODUIR du 18/05/2024 Marché N°18-2024-FRNT/MDAT/UGP du 11/06/2024
LPSA | 2024 | C24062E | O24505 | Contrat mère | Mise en conformité du reservoir ROH | Majunga |  | 2024-05-10 | [8 empty] | terminé | Lanto / Rova | Radohery | contrat du 10/05/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24065B | O24088 | Contrat mère | Lot 3 - travaux de création d'ouverture au siège Ivato | Ivato | [10 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo
MADARAIL | 2024 | C24067C | O24069 | Contrat mère | Travaux de remise en état du pont metallique au PK228+400 de la ligne TCE | PK228 | [10 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | Contrat en cours de signature
VITOGAZ | 2024 | C24069A | O23188 | Contrat mère | Peinture tuyauterie plant site | Tamatave |  | 2024-06-08 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°24BC0866 du 08/06/2024
LPSA | 2024 | C24077B | O24439 | Contrat mère | MEC reservoir R04 | Vohémar | [10 empty] | terminé | Tojo | Radohery
LPSA | 2024 | C24079A | O24380 | Contrat mère | Travaux de découpage , transport , manutention pipe10" | [11 empty] | terminé |  | Radohery
TOTAL | 2024 | C24082D | O24382 | Contrat mère | Construction de cuves aériennes pour les clients gros consommateurs | Base Imerikasina |  | 2024-06-21 | [8 empty] | terminé | Ezra | Kanto | Notification AO N°07-2024 du 21/06/2024
VITOGAZ | 2024 | C24083B |  | Contrat mère | Requalification des reservoirs | Majunga |  | 2024-07-08 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°24BC1025 du 08/07/2024
VIP | 2024 | C24084A | O24452 | Contrat mère | Compte VIP | Tana | [10 empty] | terminé | Toavina | Rivo
DYNATEC | 2024 | C24097B |  | TS | Extension PO 2S0030995 Corrosion rehabilitation services for structural and coating works - BCO 27500 | Tamatave |  | 2024-07-26 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0031437 du 26/07/2024
DYNATEC | 2024 | C24098B |  | TS | Extension PO 2S0030995 Corrosion rehabilitation services for structural and coating works - BCO 26900 | Tamatave |  | 2024-07-26 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0031436 du 26/07/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24099C | O24550 | Contrat mère | Travaux d'assainissement de la zone Landsite phase 1 de l'aéroport d'Antananarivo | Ivato |  | 2024-07-31 | [8 empty] | terminé | Toavina | Rivo | - Notification ref 24-033/RAV/DT du 31/07/2024 - Avenant n°01
TOTAL | 2024 | C24101B | O24382 | Contrat mère | Achat cuve HU Ivato | Base Imerikasina |  | 2024-06-28 | [8 empty] | terminé | Kanto | Kanto | BC N°9400070809 du 28/06/2024
TOTAL | 2024 | C24102B | O24382 | Contrat mère | Achat cuve HU Bypass | Base Imerikasina |  | 2024-06-28 | [8 empty] | terminé | Ezra | Kanto | BC N°9400070808 du 28/06/2024
TOTAL | 2024 | C24103B | O24382 | Contrat mère | Achat cuve conso | Base Imerikasina |  | 2024-06-28 | [8 empty] | terminé | Ezra | Kanto | BC N°9400070455 du 25/06/2024
TOTAL | 2024 | C24104B | O24382 | Contrat mère | Achat cuve HU Mahitsy | Base Imerikasina |  | 2024-06-28 | [8 empty] | terminé | Ezra | Kanto | BC N°9400070810 du 28/06/2024
DYNATEC | 2024 | C24110E | O24565 | Contrat mère | 2024 TMF South header pipe lift. Fabrication and miscellaneous | Tamatave |  | 2024-07-20 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°2S0031326 du 20/07/2024
DYNATEC | 2024 | C24114C | O24579 | Contrat mère | TMF South: Spigot fabrication and sanbags supply & flange repair - Extension PO 2S0031326 | Tamatave |  | 2024-08-08 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°2S0031486 du 08/08/2024
LPSA | 2024 | C24117C | O24654 | Contrat mère | Travaux de MEC reservoir R04 dépôt Manakara | Manakara |  | 2024-09-04 | [8 empty] | terminé | Andry | Radohery | BC N°24400190/01 du 04/09/2024
ENAC | 2024 | C24121A | O24573 | Contrat mère | Travaux de reparation de citerne au niveau du paroi inférieur | Tana | D24361 | 2024-08-20 | [8 empty] | terminé | Ezra | Kanto | BC N°LBC241283 du 20/08/2024
VIVO | 2024 | C24125C | O24717 | Contrat mère | Fourniture et pose container office for additivation | Fianarantsoa - Moramanga - Diégo | D2 | 2024-09-04 |  | 75 | JRS | [5 empty] | non commencé |  | Kanto | Contrat N°037/ENG/2024 du 04/09/2024
COLAS | 2024 | C24128B | O24552 | Contrat mère | Remise en état piste d'athletisme | Alarobia | D24349 | [9 empty] | terminé | FY | Rivo
LPSA | 2024 | C24131B | O24736 | Contrat mère | MEC isotank ECCU 913995_1 | Tamatave | D24299_2 | 2024-09-25 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°24400215/01 du 25/09/2024
DYNATEC | 2024 | C24133A |  | Contrat mère | Supply of manpowers for fabrication PEHD spools | Tamatave |  | 2024-09-04 |  | 9 | JRS | [5 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°2S0031602 du 04/09/2024
HELIOS | 2024 | C24140C | O250265 | Contrat mère | Projet - Tower stengthening | Vinanivao - Amparafaravola - Andapa - Ambodiatafana |  | 2024-09-23 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°56134 du 23/09/2024
VITOGAZ | 2024 | C24141E | O24772 | Contrat mère | Tuyauterie port | Tamatave |  | 2024-10-08 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°24BC1557 du 08/10/2024
VITOGAZ | 2024 | C24144B | O24855 | Contrat mère | Travaux de rafraichissement peinture - fourniture peinture - reservoirs Vitogaz | Tamatave |  | 2024-09-29 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°24BC1495 du 29/09/2024
VITOGAZ | 2024 | C24145B | O24854 | Contrat mère | Travaux de rafraichissement peinture - travaux peinture - reservoirs à gaz | Ambohidratrimo |  | 2024-09-29 | [8 empty] | terminé | Ezra | Kanto | BC N°24BC1496 du 29/09/2024
COLAS | 2024 | C24149A | O24858 | Contrat mère | Exploitation sous chantier- blindage de tranchée | Tamatave | [10 empty] | terminé |  | Aroui | BC N°6125501
HELIOS | 2024 | C24158C | O250263 | Contrat mère | OPS - Others repairs and maintenance | Ambondromisotra - Ankililoaky - Morombe - Ranopiso |  | 2024-10-15 | [8 empty] | terminé | Kanto | Kanto | BC N°56642 du 15/10/2024 BC N°57011 du 04/11/2024
DYNATEC | 2024 | C24161C | O24856 | Contrat mère | TMF Barge relocation supply of manpower for michanical and piping activities | Tamatave |  | 2024-10-18 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°2S0031726 du 18/10/2024
TOTAL | 2024 | C24163B | O24919 | Contrat mère | Travaux d'aménagement d'un GAB et construction du nouveau local reserve non alimentaire sur la SS Ny Antsika | Akadimbahoaka | D24453_1 | 2024-11-18 | [8 empty] | terminé | FY | Rivo | mail du 06/11/2024 BC N°9400084909 du 18/11/2024
LPSA | 2024 | C24164B |  | Contrat mère | 12 tôles S235 5800X2000X10MM |  |  | 2024-11-04 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°24400253/01 du 04/11/24
GRT | 2024 | C24167C | O24951 | Contrat mère | Reconstruction bac T010 | Tamatave |  | 2024-11-06 | [8 empty] | terminé | Israel | Aroui | Contrat N°GRT_DTM_CNT_156 DU 06/11/2024 OS N°-DTM-CNT-LA-24/52 du 12/11/2024
GRT | 2024 | C24168A | O24861 | Contrat mère | Découpe pipes avec bouchage par mousse extensible sur les extremités coupées | Tamatave |  | 2024-11-12 | [8 empty] | terminé | Mahery | Aroui | BC N°B20368 du 12/11/2024
DYNATEC | 2024 | C24169B |  | TS | Extension of PO 2S0029493 for additionnal painting works for cooling tower project as per site instruction P226104 SI 007 | Tamatave |  | 2024-11-11 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0031802 du 11/11/2024
TOTAL | 2024 | C24176B |  | Contrat mère | Démobilisation local additivation |  | D24500_1 | [9 empty] | en cours | Kanto | Kanto | mail du 21/11/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24178C | O24890 | Contrat mère | Conception - Construction de passerelles métalliques d'enlèvement du catering | Ivato |  | 2024-11-08 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | Contrat N°595/TNR/2024 du 08/11/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24179B | O24948 | Contrat mère | Maintenance aéroport Lot pylone et peinture | Nosybe | [10 empty] | terminé | Lova | Rivo
VIVO | 2024 | C24180A |  | Contrat mère | Réparation orifice detecteur de fuite | Morondava |  | 2024-12-06 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°4570057498 du 06/12/2024
NEA MADAGASCAR | 2024 | C24181B | O24929 | Contrat mère | Fourniture et installation cuve | Andraharo |  | 2024-11-25 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°CFMAG007704 du 25/11/2024
NEA MADAGASCAR | 2024 | C24182B | O24929 | Contrat mère | Fourniture et installation cuve | Andraharo |  | 2024-11-25 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°CFMAG007705 du 25/11/2024
DYNATEC | 2024 | C24183B | O24895 | Contrat mère | Additional scope of the mechanical works for NWRCP water reclaim under the PO 1S0010184 | Tamatave |  | 2024-11-05 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°1S0010300 du 05/11/2024
DYNATEC | 2024 | C24184C | O250110 | Contrat mère | 6 months open PO for OTI for manpower provision of 01 welder, 12 steel erectors, transport include from January till June 2025 | Tamatave |  | 2024-12-05 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0031912 du 05/12/2024
VIVO | 2024 | C24185A |  | Contrat mère | Réparation panneaux protection | Tana |  | 2024-12-16 | [8 empty] | terminé |  | Rivo | BC N°4570057552 du 09/12/2024
AFROTEL | 2024 | C24187B |  | Contrat mère | Etudes de structure | Anosizato - Itaosy - Ambohimamory |  | 2024-12-17 | [8 empty] | terminé | Notiavina | Mr Nary | BC N°AFR-1077/24 du 17/12/2024
DYNATEC | 2024 | C24190B |  | Contrat mère | Replacement of PO 2S0030722 upgrade tailing distribution header assistance Fit up | Tamatave |  | 2024-12-12 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°2S0031968 du 12/12/2024
TOTAL | 2024 | C24191C | O250073 | Contrat mère | Travaux de MEC des variants et embellisement de la SS Mahatsara | Tamatave |  | 2024-12-18 | [8 empty] | terminé | Toavina | Rivo | Notification ref TM/ACH/AO/1224-16-2024A du 18/12/2024 BC N°9400089685 du 26/12/2024 BC N°9400094960 du 25/02/2025 | 50% Travaux
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24192B | O24751 | Contrat mère | Réhabilitation EPP | Tanambao |  | 2024-12-19 | [8 empty] | terminé | FY | Rivo | mail du 19/12/2024
INNOTECH | 2024 | C24194A | O24999 | Contrat mère | Redaction et conception des dossiers techniques | Tana | D24524 | 2024-12-09 | [8 empty] | terminé | Narindra | Mr Nary | BC N°BCF00222/24 du 09/12/2024
DYNATEC | 2024 | C24195D |  | Contrat mère | Provision of manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works PAL Jan to June 2025 | Tamatave |  | 2024-12-17 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0032056 du 17/12/2024
HELIOS | 2024 | C24197A | O250263 | Contrat mère | OPS - Others repairs and maintenance | Ilakaka - Tritrivo_Vihipolaky |  | 2024-12-18 | [8 empty] | terminé | Kanto | Kanto | BC N°57915 du 18/12/2024
HELIOS | 2024 | C24198B | O250265 | Contrat mère | Projet - Solar BOQ | Bekito - Antanimora Sud |  | 2024-12-18 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°58007 du 18/12/2024
GRT | 2024 | C24199C | O24812 | Contrat mère | Segregation DCI PTP | Tamatave | [10 empty] | en cours | Israel | Andrianina | BC N°BC00702 du 10/06/2025
LPSA | 2024 | C24200B | O24997 | Contrat mère | Remplacement clôture | Manakara | [10 empty] | terminé | Andry | Radohery
LPSA | 2024 | C24201B | O241027 | Contrat mère | MEC Wagons 45008 - 45058 | Soarano |  | 2024-12-17 | [8 empty] | terminé | Alex | Radohery | BC N°24400318/01 du 17/12/2024 BC N°24400327/01 du 24/12/2024
HELIOS | 2024 | C24202C | O250264 | Contrat mère | PI - FUEL PROBE CALIBRATION ET SEALING PROJECT | [11 empty] | terminé | Sariaka | Kanto
GDP | 2024 | C24203B | O24974 | Contrat mère | Travaux d'aménagement camion ravitailleur | Tana | D24503 | 2024-12-20 | [8 empty] | terminé | Kanto | Kanto | BC N°028337 du 20/12/2024
DYNATEC | 2024 | C24204B | O250111 | Contrat mère | Technician with rolling shutter repair skills Janv et June 2025 | Tamatave |  | 2024-12-18 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0032086 du 18/12/2024
HELIOS | 2024 | C24205 | O250263 | Contrat mère | OPS - RFQ 02_01_25_OPS Slab confection Andavamamba | Andavamamba | [10 empty] | terminé | Kanto | Kanto
DYNATEC | 2024 | C24206C | O251109 | Contrat mère | Corrosion rehabilitation services for structural and coating works | Tamatave |  | 2024-12-20 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0032123 du 20/12/2024 BC N°2S0032122 du 20/12/2024 BC N°2S0032124 du 20/12/2024 BC N°2S0032060 du 17/12/2024 BC N°2S0032082 du 18/12/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2025 | C25001B | O241022 | Contrat mère | Curage caniveaux C01 - C05 - C6A - C6B | Nosybe |  | 2025-01-13 | [8 empty] | en cours | Tojo | Rivo | BC N°25TNR01BC000037 du 13/01/2025
SOGEA | 2025 | C25002C | O24786 | Contrat mère | Travaux de fonçage - blindage | Tamatave | D24213 | [9 empty] | terminé | Roméo | Aroui | mail
VITOGAZ | 2025 | C25003A | O250046 | Contrat mère | Reparation bande grasse pipeline | Tamatave | D25019 | [9 empty] | terminé | Roméo | Aroui | Bon pour accord mail du 22/01/2024
DYNATEC | 2024 | C25004C |  | Contrat mère | AN NWRCP water reclaim mechanical installation | Tamatave |  | 2024-04-19 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°1S0010184 du 19/07/2024
MMP BTP | 2025 | C25005B | O250038 | Contrat mère | Débitage tôles | Tana | [10 empty] | terminé |  | Rivo | mail
TOTAL | 2025 | C25006C | O250074 | Contrat mère | Travaux de remplacement d'hydrant tarmac 1 Lot n°3 arrêt d'urgence | Ivato | D24148_5 | 2024-11-29 | [8 empty] | terminé | Volta | Volta | Notification N°AO 05_2024 du 29/11/2024
DYNATEC | 2025 | C25007C | O251100 | Contrat mère | 2025 open PO for 06 months for provision of 10 welders January till June 2025 | Tamatave | [10 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0032142 du 23/12/2024
HELIOS | 2025 | C25008B | O250263 | Contrat mère | OPS - Generator replacement | Antsohihy - Ampasapito - Antsirabe 1 - Antsikidy |  | 2025-01-30 | [8 empty] | terminé | Kanto | Kanto | BC N°4500000723 du 30/01/2025
HELIOS | 2025 | C25009A | O250263 | Contrat mère | OPS - Generator replacement | Mandrangobato to Mahatsinjo |  | 2025-01-31 | [8 empty] | terminé | Kanto | Kanto | BC N°4500000727du 31/01/2025
SMA | 2025 | C25010B | O250086 | Contrat mère | Réparation camions S52 - S49 - S54 - S48 - S50 | Tana |  | 2025-02-05 | [8 empty] | terminé | Ezra | Kanto | BC N°007/SMA/25 du 05/02/2025
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C25011A |  | Contrat mère | Fourniture pompe grundfoss | Ivato | D24529_1 | 2025-12-23 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°24TNR12BC002431 du 23/12/2024
HELIOS | 2025 | C25012B | O250265 | Contrat mère | Projet - Structural tower strengthening colo | Bongatsara |  | 2024-12-26 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°54547 du 26/12/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C25013B | O24947 | Contrat mère | Construction d'un escalier VIP | Ivato | [10 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo
BONDY | 2025 | C25014C | O250091 | Contrat mère | Bâtiment en bambou | Ivolona | D24205-9 | [9 empty] | en cours | Toavina | Rivo
HELIOS | 2025 | C25015C | O250265 | Contrat mère | Projet - Strengthening service | Maromainty - Beraketa - Amboasary |  | 2025-02-11 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°4500001022 du 11/02/2025
VITOGAZ | 2025 | C25016A | O250117 | Contrat mère | Entretiens et réparation véhicules poids lourds SR 7418 TV | Ambohidratrimo |  | 2025-02-10 | [8 empty] | terminé | Ezra | Kanto | BC N°P00267 du 10/02/2025
HELIOS | 2025 | C25017A | O250263 | Contrat mère | OPS - Rectifier slab construction | Andavamamba |  | 2025-02-13 | [8 empty] | terminé | Kanto | Kanto | PO N°4500001159 du 13/02/2025
HELIOS | 2025 | C25018A | O250265 | Contrat mère | Projet - Active equipment audit south 9 sites | Belo sur mer, Analaiva, Beroboka, Morondava, Marofandilia, Ambodirano, Mandalahy, Fianarantsoa, Ambalakely |  | 2025-02-13 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | PO N°4500001166 du 13/02/2025
COLAS | 2025 | C25019C | O250125 | Contrat mère | Marché complémentaire des travaux de réhabilitation de la RN13 - Pont Manambaro PK91+250 | Ambovombe | [10 empty] | en cours | Lanto | Radohery | Contrat en cours de signature
VITOGAZ | 2025 | C25020B |  | Contrat mère | Chemin de la tuyauterie | Tana | D24 508-4 | [9 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | mail du 18/02/2025
SIPROMAD | 2025 | C25021B |  | Contrat mère | Chemin de la tuyauterie | Tana | D24 508-4 | [9 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | mail du 18/02/2025
TOTAL | 2025 | C25022B |  | Contrat mère | OTI_Demob box additivation Tulear | Tuléar |  | 2025-02-08 | [8 empty] | terminé | Fy | Rivo | BC N°9400094152 du 08/02/2025
VIVO | 2025 | C25023B |  | Contrat mère | Travaux de remises en état de cuves |  | D25050_2 | [9 empty] | doublon | Kanto | Kanto | mail du 24/02/2025
LPSA | 2025 | C25024E | O250430 | Contrat mère | MEC bac R06 | Diégo |  | 2025-02-24 | [8 empty] | en cours | Fazio | Radohery | BC N°25400035/01 du 24/02/25
LPSA | 2025 | C25025C | O250403 | Contrat mère | MEC bac R03 | Antsohihy |  | 2025-02-24 | [8 empty] | terminé | Lova | Radohery | BC N°25400036/01 du 24/02/2025
LPSA | 2025 | C25026C | O250151 | Contrat mère | MEC bac R04 et R03 | Fianarantsoa |  | 2025-02-24 | [8 empty] | en cours | Tojo | Radohery | BC N°25400032/01 du 24/02/2025 BC N°9400095384 du 28/02/2025
LPSA | 2025 | C25027E | O251064 | Contrat mère | MEC R01 TS affectation bac | Nosybe |  | 2025-02-24 | [8 empty] | en cours | Rova | Radohery | BC N°25400031/O1 du 24/02/25 Devis validés D25209_1
LPSA | 2025 | C25028C | O250310 | Contrat mère | MEC bac R05 | Ehoala |  | 2025-02-24 | [8 empty] | en cours | Alex | Radohery | BC N°25400034/01 du 24/02/2025
LPSA | 2025 | C25029C |  | Contrat mère | MEC bac R03 | Fianarantsoa |  | 2025-02-24 |  | 90 | [6 empty] | doublon |  |  | BC N°25400033/01 du 24/02/2025
TOTAL | 2025 | C25030A | O24545 | Contrat mère | Mise en œuvre carrelage SS Anjilanjila | Anjilanjila |  | 2025-02-28 | [8 empty] | terminé | FY | Rivo
TOTAL | 2025 | C25031B | O250167 | Contrat mère | Mise en conformité tuyauterie | Majunga |  | 2025-02-28 | [5 empty] | 2025-03-29 |  |  | terminé | Rova | Radohery | BC N°9400095383 du 28/02/2025
HELIOS | 2025 | C25032B | O250265 | Contrat mère | Projet - B2S Rooftop BOQ | Ampahibe Chapelle |  | 2025-02-25 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°4500001541 du 25/02/2025
JIRAMA | 2025 | C25033B | O250152 | Contrat mère | Mise en marche dégrilleur | Andekaleka | D24280-1 | [9 empty] | terminé | Kanto | Kanto | BC N°48289 du 07/03/2025
SMA | 2025 | C25034B |  | Contrat mère | Réparation camion option 1 | Tana | D25048 | [9 empty] | doublon | Ezra | Kanto
DYNATEC | 2025 | C25035D | O251099 | Contrat mère | Provision of manpower for corrosion rehabilitation services for structural coating works BCO Jan to June 2025 | Tamatave |  | 2025-01-28 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0032448 du 28/01/2025
HELIOS | 2025 | C25036B | O250265 | Contrat mère | Projet - Equipment audit 57 sites | 57 sites |  | 2025-03-04 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°4500001751 du 04/03/2025
HELIOS | 2025 | C25037B | O250265 | Contrat mère | Projet - Tower Maintenance Inspection | Andranovory - Soatalily - Ifaty - Ampandrana - Ankilizato |  | 2025-03-04 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°4500001759 DU 04/03/2025
HELIOS | 2025 | C25038A | O250263 | Contrat mère | OPS - Rectifier location | Andavamamba |  | 2025-03-03 | [8 empty] | terminé | Kanto | Kanto | BC N°4500001712 du 03/03/2025
HELIOS | 2025 | C25039A | O250263 | Contrat mère | OPS - Water infiltration repair | Manjakaray |  | 2025-03-03 | [8 empty] | terminé | Kanto | Kanto | BC N°4500001713 du 03/03/2025
RAVINALA AIRPORTS | 2025 | C25040A |  | Contrat mère | Fourniture et pose ridelle | Ivato |  | 2025-03-04 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°25TNR03BC000369 du 04/03/2025
HELIOS | 2024 | C25041A | O250265 | Contrat mère | Projet - Structural tower strengthening | Beraketa - Maromainty - Amboasary Sud |  | 2025-12-13 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°57953 du 13/12/2025
HELIOS | 2024 | C25042B | O250265 | Contrat mère | Projet - Structural tower strengthening | Ambodiatafana |  | 2024-10-17 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°56682 du 17/10/2025
TOTAL | 2025 | C25043B | O250082 | Contrat mère | Refection étanchéité toiture boutique SS Marovatsy | Tuléar |  | 2025-03-25 | [8 empty] | annulé | Fy | Rivo | BC N°940009700 du 25/03/2025
LPSA | 2025 | C25044A | O250150 | Contrat mère | Fourniture des joints et mise en service ROG | Morondava |  | 2025-03-14 | [8 empty] | terminé | Lova | Radohery | BC N°25400069/O1 du 14/03/2025
HELIOS | 2025 | C25045A | O250263 | Contrat mère | OPS - Water infiltration repair | 67 HA Sud |  | 2025-03-03 | [8 empty] | terminé | Kanto | Kanto | BC N°4500001697 du 03/03/2025
HELIOS | 2025 | C25046A | O250263 | Contrat mère | Rectifier slab construction | Andavamanba |  | 2025-02-13 | [8 empty] | doublon | Kanto | Kanto | BC N°4500001159 du 13/02/2025
VITOGAZ | 2025 | C25047B | O250269 | Contrat mère | Prestation installation reservoirs GPL clientèle - TFM | Tamatave | D24381_2 | 2025-03-06 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°P00606 du 06/03/2025 mail du 10/04/2025 BC N°P00916 du 17/04/2025
VITOGAZ | 2025 | C25048B |  | Contrat mère | Prestation installation reservoirs GPL clientèle - TFM | Tamatave | D24380_3 | 2025-03-07 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°P00613 du 07/03/2025
VITOGAZ | 2025 | C25049B | O250273 | Contrat mère | Tuyauterie Amont et Aval | Ambohimanambola | D24508-7 | 2025-03-15 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°P00612 du 15/03/2025 BC N°
HELIOS | 2025 | C25050B | O250263 | Contrat mère | OPS - Water infiltration repair | Anjanahary - Ankadifotsy - Faravohitra - Anjary - Ankililaoky |  | 2025-03-17 | [8 empty] | terminé | Kanto | Kanto | BC N°4500002127 du 17/03/2025
HELIOS | 2025 | C25051A | O250264 | Contrat mère | PI - Site survey | Region Sofia |  | 2025-03-20 | [8 empty] | terminé | Sariaka | Kanto | BC N°4500002228 du 20/03/2025
LPSA | 2025 | C25052E | O250116 | Contrat mère | MEC R01 | Nosybe |  | 2025-02-24 | [8 empty] | doublon | Rova | Radohery | BC N°25400031/O1 du 24/02/25
DYNATEC | 2025 | C25053B | O251106 | Contrat mère | Provision of 06 painters for refinery corrosion sustaining maintenance January to March 2025 | Tamatave |  | 2025-03-17 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°2S0032669 du 17/03/2025
VITOGAZ | 2025 | C25054A |  | Contrat mère | Confection soudure de main de suspension SR 1918 TAR | Tana |  | 2025-03-27 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°P00751 du 27/03/2025
HELIOS | 2025 | C25055A | O250265 | Contrat mère | Projet - Fuel - Post paid |  |  | 2025-03-28 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°4500002433 du 28/03/2025
HELIOS | 2025 | C25056B | O250263 | Contrat mère | OPS - Generator replacement |  |  | 2025-03-25 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500002339 du 25/03/2025
HELIOS | 2025 | C25057B | O250265 | Contrat mère | Projet B2S Rooftop |  |  | 2025-03-28 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°4500002425 du 28/03/2025
TOP ENERGIE / ENAT | 2025 | C25058E | O250241 | Contrat mère | Diégo Eolien | Diégo | D25018_7 | 2025-06-30 | [8 empty] | en cours | Myta | Kanto | Contrat ref n°002/TE/OTI/25 du 30/06/2025
GRT | 2025 | C25059A |  | Contrat mère | Prestation PNL | Tamatave |  | 2025-04-01 | [8 empty] | doublon |  | Radohery | BC N°BC21120 du 01/04/2025
VIVO | 2025 | C25060B | O250160 | Contrat mère | Travaux de remise en état de cuve | Base Imerikasina | [10 empty] | terminé | Kanto | Kanto | mail du 24/02/2025
RAVINALA AIRPORTS | 2025 | C25061A |  | Contrat mère | Etancheité bac à graisse | Ivato | D25134_1 | [9 empty] | doublon | Toavina | Rivo | Bon pour accord
RAVINALA AIRPORTS | 2025 | C25062B | O250349 | Contrat mère | Travaux de remise en état éboulement | Ivato | D25090_3 | [9 empty] | terminé | Toavina | Rivo | Bon pour accord
GDP | 2025 | C25063B | O250290 | Contrat mère | Installation de camion ravitailleur | Base Imerikasina | D25119-2 | [9 empty] | terminé | Ezra | Kanto | Bon pour accord
DYNATEC | 2025 | C25064B | O250374 | Contrat mère | Wall repair at B17 including supply of materials and consumables, equipment and tools, meals and water, basic PPE | Tamatave |  | 2025-03-26 | [8 empty] | terminé | Mahery | Aroui | BC N°2S003271 du 26/03/2025
SOGEA | 2025 | C25065B | O250355 | Contrat mère | Remise en état des portiques rocades Iarivo | Tana | D25158-1 | 2025-04-10 | [8 empty] | terminé | Ezra | Kanto | BC N°0213/CH17029/MGC33278-MG1 du 10/04/2025
ECOLE VICTOIRE | 2025 | C25066A | O250373 | Contrat mère | Local gardien | Tana | [10 empty] | terminé | Fy | Rivo | ODOO
VIVO | 2025 | C25067B |  | Contrat mère | Travaux de remise en état de cuves | [11 empty] | doublon |  | Radohery
TOTAL | 2025 | C25068B |  | Contrat mère | Demobilisation local addit | Nosybe |  | 2024-11-28 | [8 empty] | en cours | Ezra | Kanto | BC N°9400086088 du 28/11/2024
LPSA | 2025 | C25069C | O250362 | Contrat mère | MEC WR 45001 - 45053 | Soarano |  | 2025-04-16 | [8 empty] | terminé | Alex | Radohery | BC N°25400099/01 du 16/04/2025
HELIOS | 2025 | C25070C | O250263 | Contrat mère | OPS: Rectifier replacement | Hub_Soavina, Tsarasaotra, Anosy Avaratra, Hub_Mangamila, Andranovelona, Anosimanjaka, Ambohipeno, Ampasika, Ambohibao, Vinany, Andranotanjona, Beloha, Bekily, Ampanihy, Betioky, Andranoabo, Hub_Ankazoato, Vangaindrano, Andranambomaro, Anivorano, Sheritt, Andranomamy, Belobaka, Madirovalo, Tsararano, Diégo1, Ikalamavony, Belo sur Tsiribihina, Beroboka, Mahabo, Andranonapaha, Sambava, Daraina, Vohemar, Fanambana, Manasamody, Tsarahasina, Analamisondrotra, Mandritsara, Ambatolampy |  | 2025-04-22 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500002984 du 22/04/2025
HELIOS | 2025 | C25071B | O250265 | Contrat mère | Projet: Solar survey | Andalatanosy - Isoanala - Fort Dauphin - Ampanda - Andranonavory - Befety - Hub_Abitakandronana - Ambia - Hub_Andiolava - Ikalamainty - Zazafotsy - Ampandrabe - Soamatasy - Malaimbady - Morondava - Iankana | D25197 | [9 empty] | terminé | Mahery | Kanto
GRT | 2025 | C25072C | O250302 | Contrat mère | Rehabilitation T208 | Tamatave | D25103_3 | [9 empty] | terminé | Israel | Andrianina | Draft contrat
GRT | 2025 | C25073A | O250314 | Contrat mère | Dépose échelle crinoline et plateforme superieur ainsi qu'une échelle roulante | Tamatave | D25140_1 | [9 empty] | terminé | Israel | Andrianina | BC N°BC21120 du 01/04/2025
RAVINALA AIRPORTS | 2025 | C25074A | O250336 | TS | TS Etancheité bac à graisse | Ivato | D25134_1 | [9 empty] | terminé | Toavina | Rivo | Bon pour accord
LPSA | 2025 | C25075B | O250533 | Contrat mère | Transfert isotank Majunga vers Antsohihy | Majunga vers Antsohihy |  | 2025-05-08 | [8 empty] | terminé | Lova | Radohery | BC N°25400111/01 du 08/05/2025
DYNATEC | 2025 | C25076C | O250243 | Contrat mère | Installation of pipe protective covers | Tamatave |  | 2025-04-17 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0032784 du 17/04/2025
SOGEA | 2025 | C25077A | O250482 | Contrat mère | Fourniture et confection de bride DN 6" - ISO PN100 | Base Imerikasina | D25222 | 2025-05-12 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°0213/CH57947/PHC33539-MG1 du 12/05/2025
TOTAL | 2025 | C25078A | O250434 | Contrat mère | Fourniture câble et serre câble | Ivato | D25212_1 | 2025-05-06 |  |  |  | 2025-05-31 |  |  |  |  | terminé | Volta | Rivo | BC N°9400102476 du 06/05/2025
SOGEA | 2025 | C25079A |  | Contrat mère | Travaux de construction d'une guerite dans GRT | Tamatave | D24564 | 2025-04-30 | [8 empty] | terminé | Israel | Radohery | BC N°0213/CH57947/PHC33448-MG1 du 30/04/2025
COLAS | 2025 | C25080C | O250438 | Contrat mère | Chemisage des appuis existants des 3 ponts métallique - Travaux de génie civil pour la rehausse des gardes grèves et la murs de retour des 3 ponts | Andranomahinty - Andranopiso - Ankarira | [10 empty] | en cours | Lanto | Radohery | en cours de signature
HELIOS | 2025 | C25081B | O250265 | Contrat mère | Projet: Tower strengthing | Antanifotsy |  | 2025-04-22 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°4500002978 du 22/04/2025
HELIOS | 2025 | C25082B | O250265 | Contrat mère | Projet: BTS BOQ | Andranobevava |  | 2025-04-25 | [8 empty] | terminé | Tanjona | Kanto | BC N°4000003079 du 25/04/2025
HELIOS | 2025 | C25083B | O250265 | Contrat mère | Projet: BTS BOQ | Avaradoha |  | 2025-04-25 | [8 empty] | terminé | Tanjona | Kanto | BC N°4500003080 du 25/04/2025
VITOGAZ | 2025 | C25084C | O250448 | Contrat mère | Rafraîchissement peinture reservoirs I / K / J | Majunga | D25161-3 | 2025-05-15 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°PO118 du 15/05/2025
HELIOS | 2025 | C25085B | O250265 | Contrat mère | Projet: RMS installation BOQ | 46 sites |  | 2025-05-16 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°4500003561 du 16/05/2025
HELIOS | 2025 | C25086C |  | Contrat mère | Foundation enhacement | Angondogondona, Andalatanosy, Relais de la reine, Ilakaka |  | 2025-05-16 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500003573 du 16/05/2025
RAVINALA AIRPORTS | 2025 | C25087B | O250378 | Contrat mère | Remise en état chaussée devant aéroport | Nosybe |  | 2025-04-29 | [8 empty] | terminé | Tojo | Rivo | BC N°25TNR04BC000695 du 29/04/2025
LPSA | 2025 | C25088A |  | Contrat mère | Création 2E3E système evacuation EP sur le caniveau. Protection LR côte port | Diégo |  | 2025-05-14 | [8 empty] | en cours | Fazio | Radohery | BC N°25100124/01 du 14/05/2025
LPSA | 2025 | C25089C | O250472 | Contrat mère | Installation château d'eau | Maintirano |  | 2025-05-14 | [8 empty] | en cours | Nandrianina | Hery | BC N°25400125/01 du 14/05/2025
LPSA | 2025 | C25090B | O250468 | Contrat mère | Installation electropompes blackmer | Maintirano |  | 2025-05-14 | [8 empty] | en cours | Nandrianina | Hery | BC N°25400126/01 du 14/05/2025
VITOGAZ | 2025 | C25091A | O250440 | Contrat mère | Fourniture tuyauterie en acier au carbone 8" |  | D24511-1 | 2025-05-07 | [8 empty] | en cours |  | Rivo | BC N°PO1082 du 07/05/2025
HELIOS | 2025 | C25092B | O250265 | Contrat mère | Projet: Tower stengthening HSE transport | Imanombo, Antanimora, Andalatanosy, Mananovy Ankirobo |  | 16/010/2024 | [8 empty] | doublon | Mahery | Kanto | BC N°56513 du 16/10/2024
TOTAL | 2025 | C25093A |  | Contrat mère | Chariot d'additivation excellium | Base Imerikasina |  | 2024-10-10 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°9400080989 du 10/10/2024
RAVINALA AIRPORTS | 2025 | C25094A |  | Contrat mère | Réparation bouche d'incendie | Ivato |  | 2025-03-17 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°2STNR03BC000448 du 17/03/2025
VITOGAZ | 2025 | C25095A |  | Contrat mère | Soudure support et pare choc SR 7825TAP | Base Imerikasina |  | 2025-05-13 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°P01076 du 13/05/2025
VITOGAZ | 2025 | C25096A |  | Contrat mère | Soudure de manchette de depotage | Base Imerikasina |  | 2025-05-07 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°P01072 du 07/05/2025
VITOGAZ | 2025 | C25097A |  | Contrat mère | Soustraitance pour travaux de requalification SR 1918 TAR | Base Imerikasina |  | 2025-04-16 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°PO0870 du 16/04/2025
HELIOS | 2025 | C25098A | O250265 | Contrat mère | Projet: Fuel post paid | Ambatomaro |  | 2025-05-22 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°4500003695 du 22/05/2025
HELIOS | 2025 | C25099B | O250263 | Contrat mère | OPS - Generator replacement | Nosybe |  | 2025-05-27 | [8 empty] | annulé |  | Kanto | BC N°4500003855 du 27/05/2025
HELIOS | 2025 | C25100A | O250265 | Contrat mère | Projet - Fuel post paid | Iarinarivo |  | 2025-05-26 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°4500003795 du 26/05/2025
HELIOS | 2025 | C25101A | O250265 | Contrat mère | Projet - Greenfield transport | Iarinarivo |  | 2025-05-26 | [8 empty] | terminé | Larry | Kanto | BC N°4500003786 du 26/05/2025
HELIOS | 2025 | C25102B | O250265 | Contrat mère | Projet - B2S Rooftop BOQ | Ambatomaro |  | 2025-05-23 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°4500003741 du 23/05/2025
HELIOS | 2025 | C25103B | O250265 | Contrat mère | Projet - Service BOQ B2S RTT MGAG0760 | Antsonjobe |  | 2025-05-23 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°4500003740 du 23/05/2025
HELIOS | 2025 | C25104B | O250265 | Contrat mère | Projet - B2S Rooftop BOQ | Ambohimirary |  | 2025-05-23 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°4500003739 du 23/05/2025
HELIOS | 2025 | C25105C | O250265 | Contrat mère | Projet - B2S Greenfield BOQ | Iarinarivo |  | 2025-05-23 | [8 empty] | terminé | Larry | Kanto | BC N°4500003738 du 23/05/2025
LPSA | 2025 | C25106B | O250505 | Contrat mère | Raccordement provisoire isotank | Antsohihy | D25323-1 | [9 empty] | terminé | Lova | Radohery | plus value avec le contrat mère
HELIOS | 2025 | C25107C |  | Contrat mère | Solar installation service MGAD0601 | Maromainty - Tuléar2 - Vatolatsaka - Manorofify - Miary - Fenoadala - Ankilibe - Ambohijafy - Kianjandrakefina - Benato - Manombo - Sahambano - Ampary - Marosakoa - Ambohitoaka - Ambohimanambola - Ambolifasina - Angavokely |  | 2025-05-30 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500003942 du 30/05/2025
HELIOS | 2025 | C25108C | O250545 | Contrat mère | Maintenance partner | [11 empty] | en cours |  | Andry
SMCM | 2025 | C25109B |  | Contrat mère | Location compresseur 12 bar | Tamatave |  | 2025-05-20 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°BCF0690525 du 20/05/2025
RAVINALA AIRPORTS | 2025 | C25110A | O250530 | Contrat mère | Travaux de dépose Landsite | Ivato |  | 2025-06-04 | [8 empty] | terminé | Toavina | Rivo | Bon pour accord du 04/06/2025
LPSA | 2025 | C25111 |  | Contrat mère | Remplacement tuytauterie d'entrée des reservoirs | Nosybe | [10 empty] | en cours | Mahery | Radohery | mail
GRT | 2025 | C25112A | O250528 | Contrat mère | Puits tranquillisant bac T235 - T104 | Tamatave | D25255 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 14 | jrs | 2025-07-02 | 2025-06-24 |  |  |  | terminé | Israel | Andrianina | BC N°BC21402 du 18/06/2025
VITOGAZ | 2025 | C25113B | O250365 | Contrat mère | Prestation installation reservoirs GPL clientèle - TFM | Tamatave |  | 2025-04-17 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°P00916 du 17/04/2025
VITOGAZ | 2025 | C25114B |  | Contrat mère | Prestation installation vrac | Tamatave |  | 2025-04-28 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°P00991 du 28/04/25
HELIOS | 2025 | C25115A | O250265 | Contrat mère | Projet - Service colo installation MGAG0706 | Ambatomaro |  | 2025-06-04 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°4500004046 du 04/06/2025
VITOGAZ | 2025 | C25116A |  | Contrat mère | Location de pompe hydraulique |  |  | 2025-06-18 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°P01530 du 18/06/2025
LPSA | 2025 | C25117C | O250499 | Contrat mère | Remplacement tuyauterie entrée des reservoirs | Nosybe |  | 2025-06-12 | [8 empty] | en cours | Mahery | Radohery | BC N°25400147/01 du 12/06/2025
HELIOS | 2025 | C25118B | O250265 | Contrat mère | Projet - Service BOQ B2S MGAG0780 | Forello - Tongarivo |  | 2025-06-19 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°4500004436 du 16/06/2025
HELIOS | 2025 | C25119A |  | Contrat mère | Tower maintenance inspection | Irondro - Ranomafana - Nosy Varika - Hub Nosy Varika | [10 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500007090 du 01/10/2025
RAVINALA AIRPORTS | 2025 | C25120B |  | Contrat mère | Traitement anomalies peintures | Nosybe |  | 2025-06-23 | [8 empty] | terminé | Lova | Rivo | BC N°25TNR06BC001023 du 23/06/2025
RAVINALA AIRPORTS | 2025 | C25121B |  | Contrat mère | MCE prévision équipement incendie TC 1er | Ivato |  | 2025-06-23 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°25TNR06BC001034 du 23/06/2025
VITOGAZ | 2025 | C25122B |  | Contrat mère | Fourniture et pose compensateur et prolongateur en inox d'échappement GE GPL | Tamatave | [10 empty] | annulé |  | Aroui
DYNATEC | 2025 | C25123B |  | Contrat mère | Technician with rolling shutter repair skills | Tamatave |  | 2025-06-24 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0033033 du 24/06/2025
VITOGAZ | 2025 | C25124B |  | Contrat mère | FNP OTI soudure reservoir 8169 TAK | Ambohidratrimo |  | 2025-06-24 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°P01610 du 24/06/2025
UNIBISC | 2025 | C25125B | O250612 | Contrat mère | Installation vrac aval 1ère détente | Talatamaty |  | 2025-07-02 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC du 02/07/2025
UNOPS | 2025 | C25126C | O250600 | Contrat mère | Lot 3 Réhabilitation du périmètre irrigué de Vohilava de 540 ha dans les communes de Vohilava, Anosivelo, Anosy Tsararafa district Farafangana | Vohilava, Anosivelo, Anosy Tsararafa District Farafangana |  | 2025-07-08 | 2025-07-14 | [7 empty] | en cours | Lanto Hydro | Rivo / Kanto | Contrat du 08/07/2025
NEA MADAGASCAR | 2025 | C25127B |  | Contrat mère | Fourniture et installation cuve | Andraharo |  | 2025-02-12 | [8 empty] | terminé | Mahery | Kanto | BC N°CF MAG008129 du 12/02/2025
INNOTECH | 2025 | C25128A | O250019 | Contrat mère | Redaction et conception des dossiers techniques | Tana | D25008 | 2025-01-14 | [8 empty] | terminé | Narindra | Mr Nary | BC N°BCF00017/25 du 14/01/2025
VITOGAZ | 2025 | C25129A |  | Contrat mère | Soudure support et pare choc SR 7824TAP |  |  | 2025-06-22 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°P01577 du 22/06/2025
VITOGAZ | 2025 | C25130B | O250033 | Contrat mère | Projet nouveau dépôt : bande grasse pipeline Ambatovy 4 et 8 pouce | Tamatave | D25030 D25019 | 2025-02-03 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°P00228 du 03/02/2025 annule et remplace le BC N°P00213
HELIOS | 2025 | C25131A | O250265 | Contrat mère | Projet: BTS Foundation MGA00683 | Ambinanibe Imongy | [10 empty] | terminé | Tanjona | Kanto | mail 08/07/2025
NEWPACK | 2025 | C25132A | O250628 | Contrat mère | Fourniture et confection de panneau | Digue |  | 2025-07-04 | [8 empty] | terminé | Ezra | Hery | BC N°BCP2501816 du 04/07/2025
SMMC | 2025 | C25133B | O250573 | Contrat mère | Confection palonniers 16 tonnes | Tamatave | D25284 et D25089 | 2025-06-13 | [8 empty] | en cours | Israel | Radohery | Bon d'engagement N°1003274 et 1003273 du 13/06/2025
DYNATEC | 2025 | C25134C | O251107 | Contrat mère | Provision of 09 welders transport included , July to December Contract 2SV0000620 | Tamatave |  | 2025-06-25 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°2S0033038 du 25/06/2025
DYNATEC | 2025 | C25135B |  | Contrat mère | Provision of 01 welder et 12 fits ters transport, July to September | Tamatave |  | 2025-06-27 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°2S0033056 du 27/06/2025
DYNATEC | 2025 | C25136C | O251105 | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works BCO July | Tamatave |  | 2025-07-08 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°2S0033169 du 08/07/2025
DYNATEC | 2025 | C25137B | O251104 | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works PORT July | Tamatave |  | 2025-07-08 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°2S0033170 du 08/07/2025
DYNATEC | 2025 | C25138C | O251103 | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works PAL July | Tamatave |  | 2025-07-08 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°2S00331171 du 08/07/2025
DYNATEC | 2025 | C25139C | O251102 | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works Refinery July | Tamatave |  | 2025-07-08 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°2S0033172 du 08/07/2025
DYNATEC | 2025 | C25140C |  | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works Utilities July | Tamatave |  | 2025-07-08 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°2S00331173 du 08/07/2025
HELIOS | 2025 | C25141C |  | Contrat mère | CM Other tower maintenance | Andranovory - Soatalily - Ifaty - Irondro - Manakara |  | 2025-07-09 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500004938 du 09/07/2025
HELIOS | 2025 | C25142B |  | Contrat mère | Tower stengthening HSE TSS | Anivorano - Soavina - Antanjombolamena |  | 2025-07-09 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500004937 du 09/07/2025
SMCM | 2025 | C25143A |  | Contrat mère | Location pompe à épreuve | Tamatave |  | 2025-07-11 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°BCF0440725 du 11/07/2025
TOTAL | 2025 | C25144A |  | Contrat mère | Réparation portail et mur | Tuléar |  | 2025-07-08 | [8 empty] | terminé | Fy | Rivo | BC N°940010889 du 08/07/2025
VITOGAZ | 2025 | C25145A | O250648 | Contrat mère | Reparation de la main de suspension SR 7418TV |  |  | 2025-07-11 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°P01823 du 11/07/2025
SMART | 2025 | C25146B | O250644 | Contrat mère | Machine forageTravaux de fonçage |  | D25342_1 | [9 empty] | en cours |  | Rivo
VIVO | 2025 | C25147C | O250522 | Contrat mère | Travaux de construction d'auvent Bipied pour NTI | Tuléar | D25219_1 | 2025-07-30 | 2025-09-19 | 70 | jrs | [5 empty] | terminé | Dieudonné | Hery | BC N°009/ENG/2025 du 30/07/2025
NEWPACK | 2025 | C25148B |  | Contrat mère | Fournitures et portails coulissant parc velo | Digue | [10 empty] | terminé | Ezra | Hery | BC N°BCP2501869 du 11/07/2025
LPSA | 2025 | C25149B |  | Contrat mère | Expédition pipe de la Base OTI à Nosybe | Nosybe |  | 2025-07-03 | [8 empty] | terminé | Rova | Radohery | BC N°25400171/01 du 03/07/25
HELIOS | 2025 | C25150B |  | Contrat mère | Genset - installation | Ambohimanarina |  | 2025-07-11 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500005029 du 11/07/2025
NEWPACK | 2025 | C25151A |  | Contrat mère | Fourniture et pose parc ferailles | Digue |  | 2025-07-11 | [8 empty] | terminé | Ezra | Hery | BC N°BCP2501868 du 11/07/2025
RAVINALA AIRPORTS | 2025 | C25152A |  | Contrat mère | Maintenance 2 bouches d'incendie | Ivato |  | 2025-07-15 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°25TNR07BC001177 du 15/07/2025
VITOGAZ | 2025 | C25153B | O250633 | Contrat mère | Fourniture et pose compensateur et prolongateur en inox d'échappement GE GPL | Tamatave | D25328 | [9 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°P01784 du 10/07/2025
SMMC | 2025 | C25154B | O250661 | Contrat mère | Confection écarteurs | Tamatave | [10 empty] | en cours | Israel | Radohery
LPSA | 2025 | C25155B |  | Contrat mère | Transfert isotank TC40 Majunga vers APN | Majunga |  | 2025-07-02 | [8 empty] | terminé | Lova | Radohery | BC N°254001561/01 du 02/07/2025
TOTAL | 2025 | C25156A |  | Contrat mère | Transport carreaux SS Anjilanjila | Anjilanjila |  | 2025-06-30 | [8 empty] | terminé | Fy | Rivo | BC N°9400108026 du 30/06/2025
HELIOS | 2025 | C25157A | O250265 | Contrat mère | Projet: BTS Foundation MGA00686 | Fort Dauphin Anosy | [10 empty] | terminé | Tanjona | Kanto | mail 08/07/2025
HELIOS | 2025 | C25158A | O250265 | Contrat mère | Projet: BTS Foundation MGA00702 | Fort Dauphin Anosy | [10 empty] | stand by | Tanjona | Kanto | mail 08/07/2025
HELIOS | 2025 | C25159A | O250265 | Contrat mère | Projet: BTS Foundation MGA00745 | Fort Dauphin Anosy | [10 empty] | terminé | Tanjona | Kanto | mail 08/07/2025
VITOGAZ | 2025 | C25160A | O250634 | Contrat mère | Modification event | Tamatave |  | 2025-07-24 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°P01941 du 24/07/2025
VITOGAZ | 2025 | C25161B | O250667 | Contrat mère | Alimentation des 2 groupes éléctrogènes gaz | Tamatave | D25333-1 | 2025-07-24 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°P01934 du 24/07/2025
HELIOS | 2025 | C25162A |  | Contrat mère | Grid upgrade MGAG0729 | Ambatobe |  | 2025-07-20 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500005269 du 20/07/2025
HELIOS | 2025 | C25163A | O250265 | Contrat mère | Projet - Solar install BTS RTT | Forello |  | 2025-07-20 | [8 empty] | terminé | Tanjona | Kanto | BC N°4500005268 du 20/07/2025
GRET | 2025 | C25164C | O250802 | Contrat mère | Projet pépinière urbaine: travaux d'aménagement des sites mobilité douce | Ampandrana - Ampasapito |  |  | 2025-09-08 | 90 | jrs | 2025-12-07 |  |  |  |  | en cours | Onja | Angelo | Lettre d'acceptation du 28/07/2025 OS du 08/09/2025 Autorisation d'aménager N°607/2025-CUA/M du 01/09/2025 Avenant Ref: 062025/GRET/Mada-PUA/179 du 24/11/25
TOTAL | 2025 | C25165B |  | Contrat mère | Lots de peintures et réparation |  | D25325_1 | [9 empty] | doublon | Fy | Rivo
LPSA | 2025 | C25166B |  | Contrat mère | TS Reaffeact bac MEC R01 - Manutention isotanks | Nosybe |  | 2025-07-25 | [8 empty] | en cours | Rova | Radohery | BC N°25400189/01 du 25/07/2025
MYRAA Construction | 2025 | C25167B | O250728 | Contrat mère | Pipe shoe supports - to be blasted | Tamatave |  | 2025-07-31 | [8 empty] | en cours | Rojo | Aroui | BC N°MC02860 du 31/07/2025
HELIOS | 2025 | C25168B | O250265 | Contrat mère | Projet - B2S Greenfield - BOQ | Fort Dauphin |  | 2025-07-20 | [8 empty] | terminé | Larry | Kanto | BC N°4500005255 du 20/07/2025
HELIOS | 2025 | C25169B | O250265 | Contrat mère | Fuel post paid | Fort Dauphin - Imongy |  | 2025-07-20 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500005262 du 20/07/2025
HELIOS | 2025 | C25170C |  | Contrat mère | BOQ SAQ | Ambohimalaza - Ambanisarika - Sihanamaro - Andraignaivo - Maroalomainty - Marolita - Ikopoky - Lavanono - Analapatsy - Fenoivo - Farantsa - Andranobory - Mahatalaky - Anjapaly - Talaky Bas - Tranovato - Bevoay - Ampary | [10 empty] | en cours |  | Kanto
COLAS | 2025 | C25171C | O250748 | Contrat mère | Construction de 2 abris pour protection des peses assieux | Ambovombe | [10 empty] | en cours | Lanto | Radohery
HELIOS | 2025 | C25172B |  | Contrat mère | Solar TSS | 18 sites |  | 2025-07-31 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500005570 du 31/07/2025
TOTAL | 2025 | C25173B | O250671 | Contrat mère | Revêtement plafon SS Ihorombe | Ihorombe | D25354_1 | [9 empty] | en cours | Onja | Angelo
DYNATEC | 2025 | C25174B |  | Contrat mère | Coating application for lap joints flanges | Tamatave |  | 2025-07-23 | [8 empty] | en cours | tovo | Aroui | BC N°2S003302 du 23/07/2025
POMA | 2025 | C25175B | O251091 | Contrat mère | Location du personnel | Tana | D25139-2 |  | 2025-08-12 | 10 | jrs | 2025-08-22 |  |  |  |  | terminé | Alexandra | Alexandra | mail
LPSA | 2025 | C25176B | O250525 | Contrat mère | MEC DCI | Fianarantsoa |  | 2025-09-18 | [8 empty] | en cours | Tojo | Radohery | BC N°25400235/01 du 18/09/2025
LPSA | 2025 | C25177 |  | Contrat mère | Travaux d'étude, de forage et d'adduction d'eau MMG - MRC - MKR | Siège 2 | [10 empty] | terminé | Narindra | Narindra | mail
SIPROMAD | 2025 | C25178A | O250746 | Contrat mère | Pose de détendeurs 2ème détente | Tana | D25369_2 | 2025-08-07 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°BDC-CA-008-08-2025 du 07/08/2025
HELIOS | 2025 | C25179B |  | Contrat mère | Projet - B2S Rooftop variation | Ambohimamory |  | 2025-08-07 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500005708 du 07/08/2025
RAVINALA AIRPORTS | 2025 | C25180B | O250757 | Contrat mère | Bouche d'incendie | Ivato |  | 2025-08-12 | [8 empty] | en cours | Nandrianina | Rivo | Bon pour acoord du 12/08/2025
HELIOS | 2025 | C25181A | O250858 | Contrat mère | Others repairs and maintenance | Andasibe |  | 2025-08-08 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500005746 du 08/08/2025
VIVO | 2025 | C25182B | O250767 | Contrat mère | Isolation thermic et auvent conteneur additivation | Tana | D25183 | 2025-08-10 | [8 empty] | terminé | Ezra | Kanto | BC N°4501337553 du 16/06/2025(mail du 10/08/2025)
VITOGAZ | 2025 | C25183A | O250773 | Contrat mère | Renforcement de la Main de suspension SR 7825 TAP |  | D25424 | [9 empty] | en cours | Ezra | Kanto | BC N°PO2269 du 05/09/2025
DYNATEC | 2025 | C25184B | O251110 | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works PORT August | Tamatave |  | 2025-08-05 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°2S00033384 du 05/08/2025
DYNATEC | 2025 | C25185C | O251112 | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works UTILITIES August | Tamatave |  | 2025-08-05 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°2S00033383 du 05/08/2025
DYNATEC | 2025 | C25186C | O251113 | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works REFINERY August | Tamatave |  | 2025-08-05 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°2S00033382 du 05/08/2025
DYNATEC | 2025 | C25187C | O251111 | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works BCO August | Tamatave |  | 2025-08-01 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°2S00033370 du 01/08/2025
DYNATEC | 2025 | C25188C |  | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works PAL August | Tamatave |  | 2025-08-01 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°2S00033369 du 01/08/2025
TOTAL | 2025 | C25189B |  | Contrat mère | Peinture tracteur et autres des dépôts | TMM - SBV - MOQ - DIE - TLE - NOS - MJN |  | 2025-08-20 | [8 empty] | en cours | Fy | Rivo | BC N°9400113160 du 20/08/2025
HELIOS | 2025 | C25190A |  | Contrat mère | Service active upgrade | Faravohitra |  | 2025-08-22 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500006124 du 22/08/2025
HELIOS | 2025 | C25191A |  | Contrat mère | Colo Yas MGF10356 | Manakara |  | 2025-08-22 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500006125 du 22/08/2025
HELIOS | 2025 | C25192B | O250858 | Contrat mère | Others repairs and maintenance | Ankaramena - Ankirihiry - Fianarantsoa - Mahabo - Mananara - Sakaraha - Soavinandriana - Tsiombe - Soavina - Andraikiba |  | 2025-08-22 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500006128 du 22/08/2025
HELIOS | 2025 | C25193B |  | Contrat mère | Grid upgrade MGAG0684 | Ambohitrarahaba - Namontana - Cité Karana - Forello2 - Antsofonondry - Andohatapenaka 2 |  | 2025-08-28 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500006247 du 28/08/2025
HELIOS | 2025 | C25194B | O250265 | Contrat mère | Grid upgrade MGAG0689 | Antanandrano |  | 2025-08-27 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500006189 du 27/08/2025
DYNATEC | 2025 | C25195B |  | Contrat mère | Supervisor for corroded nuclear source painting | Tamatave |  | 2025-08-22 | [8 empty] | en cours | Rojo | Aroui | BC N°2S0033490 du 22/08/2025
SMCM | 2025 | C25196A | O250796 | Contrat mère | Fourniture pipe - sablage - peinture | Tamatave |  | 2025-08-25 | [8 empty] | en cours |  | Aroui | BC N°F0950825 du 25/08/2025
DYNATEC | 2025 | C25197B |  | Contrat mère | 14 painters | Tamatave |  | 2025-07-09 | [8 empty] | en cours | Rojo | Aroui | BC N°2S0033206 du 09/07/2025
HELIOS | 2025 | C25198B | O250265 | Contrat mère | Projet - Service BTS PH3 MGAG0696 | Akadimanga |  | 2025-08-18 | [8 empty] | terminé | Tanjona | Kanto | BC N°4500005970 du 18/08/2025
NEWPACK | 2025 | C25199B | O250771 | Contrat mère | Réparation des casiers vestiaires | Tana |  | 2025-08-21 | [8 empty] | terminé | Ezra | Kanto | BC N°BCP2502238 DU 21/08/2025
TOTAL | 2025 | C25200B | O250805 | Contrat mère | Terrain BFV SG SS Kianja - besoin de clôture | Alasora | D25404-1 | 2025-09-11 | [8 empty] | stand by | Onja | Angelo | BC N°9400115474 du 11/09/2025
HELIOS | 2025 | C25201B | O250265 | Contrat mère | Solar - BOQ | Iarinarivo - Ambatomaro - Fort Dauphin 2 et 4 - Imongy |  | 2025-08-29 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500006295 du 29/08/2025
HELIOS | 2025 | C25202A |  | Contrat mère | Active equipment upgrade - BOQ | Vinaninony - Camp Robin |  | 2025-08-29 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500006294 du 29/08/2025
HELIOS | 2025 | C25203B | O250827 | Contrat mère | Fondation reinforcement - BOQ | Sakaraha |  | 2025-09-01 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500006322 du 01/09/2025
HELIOS | 2025 | C25204C | O250826 | Contrat mère | Fondation reinforcement - BOQ | Befamata |  | 2025-09-01 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500006321 du 01/09/2025
HELIOS | 2025 | C25205B | O250828 | Contrat mère | Tower stengthening BOQ | Anivorano - Soavina |  | 2025-09-05 | [8 empty] | stand by |  | Kanto | BC N°4500006477 du 05/09/2025
NEWPACK | 2025 | C25206A | O250817 | Contrat mère | Location dessinateur | Tana |  | 2025-09-04 | [8 empty] | terminé | Ezra | Hery | BC N°BCP2502426 du 04/09/2025
DYNATEC | 2025 | C25207B |  | Contrat mère | Provision of manpower for 4900 structural and coating works | Tamatave |  | 2025-08-18 | [8 empty] | en cours | Rojo | Aroui | BC N°2S0033443 du 18/08/2025
HELIOS | 2025 | C25208C | O250545 | Contrat mère | Recurring monthly fee (maintenance partner) |  |  | 2025-09-02 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500006386 du 02/09/2025Contrat 01/08/2025
HELIOS | 2025 | C25209B |  | Contrat mère | Generator replacement | Fanambana - Ampanefena |  | 2025-09-02 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500006383 du 02/09/2025
HELIOS | 2025 | C25210C | O241042 | Contrat mère | B2S Greenfield SAQ | Ampary Sud - Gallois - Ambohimalaza - Ambanisarika - Sihanamaro - Andraignaivo - Maroalomainty - Marolita - Ikopoky - Lavanono - Analapatsy - Fenoivo - Farantsa - Andranobory - Mahatalaky - Anjapaly - Tranovato - Bevoay - Talaky Bas |  | 2025-08-29 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500006296 du 29/08/2025
HELIOS | 2025 | C25211C | O250265 | Contrat mère | BOQ Service transport BTS | Imongy |  | 2025-09-02 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500006372 du 02/09/2025
HELIOS | 2025 | C25212C |  | Contrat mère | BOQ Service transport BTS | Fort Dauphin |  | 2025-09-02 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500006370 du 02/09/2025
HELIOS | 2025 | C25213A |  | Contrat mère | Buss bar instal facing BTS phase 3 | Tranobe Maromainty |  | 2025-09-02 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500006374 du 02/09/2025
MYRAA Construction | 2025 | C25214B | O250797 | Contrat mère | Additional Pipe shoe supports - to be blasted | Tamatave |  | 2025-09-03 | [8 empty] | en cours | Rojo | Aroui | BC N°MC02941 du 03/09/2025
VITOGAZ | 2025 | C25215A | O250873 | Contrat mère | Entretiens et réparation clientèle - Divers travaux trepied | Tamatave | D25376 | 2025-09-05 | [8 empty] | terminé | Roméo | Andrianina | BC N°PO2210 du 05/09/2025
VITOGAZ | 2025 | C25216A |  | Contrat mère | Installation vrac SIPROMAD | Ambohimanambola | D25182-1 | 2025-04-28 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°P00984 du 28/04/2025
VITOGAZ | 2025 | C25217A |  | Contrat mère | Renforcement et remplacement de la Main de suspension SR 8169 TAK | Ambohidratrimo | D255371 | 2025-07-29 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°P01962 du 29/07/2025
HELIOS | 2025 | C25218B |  | Contrat mère | Others repairs and maintenance | Ankaramena - Ankirihiry - Fianarantsoa - Mahabo - Mananara - Sakaraha - Soavinandriana - Tsiombe - Soavina - Andraikiba | [10 empty] | terminé |  | Kanto
SMCM | 2025 | C25219A |  | Contrat mère | Location pompe à épreuve | Tamatave |  | 2025-09-25 | [8 empty] | terminé | Roméo | Gopi | BC N°BCF1300925 du 25/09/2025
DYNATEC | 2025 | C25220B |  | Contrat mère | Provision of 06 painters for refinery corrosion sustaining maintenance August 2025 | Tamatave |  | 2025-09-24 | [8 empty] | terminé | Rojo | Gopi | BC N°2S0033669 du 24/09/2025
HELIOS | 2025 | C25221C |  | Contrat mère | Solar installation service |  |  | 2025-07-21 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500005280 du 21/07/2025
DYNATEC | 2025 | C25222C |  | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works 3 months UTILITIES | Tamatave |  | 2025-10-03 | [8 empty] | terminé | Rojo | Gopi | BC N°2S0033725 du 03/10/2025
DYNATEC | 2025 | C25223C |  | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works 3 months REFINERY | Tamatave |  | 2025-10-03 | [8 empty] | terminé | Rojo | Gopi | BC N°2S0033724 du 03/10/2025
DYNATEC | 2025 | C25224C |  | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works 3 months PAL | Tamatave |  | 2025-10-03 | [8 empty] | terminé | Rojo | Gopi | BC N°2S0033723 du 03/10/2025
DYNATEC | 2025 | C25225C |  | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works 3 months BCO | Tamatave |  | 2025-10-03 | [8 empty] | terminé | Rojo | Gopi | BC N°2S0033722 du 03/10/2025
DYNATEC | 2025 | C25226B |  | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works Septembre Port | Tamatave |  | 2025-10-01 | [8 empty] | terminé | Rojo | Gopi | BC N°2S0033714 du 01/10/2025
DYNATEC | 2025 | C25227C |  | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works Septembre Util | Tamatave |  | 2025-10-01 | [8 empty] | terminé | Rojo | Gopi | BC N°2S0033713 du 01/10/2025
DYNATEC | 2025 | C25228C |  | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works Septembre Pal | Tamatave |  | 2025-10-01 | [8 empty] | terminé | Rojo | Gopi | BC N°2S0033712 du 01/10/2025
DYNATEC | 2025 | C25229C |  | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works Septembre Refinery | Tamatave |  | 2025-10-01 | [8 empty] | terminé | Rojo | Gopi | BC N°2S0033711 du 01/10/2025
DYNATEC | 2025 | C25230C |  | Contrat mère | Provision manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works Septembre Refinery | Tamatave |  | 2025-10-01 | [8 empty] | terminé | Rojo | Gopi | BC N°2S0033709 du 01/10/2025
LPSA | 2025 | C25231B |  | Contrat mère | Démantèlement dépôt et réhabilitation logement CDD | Lanirano | D25365_3 | [9 empty] | doublon | Sariaka | Kanto
TOTAL | 2025 | C25232B |  | Contrat mère | Correction des alignements motopompes | Ivato | D25483-1 | [9 empty] | doublon | Nandrianina | Rivo
NEWPACK | 2025 | C25233A | O250921 | Contrat mère | Location dessinateur | Tana |  | 2025-10-13 | [8 empty] | terminé | Ezra | Hery | BC N°BCP2502751 du 13/10/2025
NEA MADAGASCAR | 2025 | C25234 | O250920 | Contrat mère | Parking ombrière | Tanjombato | D25534_1 | [9 empty] | doublon |  | Kanto | mail
VITOGAZ | 2025 | C25235A |  | Contrat mère | Entretiens et reparation clientèle hors Ambatovy | Tamatave |  | 2025-09-05 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°P02209 du 05/09/2025
TOTAL | 2025 | C25236A | O250681 | Contrat mère | Réparation des fissures sur le contour du couvercle GO SS Maki | Andohatapenaka |  | 2025-08-27 | [8 empty] | terminé | Onja | Angelo | BC N°9400113819 du 27/08/2025
HELIOS | 2025 | C25237B |  | Contrat mère | Tower stengthening | Antanjombolamena |  | 2025-10-13 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500007399 du 13/10/2025
HELIOS | 2025 | C25238B | O241042 | Contrat mère | Tower replacement SAQ | Ranopiso |  | 2025-10-07 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500007271 du 07/10/2025
LPSA | 2025 | C25239A |  | Contrat mère | Installation limiteur débit ligne jet | Nosybe |  | 2025-10-06 | [8 empty] | en cours | Mahery | Radohery | BC N°25400247/O1 du 06/10/2025
LPSA | 2025 | C21055C | O250919 | Contrat mère | Travaux de mise en conformité bac R01 Manakara - Levée de reserves | Manakara | D20097-8 | 2021-03-24 | [8 empty] | terminé | Tanjona | Kanto | BC N°21400055/01 du 24/03/2021 OS N°DT/TV/284/21
NEA MADAGASCAR | 2025 | C25240B | O250920 | Contrat mère | Prestation génie civil ombrière trimeta | Tanjombato | D25534_1 | 2025-10-14 | [8 empty] | en cours | Ezra | Kanto | BC N°CFMAG010650 du 14/10/2025
TOTAL | 2025 | C25241B | O250894 | Contrat mère | DA Ivato & vaovao - correction des alignements motopompes | Ivato | D25483_1 | [9 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo
HELIOS | 2025 | C25242A |  | Contrat mère | TPF: Electrical materials | Manangareza |  | 2025-10-09 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | TPF N°25036 du 09/10/2025
HELIOS | 2025 | C25243A |  | Contrat mère | TPF: Wooden pallet for tank 4 units | Antsirabe 1 |  | 2025-09-29 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | TPF N°25029 du 29/09/2025
HELIOS | 2025 | C25244A |  | Contrat mère | TPF: Tarpaulin 2,25 M2 for tank | Antsirabe 1 |  | 2025-09-29 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | TPF N°25030 du 29/09/2025
HELIOS | 2025 | C25245A |  | Contrat mère | TPF: Air conditioner installation | Moramanga 2 |  | 2025-10-14 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | TPF N°25038 du 14/10/2025
HELIOS | 2025 | C25246A |  | Contrat mère | TPF: Air conditioner installation | Hub Antaviambo |  | 2025-10-14 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | TPF N°25037 du 14/10/2025
HELIOS | 2025 | C25247A |  | Contrat mère | TPF: starter battery visca replacement |  |  | 2025-10-15 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | TPF N°25039 du 15/10/2025
HELIOS | 2025 | C25248A |  | Contrat mère | TPF: bituminous membrane waterproofing for roof | Tamatave 4 |  | 2025-10-08 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | TPF N°25035 du 08/10/2025
HELIOS | 2025 | C25249A |  | Contrat mère | TPF: stop solenoid replacement | Belo sur mer |  | 2025-10-21 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | TPF N°25043 du 21/10/2025
LPSA | 2025 | C25250B |  | Contrat mère | Rehabilitation clôture dépôt | Lanirano | D25365_3 | 2025-10-09 | [8 empty] | en cours | Sariaka | Kanto | BC N°25501090/02 du 09/10/2025
LPSA | 2025 | C25251A |  | Contrat mère | Travaux de réparation ligne de sortie bac GO | Nosybe |  | 2025-10-06 | [8 empty] | en cours | Mahery | Radohery | BC N°25501066/02 du 06/10/2025
HELIOS | 2025 | C25252B | O250992 | Contrat mère | Rectifier replacement 26 sites | Ambovombe 2 - Ambondro - Ambatondrazaka 2 - Morarano - Vohidiala -Berenty - Ambodiatafana - Tongombato - Barikadimy - Tanamakoa - Maevatanana - Andriba - Marovoay 2 - Anivorano Nord - Ambanja 2 - Amperifery - Mahasoabe - Manometimay - Analaiva - Sambava 2 - Ambodirafia - Vinanivao - Andapa - Ambatoriha - Maromandia - Sambaina |  | 2025-10-13 | [8 empty] | en cours | Tanjona | Kanto | BC N°4500007445 du 13/10/2025
DYNATEC | 2025 | C25253B | O250786 | Contrat mère | Provision of manpower for fabrication and installation of heater platform | Tamatave |  | 2025-09-29 | [8 empty] | terminé | Rojo | Gopi | BC N°2S0033695 du 29/09/2025
IED | 2025 | C25254C | O250964 | Contrat mère | Lot 02 bassin de mise en charge et assainissement | Androkabe |  |  |  | 90 | JRS | [5 empty] | en cours | Fy | Rivo | Marché N°02-AND-JK-2025
IED | 2025 | C25255C | O250986 O251173 | Contrat mère | Lot 03 Réhabilitation et extension conduite forcée TS Bride cannellée DN250 | Androkabe |  | 2025-11-21 |  | 49 | JRS | [5 empty] | en cours | Fy | Rivo | Marché N°03-AND-JK-2025 Avenant du 21/11/2025 Bon pour accord TS du 18/12/2025
HELIOS | 2025 | C25256C |  | Contrat mère | Solar installation service | Amboasary Sud - Andranoabo - Ambatry - Miandrivazo - Ambalakida |  | 2025-10-22 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500007888 du 22/10/2025
ENAC | 2025 | C25257A | O250971 | Contrat mère | Fourniture et mise en œuvre soudure | Tana |  | 2025-10-29 | [8 empty] | terminé | Ezra | Kanto | Bon pour accord le 28/10/2025 CMDMD BC N°ALBC09035 du 29/10/2025
JOVENA | 2025 | C25258 |  | Contrat mère | MICTSL extension | Tamatave |  | 2025-10-27 | [8 empty] | annulé | Israel | Andrianina | Accord par mail du 27/10/2025
LPSA | 2025 | C25259 |  | Contrat mère | Confection et pose cuve 1000 litres | Diégo |  | 2025-11-19 | [8 empty] | doublon | Fazio | Radohery | BC N°25400293/O1 du 19/11/2025
RAVINALA AIRPORTS | 2025 | C25260B |  | Contrat mère | Travaux de bouche d'incendie | Ivato | D25265_4 | [10 empty] | Nandrianina | Rivo
DYNATEC | 2025 | C25261B |  | Contrat mère | Technician with rolling shutter repair skills 01/10/25 to 01/01/26 | Tamatave |  | 2025-10-21 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0033787 du 21/10/2025
DYNATEC | 2025 | C25262B |  | Contrat mère | Provision of 06 painters for refinery corrosion susutaining maintenance september 2025 | Tamatave |  | 2025-10-17 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0033773 du 17/10/2025
DYNATEC | 2025 | C25263C |  | Contrat mère | Corrosion services for structural and coating works duration 3 months PORT | Tamatave |  | 2025-10-16 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°2S0033770 du 16/10/2025
TOTAL | 2025 | C25264A |  | Contrat mère | Remise en état clôture | Nosybe |  | 2025-10-30 | [8 empty] | terminé | Tojo | Rivo | Bon pour accord du 30/10/2025
SIPROMAD | 2025 | C25265A |  | Contrat mère | Pose de détendeurs 2ème détente | Tana | D25418-1 | 2025-11-03 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°BDC-CA-007-10-2025 du 03/11/2025
HELIOS | 2025 | C25266A |  | Contrat mère | Fuel post paid | Ankadimanga |  | 2025-10-31 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500008166 du 31/10/2025
DYNATEC | 2025 | C25267B |  | Contrat mère | Additional PO 2S0032056 provision of manpower for corrosion PAL | Tamatave |  | 2025-10-16 | [8 empty] | terminé | Tovo | Aroui | BC N°2S0033771 du 16/10/2025
SIPROMAD | 2025 | C25268B | O250753 | Contrat mère | Tuyauterie aval mise en place compteur Makiplast | Iavoloha | D25348-1 | [9 empty] | en cours | Nandrianina | Rivo
SMCM | 2025 | C25269A | O250647 | Contrat mère | Location pompe à épreuve | Tamatave | D25338 | [9 empty] | terminé | Roméo | Aroui
VITOGAZ | 2025 | C25270A | O250417 | Contrat mère | TFM Travaux supplémentaire TS 03 | Tamatave | [10 empty] | en cours | Roméo | Aroui
DYNATEC | 2025 | C25271A | O250017 | Contrat mère | 35TK89 Structural platforme coating | Tamatave | D25007 | [9 empty] | en cours | Tovo | Aroui
AFROTEL | 2025 | C25272B | O241031 | Contrat mère | Etude de structure de bâtiment pour installation pylone | [11 empty] | en cours
VIVO | 2025 | C25273B | O241013 | Contrat mère | Isolation thermic conteneur | Tana | D24528 | [9 empty] | terminé | Ezra | Kanto
LPSA | 2025 | C25274B | O250930 | Contrat mère | Travaux reparation fuite sur ligne reception | Maintirano |  | 2025-10-28 | [8 empty] | en cours | Nandrianina | Hery
VIVO | 2025 | C25275A | O241011 | Contrat mère | Reparation cuves | Morondava | D24532 | [9 empty] | terminé |  |  | BC N°25501156/02 du 28/10/2025
VITOGAZ | 2025 | C25276A | O24967 | Contrat mère | Réparation main de suspension camion 7418 | Tana | D24494 | 2024-12-22 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo
VITOGAZ | 2025 | C25277A | O24966 | Contrat mère | Réparation main de suspension camion 1429TBD | Tana |  | 2024-12-19 | [8 empty] | en cours | Ezra | Kanto | BC N°24BC1942 du 22/12/2024
VITOGAZ | 2025 | C25278A | O24965 | Contrat mère | Réparation main de suspension camion 1918 | Tana | D24492 | 2024-12-22 | [8 empty] | en cours | Ezra | Kanto | BC N°24BC1938 du 19/12/2024
GRT | 2025 | C25279A |  | Contrat mère | Location conducteur manitou | Tamatave |  | 2025-11-14 | [8 empty] | terminé | Ezra | Kanto | BC N°24BC1943 du 22/12/2024
MAARIF | 2025 | C25280B | O251063 | Contrat mère | Déplacement DG 20 KVA | Tana |  | 2025-11-14 | [8 empty] | terminé | Ezra | Kanto | BC N°22115 du 14/11/2025
LPSA | 2025 | C25281B | O250428 | Contrat mère | MEC bac R01 - Complement BC 25400031 | Nosybe | D25209-1 | 2025-11-06 | [8 empty] | en cours | Mahery | Radohery | BC 25400280/01 du 06/11/2025
TOTAL | 2025 | C25282C |  | Contrat mère | Travaux de refonte de la station aviation | Diégo | D25151-1 | 2025-11-28 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | Notification AO 04-2025 du 17/11/2025 BC N°9400124080 du 28/11/2025
HELIOS | 2025 | C25283B |  | Contrat mère | Solar TSS | Antaviambo, Maromiza, Antanavony, Marozevo, Ambila, Marofandilia, Ankilizato, Vinaninony, Mahaiza, Analamalotra, Manandona, Tsarazaza, Betsizaraina, ankiranomena, Tsarasaotra, Anivorano, Didy, Antsapanana, Mandoto, Belo, Soanierana, Manompana, Ankirondro, Beroboka, Amboasary, Imerimandroso, Andilamena, Malaimbady, Ambatolahy, Seranambe, Tanambe, Ambodiriana, Andranambomaro, Amboditavolo, Ambalahady |  | 2025-11-14 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | PO N°4500008651 du 14/11/2025
HELIOS | 2025 | C25284B |  | Contrat mère | Battery replacement (P&M) | Alarobia, Ambatolahy, Ambatomiady, Andraikiba, Ankiranomena, Ankilivalo, Ankilivalo, Ankilizato, Ankirondro, Betafo, Dabolava, Belo, Soavina, Kisomby, Mahabo, Manometimay, Miandrivazo, Morondava, Soanierana, Soavina, Tsarasaotra |  | 2025-10-27 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | PO N°4500008012 du 27/10/2025
OTI | 2025 | C25285A | O251061 | Contrat mère | Aménagement salle serveur | siège 1 | [10 empty] | non commencé | Onja | Angelo
RAVINALA AIRPORTS | 2025 | C25286B | O250902 | Contrat mère | 3è Intervention travaux de maintenance et curage caniveaux | Nosybe | D25504 | [9 empty] | en cours | Tojo | Rivo
NEWPACK | 2025 | C25287A | O251055 | Contrat mère | Travaux d'aménagement du local livraison | Digue | D25627 | 2025-11-12 | [8 empty] | terminé | Ezra | Hery | BC N°BCP2503259 du 12/11/2025
LPSA | 2025 | C25288B | O250604 | Contrat mère | Manutention isotank 20 pieds | Nosybe | D25306-1 | [9 empty] | en cours | Mahery | Radohery
LPSA | 2025 | C25289B |  | Contrat mère | Affectation bac R01 | Nosybe | [10 empty] | annulé
VITOGAZ | 2025 | C25290B | O250365 | Contrat mère | Manifold projet TFM | Tamatave | D25162-2 | [9 empty] | terminé | Roméo | Andrianina
UNOPS | 2025 | C25291A | O250347 | Contrat mère | Etude geotechnique | Vohilava | D25156 | [9 empty] | en cours | Lanto hydro | Rivo / Kanto
HELIOS | 2025 | C25292C | O250545 | Contrat mère | BOQ | Ibity | [10 empty] | en cours |  | Kanto | mail du 19/11/2025
HELIOS | 2025 | C25293C | O250545 | Contrat mère | BOQ | Ambohimiarivo | [10 empty] | en cours |  | Kanto | mail du 19/11/2025
LPSA | 2025 | C25294B | O24957 | Contrat mère | Déplacement MFS et assistance au nettoyage des lignes | Diégo | D24293 D24494 | [9 empty] | en cours | Fazio | Radohery
HELIOS | 2025 | C25295B | O24411 | Contrat mère | Installation batterie et rectifier | Ambohimangakely - Andriba - Bekoratsaka - Anivorano - Ambilobe - Ankarana - Vohemar - Amboahangibe - Tsarahasina | D24262-1 | 2024-07-12 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | PO N°54773 du 12/07/2024
LPSA | 2024 | C24164B | O24758 | Contrat mère | 12 tôles S235 5800X2000X10MM |  | D24397 | 2024-11-04 | [8 empty] | en cours |  | Radohery | BC N°24400253/01 du 04/11/24
POMA | 2025 | C25296B | O250776 | Contrat mère | Location personnel du 23/08 au 16/09/2025 | Tana | D25440 | [9 empty] | terminé | Alexandra | Alexandra
POMA | 2025 | C25297B | O250843 | Contrat mère | Location personnel du 17/09 au 15/10/2025 | Tana | D25481 | [9 empty] | terminé | Alexandra | Alexandra
HELIOS | 2025 | C25298 | O251082 | Contrat mère | HELIOS PROJET | [11 empty] | en cours |  | Kanto
HELIOS | 2025 | C25299 | O251083 | Contrat mère | HELIOS PI | [11 empty] | en cours |  | Kanto
HELIOS | 2025 | C25300 | O251084 | Contrat mère | HELIOS OPS | [11 empty] | en cours |  | Kanto
TOTAL | 2025 | C25301B | O250845 | Contrat mère | Remise en état passerelle métallique et portails dépôt | Sambava |  | 2025-11-25 | [8 empty] | non commencé | Fy | Rivo | BC N°9400123655 du 25/11/2025
HELIOS | 2025 | C25302 | O251094 | Contrat mère | HELIOS PROJET STRUCTUR | [11 empty] | en cours |  | Kanto
HELIOS | 2025 | C25303B | O251094 | Contrat mère | Colocation BOQ | Antsahabe - Tsiafahy - Antanavony - Ambalakida - Ankilizato - Ankiranomena - Faratsiho - Mahatsinjo |  | 2025-11-19 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500008886 du 19/11/2025
NEA MADAGASCAR | 2025 | C25304A | O251087 | Contrat mère | Consultation échelle | Ambanja | D25642-1 | [9 empty] | en cours |  | Radohery | BC N°25501262/O2 du 17/11/2025
LPSA | 2025 | C25305B |  | Contrat mère | Remplacement boites à mousse R03 et R04 | Manakara |  | 2025-11-17 | [8 empty] | en cours |  | Radohery
HELIOS | 2025 | C25306B | O251084 | Contrat mère | Colocation BOQ | Alarobia, Marotampona, Tsiroanomandidy |  | 2025-11-24 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500008954 du 24/11/2025
HELIOS | 2025 | C25307B |  | Contrat mère | Services and transport for BTS Ph4 | Antsirabe Afovoany |  | 2025-11-24 | [8 empty] | stand by |  | Kanto | BC N°4500008967 du 24/11/2025
TOTAL | 2025 | C25308C |  | Contrat mère | kiosque | PK220 | [10 empty] | doublon
HELIOS | 2025 | C25309C |  | Contrat mère | Services and transport for BTS Ph4 | Antsirabe Ambohimiarivo |  | 2025-11-19 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500008841 du 19/11/2025
HELIOS | 2025 | C25310A | O251084 | Contrat mère | Fuel post paid | Ambalakida et Ambatomiady |  | 2025-11-19 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500008880 du 19/11/2025
HELIOS | 2025 | C25311B | O251084 | Contrat mère | Colocation BOQ | Antsahabe - Fiherenana - Tsiroanomandidy |  | 2025-11-19 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500008897 du 19/11/2025
HELIOS | 2025 | C25312B | O241042 | Contrat mère | Tower replacement SAQ | Sherrit |  | 2025-11-17 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500008729 du 17/11/2025
HELIOS | 2025 | C25313A |  | Contrat mère | CM Other tower maintenance | Antsirabato - Mananara - Ambotiatafana |  | 2025-11-28 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500009175 du 28/11/2025
DYNATEC | 2025 | C25314C |  | Contrat mère | Provision of 6 painters for refinery corrosion sustaining maintenance october to december 2025 | Tamatave |  | 2025-10-28 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°2S0033832 du 28/10/2025
DYNATEC | 2025 | C25315E |  | Contrat mère | Corrosion rehabilitation services for structural and coating works | Tamatave |  | 2025-10-01 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | CONTRAT N°2SV000830 du 01/10/2025
VIVO | 2025 | C25316B | O251184 | Contrat mère | Travaux de mise à découvert pipeline et traitement rouille |  |  | 2025-12-01 | [8 empty] | en cours | Ezra | Kanto | BC N°4501589348 du 01/12/2025
TOTAL | 2025 | C25317C | O251060 | Contrat mère | Réhabilitation kiosque RN2 PK220 | Mahatsinjo Brickaville | D25258-1 | 2025-12-03 | [8 empty] | en cours | Toavina | Andrianina | BC N°9400124354 du 03/12/2025
VIVO | 2025 | C25318C | O251018 | Contrat mère | Fourniture cuves pour lubrifiant dont 4 cuves 30 m3 et 3 cuves 5 m3 | [11 empty] | en cours |  | Kanto | Contrat ref 022/ENG/2025 en attente signature
HELIOS | 2025 | C25319A |  | Contrat mère | Fire extinguisher | Anjoma - Morafeno - Tamatave - Ampasimazava - Tanamakoa |  | 2025-12-03 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500009320 du 03/12/2025
HELIOS | 2025 | C25320C |  | Contrat mère | Services and transport for BTS Ph4 | Ibity |  | 2025-12-03 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500009283 du 03/12/2025
HELIOS | 2025 | C25321B |  | Contrat mère | Others repairs and maintenance | Amboditsiry - Ambohidrabiby - Ambohidratrimo - Andravoahangy - Ankadivato - Ankerana - Anosipatrana - Antaviambo - Marofody - Anjoma - Manakara - Manombo - Mangidy - Mananjary - Andranovory - Bekily - Relais de la reine |  | 2025-12-03 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500009325 du 03/12/2025
VITOGAZ | 2025 | C25322A |  | Contrat mère | Modification ligne tuyauterie motopompe incendie |  |  | 2025-05-26 | [8 empty] | en cours | Nandrianina | Rivo | BC N°PO1284 du 26/05/2025
VIVO | 2025 | C25323A |  | Contrat mère | Inspection vannes sur AMSA | Moramanga | D25565 | 2025-11-16 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4570068561 du 16/11/2025
LPSA | 2025 | C25324C |  | Contrat mère | Travaux de confection et installation d'une cuve de 1000L | Diègo | [10 empty] | en cours | Fazio | Radohery | BC N°25400293/O1 du 19/11/2025
ECE | 2025 | C25325B | O251143 | Contrat mère | Location personnel | Andranomena | D25670-2 | 2025-12-05 | [8 empty] | non commencé | Lova | Angelo | BC N°BC251766 du 05/12/2025
UNICEF | 2025 | C25326E | O261226 | Contrat mère | Travaux de réhabilitation CHRD | Ambanja |  | 2025-12-15 | [8 empty] | en cours | Toavina | Hery | Contrat n°43448848 du 15/12/2025
NEWPACK | 2025 | C25327A | O250912 | Contrat mère | Confection d'un support moteur | Tana |  | 2025-11-04 | [8 empty] | en cours | Ezra | Hery | BC N°BCP2503129 du 04/11/2025
LPSA | 2025 | C25328B | O251132 | Contrat mère | MEC WR 45017 | Soarano | D25639-2 | [9 empty] | en cours | Alex | Radohery | odoo
LPSA | 2025 | C25329B | O251131 | Contrat mère | MEC WR 45004 | Soarano | D25614-2 | [9 empty] | en cours | Alex | Radohery | odoo
LPSA | 2025 | C21055C | O250968 | Contrat mère | Reserves récéption définitive R01 | Manakara | [10 empty] | en cours |  | Kanto | odoo
GRT | 2025 | C25330B | O250999 | Contrat mère | Ligne d'aspiration pompe mole B | Tamatave | [10 empty] | en cours | Israel | Andrianina | odoo
NEWPACK | 2025 | C25331A | O251152 | Contrat mère | Soudage et repartion rampe | Tana | D25684 | 2025-12-10 | [8 empty] | en cours | Sariaka | Hery | BC N°BCP2503622 du 10/12/2025
TOTAL | 2025 | C25332C |  | Contrat mère | Travaux de mise en conformité des lignes de vie |  | D24552-3 | 2025-12-12 | [8 empty] | non commencé | Lova | Angelo | Notification AO 28-2024 du 12/12/2025
DYNATEC | 2025 | C25333C |  | Contrat mère | Extension PO 2S0033056 provision of 2 welders, 11 filters October till December | Tamatave |  | 2025-12-02 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°2S0033719 du 02/12/2025
DYNATEC | 2025 | C25334B |  | Contrat mère | Hourly rate request for provision of 04 steel erector | Tamatave | D25686 | [9 empty] | en cours | Rojo | Aroui
HELIOS | 2025 | C25335C | O261225 | Contrat mère | B2S Greenfield SAQ | Manakambahiny, Ilafy, Ampitatsimo, Ambaibo, Andrebakely, Ambohimandroso, Ambohitrarivo, Beforona, Ambohibary, Moramanga, Morarano, Andilanatoby, Bejofo, Ambatomainty, Ambohijanahary, Amboavory, Anororo, Fenerive |  | 2025-12-22 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500010027 du 22/12/2025
HELIOS | 2025 | C25336A |  | Contrat mère | Others repairs and maintenance | Brickaville, Antsirabe |  | 2025-12-22 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500010034 du 22/12/2025
NEWPACK | 2025 | C25337A | O251203 | Contrat mère | Installation de rouleau tournant | Digue |  | 2025-12-24 | [8 empty] | en cours | Ezra | Hery | BC N°BCP2503775 du 24/12/2025
HELIOS | 2025 | C25338B |  | Contrat mère | Office doors reinforcement |  |  | 2025-12-26 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500010118 du 26/12/2025
JOVENA | 2025 | C25339C | O251212 | Contrat mère | Création abri bus | Alarobia - Ambohitrimanjaka - Andraharo - Ankadievo - Bypass |  | 2025-12-30 | [8 empty] | en cours | Israel | Andrianina | BC N°CAC1225014000062 - BC N°CAC1225001400061 - BC N°CAC122501400060 - BC N°CAC122501400059 - BC N°CAC122501400058 du 30/12/2025
TOTAL | 2025 | C25340B |  | Contrat mère | Travaux mobility SS Fierenana - SS Balisama | Ambanidia - Antohomadinika |  | 2025-12-31 | [8 empty] | en cours |  |  | BC N°9400127640 du 31/12/2025
HELIOS | 2025 | C25341C |  | Contrat mère | Recurring monthly Janv à March 2026 |  |  | 2025-12-22 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500010038 du 22/12/2025
HELIOS | 2025 | C25342C |  | Contrat mère | Recurring monthly |  |  | 2025-12-22 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N4500010039 du 22/12/2025
LPSA | 2025 | C25343B |  | Contrat mère | Travaux installation climatiseur / extracteur d'air / source air comprimé au labo | Majunga |  | 2025-12-26 | [8 empty] | en cours |  | Radohery | BC N°25400330/01 du 26/12/2025
HELIOS | 2025 | C25344A |  | Contrat mère | Fuel post paid |  |  | 2025-12-22 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500010012 du 22/12/2025
DYNATEC | 2025 | C25345C |  | Contrat mère | Provision of manpower for corrosion rehabilitation services - REFINERY January to March | Tamatave |  | 2025-12-18 | [8 empty] | en cours | Rojo | Aroui | BC N°2S0034184 du 18/12/2025
DYNATEC | 2025 | C25346C |  | Contrat mère | Provision of manpower for corrosion rehabilitation services - STOCKPILE January to March | Tamatave |  | 2025-12-16 | [8 empty] | en cours | Rojo | Aroui | BC N°2S00341225 du 16/12/2025
HELIOS | 2025 | C25347A |  | Contrat mère | Colocation BOM | Ankilizato - Alarobia |  | 2025-12-19 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500009964 du 19/12/2025
LPSA | 2025 | C25348C | O261215 | Contrat mère | MEC reservoirs R02 | Fianarantsoa | D25631-3 | [9 empty] | en cours | Tojo | Radohery
VITOGAZ | 2025 | C25349A |  | Contrat mère | Prestation installation réservoirs GPL en clientèle | Tamatave |  | 2025-10-03 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°PO2509 du 03/10/25
VITOGAZ | 2025 | C25350B |  | Contrat mère | Installation vrac - aval 1ère détente TFM Tamatave TS06 | Tamatave |  | 2025-06-17 | [8 empty] | terminé | Roméo | Aroui | BC N°PO1496 du 17/06/25
VITOGAZ | 2025 | C25351B |  | Contrat mère | Prestation sur installation technique | Tana |  | 2025-12-12 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°PO3086 du 12/12/2025
Formulas:
FIN THEORIQUE = [DEBUT]+[DUREE]
Note on B1: Auteur: année signature contrat
Note on C1: Auteur: C: travaux L: location matériels IM: vente
Note on E1: Contrat mère ou avenant/TS
Note on F1: Titre
Note on K9: Auteur: ouvrables
Note on Q93: Auteur: sous traité Forexp
Note on Q98: Auteur: sous traité Forexp
Note on R105: Auteur: doublon avec C25060B
Note on D109: Auteur: O250116 remplacé par 0251064 suite fausse manipulation
Note on R111: Auteur: fusionné avec C25026C
Note on R116: Auteur: C25010B
Note on R125: Auteur: mail client
Note on R128: Auteur: Doublon de C25017
Note on R134: Auteur: doublon avec C25027
Note on Q137: Auteur: sous traité Forexp
Note on Q139: Auteur: annulé hangé en C24075A
Note on R141: Auteur: doublon avec C25073A
Note on R143: Auteur: doublon avec C25074A
Note on R149: Auteur: doublon avec C25060
Note on R174: Auteur: doublon avec C24156B
Note on R190: Auteur: doublon C25208C
Note on J229: Auteur: installation sur site
Note on R247: Auteur: C25189B
Note on R252: Auteur: Doublon C25210D
Note on R313: Auteur: DOUBLON AVEC C25231B
Note on R314: Auteur: Doublon avec C25241B
Note on R316: Auteur: C25240B
Note on R342: Auteur: avec C25324C
Note on R372: Auteur: doublon C25281
Note on R392: Auteur: doublon avec C25317C

## 2026
CLIENT | ANNEE | CODE | ODOO V16 | TYPE | INTITULE | LOCALISATION | N° DEVIS | DATE CONTRAT | DEBUT | DUREE | UNITE | FIN THEORIQUE | FIN RELLE | retard réel | retard validé par clt | unité | STATUT | IP | DT | REFERENCE CLIENT | REMARQUES
HELIOS | 2025 | C25108C | O250545 | Contrat mère | Maintenance partner | [11 empty] | doublon |  | Andry
LPSA | 2025 | C25111 |  | Contrat mère | Remplacement tuytauterie d'entrée des reservoirs | Nosybe | [10 empty] | doublon | Mahery | Radohery | mail
HELIOS | 2025 | C25170C | O261225 | Contrat mère | BOQ SAQ | Ambohimalaza - Ambanisarika - Sihanamaro - Andraignaivo - Maroalomainty - Marolita - Ikopoky - Lavanono - Analapatsy - Fenoivo - Farantsa - Andranobory - Mahatalaky - Anjapaly - Talaky Bas - Tranovato - Bevoay - Ampary | [10 empty] | doublon | Notiavina | Kanto
TAMADA | 2022 | C22116E | C00214 | Contrat mère | Mechanical and electrical work | Tamatave |  |  |  |  | jrs |  |  |  |  | jrs | en cours | Lova | Radohery | odoo | mail Radohery
MICTSL | 2022 | C22138B | C00383 | Contrat mère | Réparation cabine opérateur MHCO4 | Tamatave |  | 2022-10-20 |  |  | jrs | [5 empty] | non commencé | Herilanto | Radohery | BC N°250003765 du 20/10/2022
OTI | 2023 | C23092C | O23025 | Contrat mère | Projet Ambatobe | Ambatobe | [10 empty] | stand by | Onja | Angelo | NA
achat@oti | 2023 | C23114B | O23004 | Prestation Interne | Aménagement Base TMF OTI | Tamatave |  | 2023-09-29 | [8 empty] | en cours | Tovo | Aroui | NA
SENVH | 2023 | C23153C | O23183 | Contrat mère | Travaux de forage pour les neuf (09) immeubles IVATO | Ivato |  | 2023-10-20 | [8 empty] | stand by | Lanto hydro | Rivo | Contrat N°007/TR-CC/SENVH/PRMP/UGPM 2023 du 20/10/2023
RAVINALA AIRPORTS | 2024 | C24019C | O24102 | Contrat mère | Maintenance pour une durée de 3 ans: curage des caniveaux | Nosybe | D23199-1 | 2024-03-12 | [8 empty] | en cours | Tojo | Rivo | contrat avec Tahiry BC N°24TNR03BC000430 du 12/03/2024
VITOGAZ | 2024 | C24026E | O24199 | Contrat mère | Lot 6 - Tuyauterie serrurerie Tamatave | Tamatave |  | 2024-03-20 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°24BC0418 du 20/03/2024
COLAS | 2024 | C24048E | O24328 | Contrat mère | Travaux de réhabilitation de la RN13 entre Ambovombe et Tolagnaro | Ambovombe |  | 2024-05-14 | [8 empty] | en cours | Lanto | Radohery | Contrat N°060-trav/RN13/24 du 14/05/2024
OTI | 2024 | C24057C | O24314 | Contrat mère | Projet construction siège | Ampandrana | [10 empty] | non commencé | Onja | Angelo | NA
VIVO | 2024 | C24125C | O24717 | Contrat mère | Fourniture et pose container office for additivation | Fianarantsoa - Moramanga - Diégo | D2 | 2024-09-04 |  | 75 | JRS | [5 empty] | non commencé | Ezra | Kanto | Contrat N°037/ENG/2024 du 04/09/2024
VITOGAZ | 2024 | C24141E | O24772 | Contrat mère | Tuyauterie port | Tamatave |  | 2024-10-08 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°24BC1557 du 08/10/2024
TOTAL | 2024 | C24176B |  | Contrat mère | Démobilisation local additivation |  | D24500_1 | [9 empty] | terminé | Kanto | Kanto | mail du 21/11/2024
GRT | 2024 | C24199C | O24812 | Contrat mère | Segregation DCI PTP | Tamatave | [10 empty] | en cours | Maeva | Andrianina | BC N°BC00702 du 10/06/2025
RAVINALA AIRPORTS | 2025 | C25001B | O241022 | Contrat mère | Curage caniveaux C01 - C05 - C6A - C6B | Nosybe |  | 2025-01-13 | [8 empty] | en cours | Tojo | Rivo | BC N°25TNR01BC000037 du 13/01/2025
BONDY | 2025 | C25014C | O250091 | Contrat mère | Bâtiment en bambou | Ivolona | D24205-9 | [9 empty] | terminé | Toavina | Rivo
COLAS | 2025 | C25019C | O250125 | Contrat mère | Marché complémentaire des travaux de réhabilitation de la RN13 - Pont Manambaro PK91+250 | Ambovombe | [10 empty] | en cours | Lanto | Radohery | Contrat en cours de signature
LPSA | 2025 | C25024E | O250430 | Contrat mère | MEC bac R06 | Diégo |  | 2025-02-24 | [8 empty] | terminé | Fazio | Radohery | BC N°25400035/01 du 24/02/25
LPSA | 2025 | C25026C | O250151 | Contrat mère | MEC bac R04 et R03 | Fianarantsoa |  | 2025-02-24 | [8 empty] | terminé | Tojo | Radohery | BC N°25400032/01 du 24/02/2025 BC N°9400095384 du 28/02/2025
LPSA | 2025 | C25027E | O251064 | Contrat mère | MEC R01 TS affectation bac | Nosybe |  | 2025-02-24 | [8 empty] | en cours | Mahery | Radohery | BC N°25400031/O1 du 24/02/25 Devis validés D25209_1
LPSA | 2025 | C25028C | O250310 | Contrat mère | MEC bac R05 | Ehoala |  | 2025-02-24 | [8 empty] | en cours | Alex | Radohery | BC N°25400034/01 du 24/02/2025
TOP ENERGIE / ENAT | 2025 | C25058E | O250241 | Contrat mère | Diégo Eolien | Diégo | D25018_7 | 2025-06-30 | [8 empty] | en cours | Myta | Kanto | Contrat ref n°002/TE/OTI/25 du 30/06/2025
TOTAL | 2025 | C25068B |  | Contrat mère | Demobilisation local addit | Nosybe |  | 2024-11-28 | [8 empty] | terminé | Ezra | Kanto | BC N°9400086088 du 28/11/2024
COLAS | 2025 | C25080C | O250438 | Contrat mère | Chemisage des appuis existants des 3 ponts métallique - Travaux de génie civil pour la rehausse des gardes grèves et la murs de retour des 3 ponts | Andranomahinty - Andranopiso - Ankarira | [10 empty] | en cours | Lanto | Radohery | en cours de signature
LPSA | 2025 | C25088A |  | Contrat mère | Création 2E3E système evacuation EP sur le caniveau. Protection LR côte port | Diégo |  | 2025-05-14 | [8 empty] | non commencé | Fazio | Radohery | BC N°25100124/01 du 14/05/2025
LPSA | 2025 | C25089C | O250472 | Contrat mère | Installation château d'eau | Maintirano |  | 2025-05-14 | [8 empty] | en cours | Nandrianina | Hery | BC N°25400125/01 du 14/05/2025
LPSA | 2025 | C25090B | O250468 | Contrat mère | Installation electropompes blackmer | Maintirano |  | 2025-05-14 | [8 empty] | en cours | Nandrianina | Hery | BC N°25400126/01 du 14/05/2025
VITOGAZ | 2025 | C25091A | O250440 | Contrat mère | Fourniture tuyauterie en acier au carbone 8" |  | D24511-1 | 2025-05-07 | [8 empty] | en cours |  | Rivo | BC N°PO1082 du 07/05/2025
LPSA | 2025 | C25117C | O250499 | Contrat mère | Remplacement tuyauterie entrée des reservoirs | Nosybe |  | 2025-06-12 | [8 empty] | en cours | Mahery | Radohery | BC N°25400147/01 du 12/06/2025
UNOPS | 2025 | C25126C | O250600 | Contrat mère | Lot 3 Réhabilitation du périmètre irrigué de Vohilava de 540 ha dans les communes de Vohilava, Anosivelo, Anosy Tsararafa district Farafangana | Vohilava, Anosivelo, Anosy Tsararafa District Farafangana |  | 2025-07-08 | 2025-07-14 | [7 empty] | en cours | Lanto Hydro | Rivo / Kanto | Contrat du 08/07/2025
VITOGAZ | 2025 | C25130B | O250033 | Contrat mère | Projet nouveau dépôt : bande grasse pipeline Ambatovy 4 et 8 pouce | Tamatave | D25030 D25019 | 2025-02-03 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°P00228 du 03/02/2025 annule et remplace le BC N°P00213
SMMC | 2025 | C25133B | O250573 | Contrat mère | Confection palonniers 16 tonnes | Tamatave | D25284 et D25089 | 2025-06-13 | [8 empty] | en cours | Israel | Radohery | Bon d'engagement N°1003274 et 1003273 du 13/06/2025
SMART | 2025 | C25146B | O250644 | Contrat mère | Machine forageTravaux de fonçage |  | D25342_1 | [9 empty] | en cours |  | Rivo
VITOGAZ | 2025 | C25153B | O250633 | Contrat mère | Fourniture et pose compensateur et prolongateur en inox d'échappement GE GPL | Tamatave | D25328 | [9 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°P01784 du 10/07/2025
SMMC | 2025 | C25154B | O250661 | Contrat mère | Confection écarteurs | Tamatave | [10 empty] | terminé | Israel | Radohery
HELIOS | 2025 | C25158A | O250265 | Contrat mère | Projet: BTS Foundation MGA00702 | Fort Dauphin Anosy | [10 empty] | stand by | Tanjona | Kanto | mail 08/07/2025
VITOGAZ | 2025 | C25160A | O250634 | Contrat mère | Modification event | Tamatave |  | 2025-07-24 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°P01941 du 24/07/2025
VITOGAZ | 2025 | C25161B | O250667 | Contrat mère | Alimentation des 2 groupes éléctrogènes gaz | Tamatave | D25333-1 | 2025-07-24 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°P01934 du 24/07/2025
GRET | 2025 | C25164C | O250802 | Contrat mère | Projet pépinière urbaine: travaux d'aménagement des sites mobilité douce | Ampandrana - Ampasapito |  |  | 2025-09-08 | 90 | jrs | 2025-12-07 |  |  |  |  | en cours | Onja | Angelo | Lettre d'acceptation du 28/07/2025 OS du 08/09/2025 Autorisation d'aménager N°607/2025-CUA/M du 01/09/2025 Avenant Ref: 062025/GRET/Mada-PUA/179 du 24/11/25
LPSA | 2025 | C25166B |  | Contrat mère | TS Reaffeact bac MEC R01 - Manutention isotanks | Nosybe |  | 2025-07-25 | [8 empty] | en cours | Mahery | Radohery | BC N°25400189/01 du 25/07/2025
MYRAA Construction | 2025 | C25167B | O250728 | Contrat mère | Pipe shoe supports - to be blasted | Tamatave |  | 2025-07-31 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°MC02860 du 31/07/2025
COLAS | 2025 | C25171C | O250748 | Contrat mère | Construction de 2 abris pour protection des peses assieux | Ambovombe | [10 empty] | terminé | Lanto | Radohery
TOTAL | 2025 | C25173B | O250671 | Contrat mère | Revêtement plafon SS Ihorombe | Ihorombe | D25354_1 | 2025-08-05 | [8 empty] | terminé | Onja | Angelo | Mail de confirmation du 05/08/2025
DYNATEC | 2025 | C25174B |  | Contrat mère | Coating application for lap joints flanges | Tamatave |  | 2025-07-23 | [8 empty] | terminé | tovo | Aroui | BC N°2S003302 du 23/07/2025
LPSA | 2025 | C25176B | O250525 | Contrat mère | MEC DCI | Fianarantsoa |  | 2025-09-18 | [8 empty] | en cours | Tojo | Radohery | BC N°25400235/01 du 18/09/2025
RAVINALA AIRPORTS | 2025 | C25180B | O250757 | Contrat mère | Bouche d'incendie | Ivato |  | 2025-08-12 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | Bon pour acoord du 12/08/2025
VITOGAZ | 2025 | C25183A | O250773 | Contrat mère | Renforcement de la Main de suspension SR 7825 TAP | Tana | D25424 | [9 empty] | terminé | Nandrianina | Kanto | BC N°PO2269 du 05/09/2025
TOTAL | 2025 | C25189B |  | Contrat mère | Peinture tracteur et autres des dépôts | TMM - SBV - MOQ - DIE - TLE - NOS - MJN |  | 2025-08-20 | [8 empty] | terminé | Fy | Rivo | BC N°9400113160 du 20/08/2025
DYNATEC | 2025 | C25195B |  | Contrat mère | Supervisor for corroded nuclear source painting | Tamatave |  | 2025-08-22 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°2S0033490 du 22/08/2025
SMCM | 2025 | C25196A | O250796 | Contrat mère | Fourniture pipe - sablage - peinture | Tamatave |  | 2025-08-25 | [8 empty] | en cours |  | Aroui | BC N°F0950825 du 25/08/2025
DYNATEC | 2025 | C25197B |  | Contrat mère | 14 painters | Tamatave |  | 2025-07-09 | [8 empty] | stand by | Rojo | Aroui | BC N°2S0033206 du 09/07/2025
TOTAL | 2025 | C25200B | O250805 | Contrat mère | Terrain BFV SG SS Kianja - besoin de clôture | Alasora | D25404-1 | 2025-09-11 | [8 empty] | stand by | Onja | Angelo | BC N°9400115474 du 11/09/2025
HELIOS | 2025 | C25204C | O250826 | Contrat mère | Fondation reinforcement - BOQ | Befamata |  | 2025-09-01 | [8 empty] | terminé |  | Kanto | BC N°4500006321 du 01/09/2025
HELIOS | 2025 | C25205B | O250828 | Contrat mère | Tower stengthening BOQ | Anivorano - Soavina |  | 2025-09-05 | [8 empty] | stand by | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500006477 du 05/09/2025
DYNATEC | 2025 | C25207B |  | Contrat mère | Provision of manpower for 4900 structural and coating works | Tamatave |  | 2025-08-18 | [8 empty] | stand by | Rojo | Aroui | BC N°2S0033443 du 18/08/2025
HELIOS | 2025 | C25208C | O250545 | Contrat mère | Recurring monthly fee (maintenance partner) |  |  | 2025-09-01 | [8 empty] | en cours | Santatra | Kanto | BC N°4500006386 du 02/09/2025 Contrat 01/09/2025
HELIOS | 2025 | C25210C | O241042 | Contrat mère | B2S Greenfield SAQ | Ampary Sud - Gallois - Ambohimalaza - Ambanisarika - Sihanamaro - Andraignaivo - Maroalomainty - Marolita - Ikopoky - Lavanono - Analapatsy - Fenoivo - Farantsa - Andranobory - Mahatalaky - Anjapaly - Tranovato - Bevoay - Talaky Bas |  | 2025-08-29 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500006296 du 29/08/2025
MYRAA Construction | 2025 | C25214B | O250797 | Contrat mère | Additional Pipe shoe supports - to be blasted | Tamatave |  | 2025-09-03 | [8 empty] | terminé | Rojo | Aroui | BC N°MC02941 du 03/09/2025
HELIOS | 2025 | C25238B | O241042 | Contrat mère | Tower replacement SAQ | Ranopiso |  | 2025-10-07 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500007271 du 07/10/2025
LPSA | 2025 | C25239A |  | Contrat mère | Installation limiteur débit ligne jet | Nosybe |  | 2025-10-06 | [8 empty] | non commencé | Mahery | Radohery | BC N°25400247/O1 du 06/10/2025
NEA MADAGASCAR | 2025 | C25240B | O250920 | Contrat mère | Prestation génie civil ombrière trimeta | Tanjombato | D25534_1 | 2025-10-14 | [8 empty] | en cours | Ezra | Kanto | BC N°CFMAG010650 du 14/10/2025
HELIOS | 2025 | C25242A | O250545 | Contrat mère | TPF: Electrical materials | Manangareza |  | 2025-10-09 | [8 empty] | en cours | Santatra | Kanto | TPF N°25036 du 09/10/2025
HELIOS | 2025 | C25243A | O250545 | Contrat mère | TPF: Wooden pallet for tank 4 units | Antsirabe 1 |  | 2025-09-29 | [8 empty] | en cours | Santatra | Kanto | TPF N°25029 du 29/09/2025
HELIOS | 2025 | C25244A | O250545 | Contrat mère | TPF: Tarpaulin 2,25 M2 for tank | Antsirabe 1 |  | 2025-09-29 | [8 empty] | en cours | Santatra | Kanto | TPF N°25030 du 29/09/2025
HELIOS | 2025 | C25245A | O250545 | Contrat mère | TPF: Air conditioner installation | Moramanga 2 |  | 2025-10-14 | [8 empty] | en cours | Santatra | Kanto | TPF N°25038 du 14/10/2025
HELIOS | 2025 | C25246A | O250545 | Contrat mère | TPF: Air conditioner installation | Hub Antaviambo |  | 2025-10-14 | [8 empty] | en cours | Santatra | Kanto | TPF N°25037 du 14/10/2025
HELIOS | 2025 | C25247A | O250545 | Contrat mère | TPF: starter battery visca replacement |  |  | 2025-10-15 | [8 empty] | en cours | Santatra | Kanto | TPF N°25039 du 15/10/2025
HELIOS | 2025 | C25248A | O250545 | Contrat mère | TPF: bituminous membrane waterproofing for roof | Tamatave 4 |  | 2025-10-08 | [8 empty] | en cours | Santatra | Kanto | TPF N°25035 du 08/10/2025
HELIOS | 2025 | C25249A | O250545 | Contrat mère | TPF: stop solenoid replacement | Belo sur mer |  | 2025-10-21 | [8 empty] | en cours | Santatra | Kanto | TPF N°25043 du 21/10/2025
LPSA | 2025 | C25250B |  | Contrat mère | Rehabilitation clôture dépôt | Lanirano | D25365_3 | 2025-10-09 | [8 empty] | terminé | Sariaka | Kanto | BC N°25501090/02 du 09/10/2025
LPSA | 2025 | C25251A |  | Contrat mère | Travaux de réparation ligne de sortie bac GO | Nosybe |  | 2025-10-06 | [8 empty] | non commencé | Mahery | Radohery | BC N°25501066/02 du 06/10/2025
HELIOS | 2025 | C25252B | O250992 | Contrat mère | Rectifier replacement 26 sites | Ambovombe 2 - Ambondro - Ambatondrazaka 2 - Morarano - Vohidiala -Berenty - Ambodiatafana - Tongombato - Barikadimy - Tanamakoa - Maevatanana - Andriba - Marovoay 2 - Anivorano Nord - Ambanja 2 - Amperifery - Mahasoabe - Manometimay - Analaiva - Sambava 2 - Ambodirafia - Vinanivao - Andapa - Ambatoriha - Maromandia - Sambaina |  | 2025-10-13 | [8 empty] | en cours | Tanjona | Kanto | BC N°4500007445 du 13/10/2025
IED | 2025 | C25254C | O250964 | Contrat mère | Lot 02 bassin de mise en charge et assainissement | Androkabe |  |  |  | 90 | JRS | [5 empty] | en cours | Fy | Rivo | Marché N°02-AND-JK-2025
IED | 2025 | C25255C | O250986 O251173 | Contrat mère | Lot 03 Réhabilitation et extension conduite forcée TS Bride cannellée DN250 | Androkabe |  | 2025-11-21 |  | 49 | JRS | [5 empty] | en cours | Fy | Rivo | Marché N°03-AND-JK-2025 Avenant du 21/11/2025 Bon pour accord TS du 18/12/2025
SIPROMAD | 2025 | C25268B | O250753 | Contrat mère | Tuyauterie aval mise en place compteur Makiplast | Iavoloha | D25348-1 | [9 empty] | non commencé | Nandrianina | Rivo
VITOGAZ | 2025 | C25270A | O250417 | Contrat mère | TFM Travaux supplémentaire TS 03 | Tamatave | [10 empty] | en cours | Roméo | Aroui
DYNATEC | 2025 | C25271A | O250017 | Contrat mère | 35TK89 Structural platforme coating | Tamatave | D25007 | [9 empty] | stand by | Tovo | Aroui
AFROTEL | 2025 | C25272B | O241031 | Contrat mère | Etude de structure de bâtiment pour installation pylone | [11 empty] | en cours
LPSA | 2025 | C25274B | O250930 | Contrat mère | Travaux reparation fuite sur ligne reception | Maintirano |  | 2025-10-28 | [8 empty] | en cours | Nandrianina | Hery
VITOGAZ | 2025 | C25277A | O24966 | Contrat mère | Réparation main de suspension camion 1429TBD | Tana |  | 2024-12-19 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Kanto | BC N°24BC1942 du 22/12/2024
VITOGAZ | 2025 | C25278A | O24965 | Contrat mère | Réparation main de suspension camion 1918 | Tana | D24492 | 2024-12-22 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Kanto | BC N°24BC1938 du 19/12/2024
LPSA | 2025 | C25281B | O250428 | Contrat mère | MEC bac R01 - Complement BC 25400031 | Nosybe | D25209-1 | 2025-11-06 | [8 empty] | en cours | Mahery | Radohery | BC 25400280/01 du 06/11/2025
TOTAL | 2025 | C25282C | O250896 | Contrat mère | Travaux de refonte de la station aviation | Diégo | D25151-1 | 2025-11-28 | [8 empty] | en cours | Myta | Kanto | Notification AO 04-2025 du 17/11/2025 BC N°9400124080 du 28/11/2025
HELIOS | 2025 | C25283B | O250264 | Contrat mère | Solar TSS | Antaviambo, Maromiza, Antanavony, Marozevo, Ambila, Marofandilia, Ankilizato, Vinaninony, Mahaiza, Analamalotra, Manandona, Tsarazaza, Betsizaraina, ankiranomena, Tsarasaotra, Anivorano, Didy, Antsapanana, Mandoto, Belo, Soanierana, Manompana, Ankirondro, Beroboka, Amboasary, Imerimandroso, Andilamena, Malaimbady, Ambatolahy, Seranambe, Tanambe, Ambodiriana, Andranambomaro, Amboditavolo, Ambalahady |  | 2025-11-14 | [8 empty] | terminé | Sariaka | Kanto | PO N°4500008651 du 14/11/2025
HELIOS | 2025 | C25284B | O250545 | Contrat mère | Battery replacement (P&M) | Alarobia, Ambatolahy, Ambatomiady, Andraikiba, Ankiranomena, Ankilivalo, Ankilivalo, Ankilizato, Ankirondro, Betafo, Dabolava, Belo, Soavina, Kisomby, Mahabo, Manometimay, Miandrivazo, Morondava, Soanierana, Soavina, Tsarasaotra |  | 2025-10-27 | [8 empty] | en cours | Santatra | Kanto | PO N°4500008012 du 27/10/2025
OTI | 2025 | C25285A | O251061 | Contrat mère | Aménagement salle serveur | siège 1 | [10 empty] | non commencé | Onja | Angelo
RAVINALA AIRPORTS | 2025 | C25286B | O250902 | Contrat mère | 3è Intervention travaux de maintenance et curage caniveaux | Nosybe | D25504 | [9 empty] | en cours | Tojo | Rivo
LPSA | 2025 | C25288B | O250604 | Contrat mère | Manutention isotank 20 pieds | Nosybe | D25306-1 | [9 empty] | en cours | Mahery | Radohery
UNOPS | 2025 | C25291A | O250347 | Contrat mère | Etude geotechnique | Vohilava | D25156 | [9 empty] | en cours | Lanto hydro | Rivo / Kanto
HELIOS | 2025 | C25292C | O250545 | Contrat mère | BOQ | Ibity | [10 empty] | en cours | Sariaka | Kanto | mail du 19/11/2025
HELIOS | 2025 | C25293C | O250545 | Contrat mère | BOQ | Ambohimiarivo | [10 empty] | en cours | Sariaka | Kanto | mail du 19/11/2025
LPSA | 2025 | C25294B | O24957 | Contrat mère | Déplacement MFS et assistance au nettoyage des lignes | Diégo | D24293 D24494 | [9 empty] | non commencé | Fazio | Radohery
HELIOS | 2025 | C25295B | O24411 | Contrat mère | Installation batterie et rectifier | Ambohimangakely - Andriba - Bekoratsaka - Anivorano - Ambilobe - Ankarana - Vohemar - Amboahangibe - Tsarahasina | D24262-1 | 2024-07-12 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | PO N°54773 du 12/07/2024
LPSA | 2024 | C24164B | O24758 | Contrat mère | 12 tôles S235 5800X2000X10MM |  | D24397 | 2024-11-04 | [8 empty] | en cours |  | Radohery | BC N°24400253/01 du 04/11/24
HELIOS | 2025 | C25298 | O251082 | Contrat mère | HELIOS PROJET | [11 empty] | en cours |  | Kanto
HELIOS | 2025 | C25299 | O251083 | Contrat mère | HELIOS PI | [11 empty] | en cours |  | Kanto
HELIOS | 2025 | C25300 | O251084 | Contrat mère | HELIOS OPS | [11 empty] | en cours |  | Kanto
TOTAL | 2025 | C25301B | O250845 | Contrat mère | Remise en état passerelle métallique et portails dépôt | Sambava |  | 2025-11-25 | [8 empty] | non commencé | Fy | Rivo | BC N°9400123655 du 25/11/2025
HELIOS | 2025 | C25302 | O251094 | Contrat mère | HELIOS PROJET STRUCTUR | [11 empty] | en cours |  | Kanto
NEA MADAGASCAR | 2025 | C25304A | O251087 | Contrat mère | Consultation échelle | Ambanja | D25642-1 | [9 empty] | en cours |  | Radohery | BC N°25501262/O2 du 17/11/2025
LPSA | 2025 | C25305B |  | Contrat mère | Remplacement boites à mousse R03 et R04 | Manakara |  | 2025-11-17 | [8 empty] | en cours |  | Radohery
HELIOS | 2025 | C25306B | O251084 | Contrat mère | Colocation BOQ | Alarobia, Marotampona, Tsiroanomandidy |  | 2025-11-24 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500008954 du 24/11/2025
HELIOS | 2025 | C25307B | O261247 | Contrat mère | Services and transport for BTS Ph4 | Antsirabe Afovoany |  | 2025-11-24 | [8 empty] | stand by | Notiavina | Kanto | BC N°4500008967 du 24/11/2025
HELIOS | 2025 | C25309C | O261247 | Contrat mère | Services and transport for BTS Ph4 | Antsirabe Ambohimiarivo |  | 2025-11-19 | [8 empty] | en cours | Sariaka | Kanto | BC N°4500008841 du 19/11/2025
HELIOS | 2025 | C25310A | O251084 | Contrat mère | Fuel post paid | Ambalakida et Ambatomiady |  | 2025-11-19 | [8 empty] | en cours | Santatra | Kanto | BC N°4500008880 du 19/11/2025
HELIOS | 2025 | C25312B | O241042 | Contrat mère | Tower replacement SAQ | Sherrit |  | 2025-11-17 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500008729 du 17/11/2025
HELIOS | 2025 | C25313A | O251094 | Contrat mère | CM Other tower maintenance | Antsirabato - Mananara - Ambotiatafana |  | 2025-11-28 | [8 empty] | terminé | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500009175 du 28/11/2025
VIVO | 2025 | C25316B | O251184 | Contrat mère | Travaux de mise à découvert pipeline et traitement rouille | Moramanga |  | 2025-12-01 | [8 empty] | stand by | Ezra | Kanto | BC N°4501589348 du 01/12/2025
TOTAL | 2025 | C25317C | O251060 | Contrat mère | Réhabilitation kiosque RN2 PK220 | Mahatsinjo Brickaville | D25258-1 | 2025-12-03 | [8 empty] | en cours | Toavina | Andrianina | BC N°9400124354 du 03/12/2025
VIVO | 2025 | C25318C | O251018 | Contrat mère | Fourniture cuves pour lubrifiant dont 4 cuves 30 m3 et 3 cuves 5 m3 | [11 empty] | doublon |  | Kanto | Contrat ref 022/ENG/2025 en attente signature
HELIOS | 2025 | C25320C | O261247 | Contrat mère | Services and transport for BTS Ph4 | Ibity |  | 2025-12-03 | [8 empty] | en cours | Sariaka | Kanto | BC N°4500009283 du 03/12/2025
HELIOS | 2025 | C25321B | O251084 | Contrat mère | Others repairs and maintenance | Amboditsiry - Ambohidrabiby - Ambohidratrimo - Andravoahangy - Ankadivato - Ankerana - Anosipatrana - Antaviambo - Marofody - Anjoma - Manakara - Manombo - Mangidy - Mananjary - Andranovory - Bekily - Relais de la reine |  | 2025-12-03 | [8 empty] | terminé | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500009325 du 03/12/2025
VITOGAZ | 2025 | C25322A |  | Contrat mère | Modification ligne tuyauterie motopompe incendie | Ambohidratrimo |  | 2025-05-26 | [8 empty] | terminé | Nandrianina | Rivo | BC N°PO1284 du 26/05/2025
LPSA | 2025 | C25324C | O250795 | Contrat mère | Travaux de confection et installation d'une cuve de 1000L | Diégo | [10 empty] | en cours | Fazio | Radohery | BC N°25400293/O1 du 19/11/2025
ECE | 2025 | C25325B | O251143 | Contrat mère | Location personnel | Andranomena | D25670-2 | 2025-12-05 | [8 empty] | non commencé | Lova | Angelo | BC N°BC251766 du 05/12/2025
UNICEF | 2025 | C25326E | O261226 | Contrat mère | Travaux de réhabilitation CHRD | Ambanja |  | 2025-12-15 | [8 empty] | en cours | Toavina | Hery | Contrat n°43448848 du 15/12/2025
NEWPACK | 2025 | C25327A | O250912 | Contrat mère | Confection d'un support moteur | Digue |  | 2025-11-04 | [8 empty] | terminé | Ezra | Hery | BC N°BCP2503129 du 04/11/2025
LPSA | 2025 | C25328B | O251132 | Contrat mère | MEC WR 45017 | Soarano | D25639-2 | [9 empty] | en cours | Alex | Radohery | odoo
LPSA | 2025 | C25329B | O251131 | Contrat mère | MEC WR 45004 | Soarano | D25614-2 | [9 empty] | en cours | Alex | Radohery | odoo
LPSA | 2025 | C21055C | O250968 | Contrat mère | Reserves récéption définitive R01 | Manakara | [10 empty] | en cours |  | Kanto | odoo
GRT | 2025 | C25330B | O250999 | Contrat mère | Ligne d'aspiration pompe mole B | Tamatave | [10 empty] | terminé | Israel | Andrianina | odoo
NEWPACK | 2025 | C25331A | O251152 | Contrat mère | Soudage et repartion rampe | Digue | D25684 | 2025-12-10 | [8 empty] | terminé | Sariaka | Hery | BC N°BCP2503622 du 10/12/2025
TOTAL | 2025 | C25332C | O251166 | Contrat mère | Travaux de mise en conformité des lignes de vie | 24 stations | D24552-3 | 2025-12-12 | [8 empty] | non commencé | Jeremy | Angelo | Notification AO 28-2024 du 12/12/2025
DYNATEC | 2025 | C25334B |  | Contrat mère | Hourly rate request for provision of 04 steel erector | Tamatave | D25686 | [9 empty] | stand by | Rojo | Aroui
HELIOS | 2025 | C25335C | O261225 | Contrat mère | B2S Greenfield SAQ | Manakambahiny, Ilafy, Ampitatsimo, Ambaibo, Andrebakely, Ambohimandroso, Ambohitrarivo, Beforona, Ambohibary, Moramanga, Morarano, Andilanatoby, Bejofo, Ambatomainty, Ambohijanahary, Amboavory, Anororo, Fenerive |  | 2025-12-22 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500010027 du 22/12/2025
HELIOS | 2025 | C25336A | O251084 | Contrat mère | Others repairs and maintenance | Brickaville, Antsirabe |  | 2025-12-22 | [8 empty] | terminé | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500010034 du 22/12/2025
NEWPACK | 2025 | C25337A | O251203 | Contrat mère | Installation de rouleau tournant | Digue |  | 2025-12-24 | [8 empty] | terminé | Ezra | Hery | BC N°BCP2503775 du 24/12/2025
HELIOS | 2025 | C25338B | O251084 | Contrat mère | Office doors reinforcement |  |  | 2025-12-26 | [8 empty] | en cours | Ezra | Kanto | BC N°4500010118 du 26/12/2025
JOVENA | 2025 | C25339C | O251212 | Contrat mère | Création abri bus | Alarobia - Ambohitrimanjaka - Andraharo - Ankadievo - Bypass |  | 2025-12-30 | [8 empty] | en cours | Dieudonné | Andrianina | BC N°CAC1225014000062 - BC N°CAC1225001400061 - BC N°CAC122501400060 - BC N°CAC122501400059 - BC N°CAC122501400058 du 30/12/2025
TOTAL | 2025 | C25340B |  | Contrat mère | Travaux mobility SS Fierenana - SS Balisama | Ambanidia - Antohomadinika |  | 2025-12-31 | [8 empty] | en cours | Andrianina / Onja | Rivo | BC N°9400127640 du 31/12/2025 Lettre de commande N°63/DEX/01/26 du 26/02/2026
HELIOS | 2025 | C25341C | O261250 | Contrat mère | Recurring monthly Janv à March 2026 |  |  | 2025-12-22 | [8 empty] | en cours | Santatra | Kanto | BC N°4500010038 du 22/12/2025
HELIOS | 2025 | C25342C | O261250 | Contrat mère | Recurring monthly |  |  | 2025-12-22 | [8 empty] | en cours | Santatra | Kanto | BC N4500010039 du 22/12/2025
LPSA | 2025 | C25343B |  | Contrat mère | Travaux installation climatiseur / extracteur d'air / source air comprimé au labo | Majunga |  | 2025-12-26 | [8 empty] | en cours |  | Radohery | BC N°25400330/01 du 26/12/2025
HELIOS | 2025 | C25344A | O250545 | Contrat mère | Fuel post paid |  |  | 2025-12-22 | [8 empty] | en cours | Santatra | Kanto | BC N°4500010012 du 22/12/2025
DYNATEC | 2025 | C25345C |  | Contrat mère | Provision of manpower for corrosion rehabilitation services - REFINERY January to March | Tamatave |  | 2025-12-18 | [8 empty] | doublon | Rojo | Aroui | BC N°2S0034184 du 18/12/2025
DYNATEC | 2025 | C25346C | O261270 | Contrat mère | Provision of manpower for corrosion rehabilitation services - STOCKPILE January to March | Tamatave |  | 2025-12-16 | [8 empty] | doublon | Rojo | Aroui | BC N°2S00341225 du 16/12/2025
HELIOS | 2025 | C25347A | O251084 | Contrat mère | Colocation BOM | Ankilizato - Alarobia |  | 2025-12-19 | [8 empty] | terminé | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500009964 du 19/12/2025
LPSA | 2025 | C25348C | O261215 | Contrat mère | MEC reservoirs R02 | Fianarantsoa | D25631-3 | [9 empty] | doublon | Tojo | Radohery
VIP | 2026 | C26001 |  | Contrat mère | Projet VIP | [11 empty] | en cours | Toavina | Hery
HELIOS | 2026 | C26002C | O261247 | Contrat mère | B2S Greenfield BOQ | Lavanono |  | 2026-01-21 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500010689 du 21/01/2026
LPSA | 2026 | C26003B |  | Contrat mère | Transport materiel pour remplacement ligne entre R05 | Ehoala |  | 2026-01-07 | [8 empty] | terminé | Alex | Radohery | BC N°26500009/02 du 07/01/2026
HELIOS | 2026 | C26004C | O261247 | Contrat mère | B2S Greenfield BOQ | Ikopoky |  | 2026-01-21 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500010690 du 21/01/2026
HELIOS | 2026 | C26005C | O261247 | Contrat mère | B2S Greenfield BOQ | Fenoivo |  | 2026-01-22 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500010732 du 22/01/2026
HELIOS | 2026 | C26006B | O261263 | Contrat mère | Prestation maintenance et entretien bureaux | Alarobia | D25475-4 | 2026-02-20 | [8 empty] | en cours | Ezra | Kanto | Contrat du 20/02/2026
HELIOS | 2026 | C26007B | O261247 | Contrat mère | B2S Greenfield BOQ | Antsahalava |  | 2026-01-22 | [8 empty] | Annulé |  | Kanto | BC N°4500010733 du 22/01/2026
HELIOS | 2026 | C26008B | O261247 | Contrat mère | B2S Greenfield BOQ | Andranofito |  | 2026-01-22 | [8 empty] | Annulé |  | Kanto | BC N°4500010738 du 22/01/2026
HELIOS | 2026 | C26009C | O261247 | Contrat mère | B2S Greenfield BOQ | Andraignaivo |  | 2026-01-22 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500010728 du 22/01/2026
DYNATEC | 2025 | C26010C | O261274 | Contrat mère | Provision of 9 welders transport January till June | Tamatave |  | 2025-12-23 | [8 empty] | stand by | Rojo | Aroui | BC N°2S0034274 du 23/12/2025
HELIOS | 2025 | C26011A | O250545 | Contrat mère | Others repairs and maintenance |  |  | 2026-01-13 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500010472 du 23/12/2025
HELIOS | 2026 | C26012A | O250545 | Contrat mère | Fuel post paid | Bekopaka |  | 2026-01-16 | [8 empty] | en cours | Santatra | Kanto | BC N°4500010593 du 16/01/2026
HELIOS | 2026 | C26013B | O250264 | Contrat mère | Solar TSS |  |  | 2026-01-27 | [8 empty] | terminé | Sariaka | Kanto | BC N°4500010923 du 27/01/2026
TOTAL | 2026 | C26014B |  | Contrat mère | Réparation camion 020 dépôt AVIA | Ivato |  | 2026-01-28 | [8 empty] | en cours |  |  | Bon pour accord du 28/01/2026
VITOGAZ | 2025 | C26015A |  | Contrat mère | Location Pompe hydraulique | Tamatave |  | 2025-07-29 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°P01975 du 29/07/2025
VITOGAZ | 2025 | C26016C |  | Contrat mère | Extra work | Tamatave |  | 2025-11-13 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°P02893 du 13/11/2025
LPSA | 2026 | C26017C | O251130 | Contrat mère | MEC bac R03 | Nosybe |  | 2026-01-15 | [8 empty] | non commencé | Mahery | Radohery | BC N°26400007/01 du 15/01/2026
HELIOS | 2026 | C26018C | O261247 | Contrat mère | B2S greenfield BOQ | Ambanisariaka |  | 2026-01-29 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500011024 du 29/01/2026
TOTAL | 2026 | C26019C | O251140 | Contrat mère | Rehabilitation SS Balisama | Antohomadinika |  | 2026-01-26 | [8 empty] | en cours |  | Rivo | BC N°9400129463 du 26/01/2026
LPSA | 2026 | C26020C | O261215 | Contrat mère | MEC bac R02 | Fianarantsoa |  | 2026-01-23 | [8 empty] | en cours |  | Radohery | BC N°26400012/01 du 23/01/2026
LPSA | 2026 | C26021C | O261232 | Contrat mère | MEC bac R07 | Ehoala |  | 2026-01-23 | [8 empty] | en cours |  | Radohery | BC N°26400013/01 du 23/01/2026
LPSA | 2026 | C26022C | O261231 | Contrat mère | MEC bac R06 | Ehoala |  | 2026-01-23 | [8 empty] | en cours |  | Radohery | BC N°26400014/01 du 23/01/2026
DYNATEC | 2025 | C26023C | O261275 | Contrat mère | Manpower provision 1 welder, 12 steel erectors January till June 2026 | Tamatave |  | 2026-12-24 | [8 empty] | en cours | Ando | Aroui | BC N°2S0034315 du 24/12/2025
HELIOS | 2026 | C26024C | O261247 | Contrat mère | B2S greenfield BOQ | Sihanamaro |  | 2026-01-29 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500011012 du 29/01/2026
HELIOS | 2026 | C26025C | O261247 | Contrat mère | B2S greenfield BOQ | Tranovako |  | 2026-02-09 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500011466 du 09/02/2026
HELIOS | 2026 | C26026C | O261247 | Contrat mère | B2S greenfield BOQ | Bevoay Anakarany |  | 2026-02-09 | [8 empty] | Annulé | Notiavina | Kanto | BC N°4500011467 du 09/02/2026
HELIOS | 2026 | C26027C | O261247 | Contrat mère | B2S greenfield BOQ | Mahatalaky Taolognaro |  | 2026-02-09 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500011468 du 09/02/2026
HELIOS | 2026 | C26028C | O261247 | Contrat mère | B2S greenfield BOQ | Maroalomainty |  | 2026-02-05 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500011382 du 05/02/2026
HELIOS | 2026 | C26029A | O261247 | Contrat mère | B2S greenfield Variation | Ankadimanga |  | 2026-02-03 | [8 empty] | terminé | Notiavina | Kanto | BC N°4500011262 du 03/02/2026
RAVINALA AIRPORTS | 2026 | C26030A |  | Contrat mère | Remplacement tuyauterie DN200 | Ivato |  | 2026-02-03 | [8 empty] | en cours | Nandrianina | Rivo | Bon pour accord du 03/02/2026
NEA MADAGASCAR | 2026 | C26031B | O261256 | Contrat mère | Travaux ombrière american school | Tana |  | 2026-01-29 | [8 empty] | en cours | Ezra | Kanto | Accord par mail du 29/01/2026 BC N°CF MAG011658 du 29/01/2026
HELIOS | 2026 | C26032C | O261247 | Contrat mère | B2S Greenfield BOQ | Ambohimalaza |  | 2026-01-26 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500010892 du 26/01/2026
HELIOS | 2026 | C26033C | O261247 | Contrat mère | B2S Greenfield BOQ | Farantsa |  | 2026-01-26 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500010864 du 26/01/2026
HELIOS | 2026 | C26034A | O261247 | Contrat mère | TSS For site upgrade | 67 Ha sud - Ambohibao - Manakambahiny - Mahazo - Anosizato - Anjanahary - Andravoahangy - Andoharanofotsy |  | 2026-01-26 | [8 empty] | terminé | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500010901 du 26/01/2026
HELIOS | 2026 | C26035C | O261247 | Contrat mère | B2S Rooftop Variation | Ambohimirary - Ampahibe - Andranobevava - Antsonjobe - Avaradoha - Ambatobe - Tongarivo - Forello |  | 2026-01-26 | [8 empty] | terminé | Notiavina | Kanto | BC N°4500010898 du 26/01/2026
HELIOS | 2026 | C26036C | O261250 | Contrat mère | Maintenance partner 2026 | Mada | [10 empty] | en cours | Santatra | Kanto
HELIOS | 2026 | C26037C | O261249 | Contrat mère | OPS 2026 | Mada | [10 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto
HELIOS | 2026 | C26038C | O261248 | Contrat mère | PE 2026 | Mada | [10 empty] | en cours | Sariaka | Kanto
HELIOS | 2026 | C26039C | O261247 | Contrat mère | Projet BTS 2026 | Mada | [10 empty] | en cours | Notiavina | Kanto
HELIOS | 2026 | C26040C | O261246 | Contrat mère | Projet structure 2026 | Mada | [10 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto
NEWPACK | 2026 | C26041A | O261189 | Contrat mère | Confection portail coulissant | Digue | D25712 | 2026-01-15 | [8 empty] | terminé | Ezra | Hery | BC N°BCP2600154 du 15/01/2026
DYNATEC | 2025 | C26042C | O261270 | Contrat mère | Corrosion 2026 - STOCKPILE & REFINERY Jan to March | Tamatave |  | 2025-12-16 | [8 empty] | stand by | Rojo | Aroui | BC N°2S0034125 du 16/12/2025 BC N°2S0034184 du 18/12/2025
DYNATEC | 2025 | C26043B | O250588 | Contrat mère | Coating activities for E & I nuclear sources | Tamatave |  | 2025-05-28 | [8 empty] | doublon | Rojo | Aroui | SI N°002 contract N°2SV000797 du 28/05/2025
LPSA | 2025 | C26044A | O250908 | Contrat mère | Plaquage ligne côte Diégo | Diégo |  | 2025-10-17 | [8 empty] | terminé | Fazio | Radohery | BC N°25501127/02 du 17/10/2025
VIVO | 2026 | C26045A | O261216 | Contrat mère | Diagnostic - INSP | Moramanga |  | 2026-01-31 | [8 empty] | terminé | Ezra | Kanto | BC N°4570070867 du 31/01/2026
SPAH | 2025 | C26046A |  | Contrat mère | Roulage de 8 feuilles TPI |  |  | 2025-12-05 | [8 empty] | terminé |  |  | BC N°BDC-CA-027-12-2025 du 05/12/2025
VITOGAZ | 2026 | C26047A |  | Contrat mère | Entretiens et reparation véhicules poids lourds |  | D25551-1 | 2026-01-22 | [8 empty] | terminé |  | Rivo | BC N°PO3332 du 22/01/2026
VITOGAZ | 2026 | C26048A |  | Contrat mère | Entretiens et reparation véhicules poids lourds |  |  | 2026-01-20 | [8 empty] | terminé |  | Rivo | BC N°PO3317 du 20/01/2026
NEA MADAGASCAR | 2025 | C26049B |  | Contrat mère | TS prestation genie civil ombrière trimeta |  |  | 2025-11-03 | [8 empty] | terminé |  | Rivo | BC N°CFMAG010834 du 03/11/2025
HELIOS | 2026 | C26050A | O251094 | Contrat mère | Solar panel replacement | Manoroka |  | 2026-02-11 | [8 empty] | en cours | Santatra | Kanto | BC N°4500011520 du 11/02/2026
HELIOS | 2026 | C26051A | O251094 | Contrat mère | Others repairs and maintenance | Faravohitra |  | 2026-02-11 | [8 empty] | terminé | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500011516 du 11/02/2026
HELIOS | 2026 | C26052A | O261225 | Contrat mère | B2S Greenfield BOQ | Namontana |  | 2026-02-18 | [8 empty] | terminé | Notiavina | Kanto | BC N°4500011761 du 18/02/2026
HELIOS | 2026 | C26053C | O261247 | Contrat mère | B2S Greenfield BOQ | Marolita |  | 2026-02-18 | [8 empty] | stand by | Notiavina | Kanto | BC N°4500011774 du 18/02/2026
IED | 2026 | C26054B |  | Contrat mère | Percage de BMC existant | Androkabe |  | 2026-02-20 | [8 empty] | en cours | Lanto hydro | Rivo | Bon pour accord du 20/02/2026
VIVO | 2026 | C26055C | O251018 | Contrat mère | Fourniture cuves pour lubrifiant dont 4 cuves 30 m3 et 3 cuves 5 m3 | Base |  | 2026-02-20 | [8 empty] | en cours | Ezra | Kanto | BC N°4501700982 du 20/02/2026
HELIOS | 2026 | C26056C | O261247 | Contrat mère | B2S greenfield BOQ | Anjapaly |  | 2026-02-20 | [8 empty] | stand by | Notiavina | Kanto | BC N°4500011911 du 20/02/2026
HELIOS | 2026 | C26057B | O251094 | Contrat mère | TSS For site upgrade |  |  | 2026-02-20 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500011901 du 20/02/2026
LPSA | 2026 | C26058C | O261306 | Contrat mère | Levée de reserves bacs R01 / R02 / R03 | Ehoala | [10 empty] | en cours | Alex | Radohery
HELIOS | 2026 | C26059C | O261247 | Contrat mère | B2S Greenfield BOQ | Ampasimena |  | 2026-02-20 | [8 empty] | stand by | Notiavina | Kanto | BC N°450001194 du 20/02/2026
TOTAL | 2026 | C26060B | O251151 | Contrat mère | Travaux d'aménagement boutiques de 3 stations services en concept mobility: Balisama - Fierenana | Ambanidia - Antohomadinika | [10 empty] | en cours | Andrianina / Onja | Rivo
HELIOS | 2026 | C26061B | O251084 | Contrat mère | Generator replacement (PM & GM) |  |  | 2026-02-20 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500011912 du 20/02/2026
LPSA | 2026 | C26062A |  | Contrat mère | Transport materiel DCI TNR / FIA | Fianarantsoa |  | 2026-01-27 | [8 empty] | en cours | Tojo | Radohery | BC N°26400019/01 du 27/01/2026
TOTAL | 2026 | C26063C | O250896 | Contrat mère | Travaux de refonte de la station aviation | Diègo | D25151-1 | [9 empty] | en cours
VITOGAZ | 2026 | C26064A | O261317 | Contrat mère | Soudure tampon ressort SR 8169 TAK | Tana | D26080 | [9 empty] | en cours | Nandrianina | Rivo
LMOI | 2026 | C26065B | O261390 | Contrat mère | Travaux de fabrication tremies | Tamatave | D26070 | [9 empty] | en cours | Tovo | Aroui | Bon pour accord du 26/02/2026
LPSA | 2026 | C26066C |  | Contrat mère | MEC bac R01 | Antsohihy | [10 empty] | non commencé | Lova | Radohery | BC N°26400017/01 du 27/01/26
LPSA | 2026 | C26067C |  | Contrat mère | MEC bac R04 | Antsohihy | [10 empty] | non commencé | Lova | Radohery | BC N°26400016/01 du 27/01/26
LPSA | 2026 | C26068C |  | Contrat mère | MEC bac RH | Morondava | [10 empty] | non commencé |  | Radohery | BC N°26400015/01 du 27/01/26
VITOGAZ | 2026 | C26069B |  | Contrat mère | Entretiens et reparation véhicules poids lourds | [11 empty] | en cours | Nandrianina | Rivo | BC N°P03422 du 03/02/2026
GRT | 2025 | C26070A |  | Contrat mère | Location conducteur manitou | Tamatave | [10 empty] | terminé | Israel | Anrianina | BC N°BC22115 du 14/11/2025
DYNATEC | 2026 | C26071B |  | Contrat mère | Rental of 2 gensets 18 KVA | Tamatave | [10 empty] | en cours | Tovo | Aroui | BC N°2S0034633 du 04/03/2026
JOVENA | 2026 | C26072C | O261389 | Contrat mère | Réhabilitation de la base de Moco sur port Toamasina après rasage du cyclone | Tamatave | [10 empty] | non commencé
CANTINE VOHITSARA | 2026 | C26073B | O261391 | Prestation Interne | Cantine | Vohitsara | [10 empty] | en cours | Ando | Ando
CA | 2026 | C26074B | O261393 | Prestation Interne | Travaux sur Tsiadana | Tsiadana | [10 empty] | NA | Nantenaina | Mr Nary | Odoo
CA | 2026 | C26075B | O261395 | Prestation Interne | Travaux Akanisoa Mahafinaritra | Tana |  |  |  |  | jrs | [5 empty] | NA | Nantenaina | Mr Hary | odoo
CA | 2026 | C26076B | O261394 | Prestation Interne | Travaux en atelier | Tana | [10 empty] | NA | Nantenaina | Mr Haja | odoo
VITOGAZ | 2026 | C26077B |  | Contrat mère | Projet nouveau dépôt Tamatave | Tamatave |  | 2026-03-09 | [8 empty] | en cours | Roméo | Andrianina | BC N°PO3633 du 09/03/2026
VITOGAZ | 2026 | C26078C |  | Contrat mère | Projet nouveau dépôt Tamatave | Tamatave |  | 2026-03-09 | [8 empty] | en cours | Roméo | Andrianina | BC N°PO3634 du 09/03/2026
JOVENA | 2026 | C26079C |  | Contrat mère | Rehabilitation usine | Tamatave | D26119 | 2026-03-16 | [8 empty] | doublon |  |  | BC N°CAC0326011400016 du 16/03/2026
JOVENA | 2026 | C26080B |  | Contrat mère | Rehabilitation magasin 1 | Tamatave | D26117 | 2026-03-16 | [8 empty] | doublon |  |  | BC N°CAC0326011400015 du 16/03/2026
DYNATEC | 2026 | C26081B |  | Contrat mère | Provision of 06 painters for refinery January to March | Tamatave |  | 2026-01-09 | [8 empty] | en cours | Rojo | Aroui | BC N°2S0034445 du 09/01/2026
DYNATEC | 2026 | C26082C | O261270 | Contrat mère | Provision of manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works PAL January to March 2026 | Tamatave |  | 2026-01-12 | [8 empty] | en cours | Rojo | Aroui | BC N°2S0034452 du 12/01/2026
DYNATEC | 2026 | C26083C | O261270 | Contrat mère | Provision of manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works BCO January to March 2026 | Tamatave |  | 2026-01-06 | [8 empty] | en cours | Rojo | Aroui | BC N°2S0034423 du 06/01/2026
VITOGAZ | 2026 | C26084B |  | Contrat mère | Réparation tuyauterie suite au sinistre sur le site de TFM | Tamatave |  | 2026-03-17 | [8 empty] | en cours | Roméo | Andrianina | BC N°P03728 du 17/03/2026
DYNATEC | 2025 | C26085C | O261270 | Contrat mère | Provision of manpower for corrosion rehabilitation services for structural and coating works UTILITIES January to March 2026 | Tamatave |  | 2025-12-17 | [8 empty] | en cours | Rojo | Aroui | BC N°2S0034177 du 17/12/2025
LPSA | 2026 | C26086B | O261415 | Contrat mère | Travaux de réparation wagons 2026 | Soarano | [10 empty] | en cours | Alex | Radohery
VIVO | 2026 | C26087B | O261243 | Contrat mère | Remplacement pipe AMSA | Moramanga |  | 2026-03-24 | [8 empty] | en cours | Ezra | Kanto | BC N°4501751377 du 24/03/2026
SOGEA | 2026 | C26088A |  | Contrat mère | Barrières de sécurité métallique pivotante |  | D26145-1 | [9 empty] | doublon |  | Radohery
SOGEA | 2026 | C26089C | O261386 | Contrat mère | DIC conduite PVC |  | D25625-5 | 2026-03-11 | [8 empty] | en cours |  | Radohery | BC N°0213/CH64637/PO0089226000514 du 11/03/2026
HELIOS | 2026 | C26090B | O261249 | Contrat mère | Rectifier replacement 9 sites | Anjeva - Mahitsy - Ambohidratrimo - Andraisoro - Ambatondrazaka - Anjozorobe - Soanieran'Ivongo - Andilana - Voririka |  | 2026-03-28 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500012961 du 28/03/2026
HELIOS | 2026 | C26100A | O261249 | Contrat mère | Rectifier replacement | Antalaha |  | 2026-03-25 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500012967 du 25/03/2026
HELIOS | 2026 | C26101A | O261249 | Contrat mère | Rectifier replacement | Betroka - Mangarano - Tamatave - Mahabibo - Ankaraobato - Ankandrina - Ampasimazava - Tsiroanomandidy - Fenerive Est - Gendarmerie Fe - Antsirabe |  | 2026-03-25 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500012964 du 25/03/2026
LPSA | 2026 | C26102A | O261415 | Contrat mère | Remplacement clapet de fond WR 45013 | Soarano |  | 2026-03-18 | [8 empty] | en cours | Alex | Radohery | BC N°26400061/01 du 18/03/2026
HELIOS | 2026 | C26103B | O261246 | Contrat mère | Inspection |  |  | 2026-03-12 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500012543 du 12/03/2026
MOCO | 2026 | C26104C |  | Contrat mère | Remplacement de couverture en tôle galvabac | Tamatave |  | 2026-03-26 | [8 empty] | en cours | Roméo |  | BC 26-021 du 26/03/2026
MOCO | 2026 | C26105B |  | Contrat mère | Remplacement de couverture en tôle galvabac | Tamatave |  | 2026-03-26 | [8 empty] | en cours | Roméo |  | BC 26-022 du 26/03/2026
OTI | 2026 | C26106B | O261441 | Contrat mère | Aménagement Base TMF 2026 | Tamatave | [10 empty] | en cours |  | Aroui
OTI | 2026 | C26107B | O261440 | Contrat mère | Aménagement Base Ambohimalaza 2026 | Base | [10 empty] | en cours |  | Rivo
HELIOS | 2026 | C26108C |  | Contrat mère | Solar installation | Tanambe - Manompana - Seranambe - Didy - Imerimandroso - Maromiza - Andilamena - Andranambomaro - Ambodiriana - Ambila Lemaintsoa - Amboditavalo - Analamalotra - Tsiribihana - Malaimbady - Marofandilia - Ankiranomena - Manandona |  | 2026-04-02 | [8 empty] | en cours | Sariaka | Kanto | BC N°4500013210 du 02/04/2026
DYNATEC | 2026 | C26109C |  | Contrat mère | Roof repair work at OC camp | Tamatave |  | 2026-03-30 | [8 empty] | en cours | Tovo | Aroui | BC N°2S0034774 du 30/03/2026
HELIOS | 2026 | C26110A |  | Contrat mère | CM Other tower maintenance | Mahatsinjo |  | 2026-04-16 | [8 empty] | A vérifier | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500013582 du 16/04/2026
HELIOS | 2026 | C26111B | O261246 | Contrat mère | Tower strengthening | Ambatovy |  | 2026-04-16 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500013575 du 16/04/2026
HELIOS | 2026 | C26112B | O261246 | Contrat mère | Maintenance office & spare parts. Mars à Décembre | Alarobia |  | 2026-04-14 | [8 empty] | en cours | Ezra | Kanto | BC N°4500013433 du 14/04/2026
HELIOS | 2026 | C26113B | O261246 | Contrat mère | Tower strengthening | Morarano |  | 2026-04-15 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500013563 du 15/04/2026
DYNATEC | 2026 | C26114B |  | Contrat mère | Manpower for Ammonia storage tank | Tamatave |  | 2026-04-14 | [8 empty] | en cours |  | Aroui | BC N°2S0034866 du 14/04/2026
LPSA | 2026 | C26115C | O261323 | Contrat mère | Installation instrument LR | Ehoala | [10 empty] | en cours | Alex | Radohery | Mail du 14/04/2026 BC N°26400095/01 du 30/04/2026
HELIOS | 2026 | C26116B | O261249 | Contrat mère | Colocation BOQ | Ambohipeno - Ambohimanga |  | 2026-04-07 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500013336 du 07/04/2026
HELIOS | 2026 | C26117B | O261246 | Contrat mère | Tower strengthening | Boanamary |  | 2026-03-30 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500013126 du 30/03/2026
HELIOS | 2026 | C26118B | O261246 | Contrat mère | Tower strengthening | Andranovelona |  | 2026-03-30 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500013120 du 30/03/2026
HELIOS | 2026 | C26119B | O261246 | Contrat mère | Tower strengthening | Andriba |  | 2026-03-30 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500013129 du 30/03/2026
HELIOS | 2026 | C26120B | O261247 | Contrat mère | BTS Ph4 _ Solar installation _ 14 sites | Ibity - Ambohimiarivo - Ambohimalaza - Ambanisarika - Sihanamaro - Andraignaivo - Maroalomainty - Ikopoky - Lavanono - Fenoivo - Farantsa - Mahatalaky - Talaky Bas - Tranovako - |  | 2026-04-08 | [8 empty] | en cours | Sariaka | Kanto | BC N°4500013362 du 08/04/2026
DYNATEC | 2026 | C26121E |  | Contrat mère | Roof repair work at CC camp | Tamatave |  | 2026-03-30 | [8 empty] | en cours | Tovo | Aroui | BC N°2S0034775 du 30/03/2026
VIVO | 2026 | C26122B |  | Contrat mère | Transport et déchargement conteneur | Majunga |  | 2026-04-02 | [8 empty] | A vérifier |  | Kanto | BC N°4501767291 du 02/04/2026
HELIOS | 2026 | C26123A | O261249 | Contrat mère | Air conditioners replacement | Morombe to Ihosy |  | 2026-04-02 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500013225 du 02/04/2026
HELIOS | 2026 | C26124A | O261246 | Contrat mère | Tower replacement | Mangarano |  | 2026-04-23 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500013840 du 23/04/2026
RIO TINTO | 2026 | C26125C |  | Contrat mère | Surge and tails bins relining execution |  |  | 2026-04-17 | [8 empty] | en cours |  | Aroui | BC N°3107238076 du 17/04/2026
DYNATEC | 2026 | C26126B |  | Contrat mère | Manpower March till April | Tamatave |  | 2026-03-16 | [8 empty] | en cours |  | Aroui | BC N°2S0034703 du 16/03/2026
HELIOS | 2026 | C26127B | O261246 | Contrat mère | Colocation | Nord Vigie - Belobaka |  | 2026-04-21 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500013764 du 21/04/2026
HELIOS | 2026 | C26128A | O261246 | Contrat mère | Colocation | Lazaina |  | 2026-04-21 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500013733 du 21/04/2026
HELIOS | 2026 | C26129A | O261246 | Contrat mère | Colocation | Betampona |  | 2026-04-21 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500013771 du 21/04/2026
DYNATEC | 2026 | C26130B |  | Contrat mère | Technician with rolling shutter repair skills | Tamatave |  | 2026-12-29 | [8 empty] | en cours |  | Aroui | BC N°2S0034359 du 29/12/2026
DYNATEC | 2026 | C26131C |  | Contrat mère | Roof repair work at OC camp | Tamatave |  | 2026-03-30 | [8 empty] | doublon |  | Aroui | BC N°2S0034774 du 30/03/2026
DYNATEC | 2026 | C26132E |  | Contrat mère | Roof repair work at OC camp | Tamatave |  | 2026-03-30 | [8 empty] | doublon |  | Aroui | BC N°2S0034775 du 30/03/2026
RAVINALA AIRPORTS | 2026 | C26133B | O261224 | Contrat mère | Maintenance préventive réseau incendie et sprinkler | Ivato | D26009 | [9 empty] | en cours | Nandrianina | Rivo
VITOGAZ | 2026 | C26134A | O261450 | Contrat mère | Prestation installation reservoirs GPL en clientèle - Ancrage isotank lecofruit | Antsirabe | D26152-1 | [9 empty] | en cours | Nandrianina | Rivo
LPSA | 2026 | C26135A | O261336 | Contrat mère | 3ème plaquage ligne de réception | Diégo | D26091 | [9 empty] | en cours | Fazio | Radohery
TOTAL | 2026 | C26136B | O261284 | Contrat mère | Rafraichissement peinture SS FANJAVA | Majunga |  | 2026-04-07 | [8 empty] | en cours | Onja | Rivo | BC N°9400136531 du 07/04/2026
IED | 2026 | C26138B | O261328 | Contrat mère | TS Perçage de BMC existant | Androkabe |  | 2026-03-05 | [8 empty] | en cours | Lanto hydro | Rivo | Bon pour accord du 05/03/2026
IED | 2026 | C26139C | O250986 | Contrat mère | Conduites Maheriara & Androkabe | Maheriara & Androkabe | [10 empty] | en cours | Lanto hydro | Rivo
HELIOS | 2026 | C26140B | O261246 | Contrat mère | Tower replacement | Sherrit |  | 2026-05-04 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500014169 du 04/05/2026
HELIOS | 2026 | C26141B | O261246 | Contrat mère | Tower replacement | Nosy Varika |  | 2026-05-04 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500014180 du 04/05/2026
HELIOS | 2026 | C26142B | O261246 | Contrat mère | Tower strengthening | Anosy |  | 2026-04-27 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500013945 du 27/04/2026
HELIOS | 2026 | C26143B | O261249 | Contrat mère | Site upgrade BOQ | Ambalavao |  | 2026-04-29 | [8 empty] | en cours | Mahery Mario | Kanto | BC N°4500014030 du 29/04/2026
HELIOS | 2026 | C26144C | O261247 | Contrat mère | B2S greenfield | Mahabibo |  | 2026-04-28 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500014016 du 28/04/2026
HELIOS | 2026 | C26145C | O261247 | Contrat mère | B2S greenfield | Antanimalandy |  | 2026-04-28 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500014015 du 28/04/2026
HELIOS | 2026 | C26146C | O261247 | Contrat mère | B2S greenfield | Mahabibo |  | 2026-04-28 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Kanto | BC N°4500014013 du 28/04/2026
DYNATEC | 2026 | C26147B |  | Contrat mère | Complete reconstruction of offsites | Tamatave |  | 2026-04-22 | [8 empty] | en cours |  | Aroui | BC N°2S0034905 du 22/05/2026
DYNATEC | 2026 | C26148C |  | Contrat mère | Complete reconstruction of offsites | Tamatave |  | 2026-04-07 | [8 empty] | en cours |  | Aroui | BC N°2S0034817 du 07/04/2026
DYNATEC | 2026 | C26149B |  | Contrat mère | Provision of manpower for blasting and coating of melting tank in 6700 | Tamatave |  | 2026-04-22 | [8 empty] | en cours |  | Aroui | BC N°2S0034904 du 22/04/2026
DYNATEC | 2026 | C26150B |  | Contrat mère | Manpower linked to 2SV000620 | Tamatave |  | 2026-05-05 | [8 empty] | en cours |  | Aroui | BC N°2S0034952 du 05/05/2026
UNOPS | 2026 | C26151C | O261495 | Contrat mère | Réhabilitation laboratoire | Tuléar | D26141-3 | [9 empty] | en cours | Onja | Hery
UNOPS | 2026 | C26152C | O261494 | Contrat mère | Réhabilitation laboratoire | Tamatave | D26140-3 | [9 empty] | en cours | Rojo | Hery
VITOGAZ | 2026 | C26153B | O261501 | Contrat mère | Tuyauterie en amont de la 1ère détente projet Lecofruit | Antsirabe | D25608-3 | [9 empty] | en cours | Nandrianina | Rivo
SOGEA | 2026 | C26154A | O261453 | Contrat mère | DIC barrière 5M |  |  | 2026-03-26 | [8 empty] | en cours |  | Radohery | BC N°0213/CH64637/PIC36491-MG1 du 26/03/2026
GRT | 2026 | C26155A |  | Contrat mère | Location MO | Tamatave |  | 2026-04-08 | [8 empty] | en cours | Maeva | Andrianina | BC N°BC22800 du 08/04/2026
LPSA | 2026 | C26156A | O261349 | Contrat mère | 3ème plaquage ligne | Diègo |  | 2026-03-06 | [8 empty] | en cours | Fazio | Radohery | BC N°26500315/02 du 06/03/2026
HELIOS | 2025 | C26157A | O261249 | Contrat mère | Water infiltration repair | Beton France |  | 2025-04-04 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500002596 du 04/04/2025
HELIOS | 2025 | C26158A | O261249 | Contrat mère | Service genset installation | Andoharanofotsy |  | 2025-06-13 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500004256 du 13/06/2025
HELIOS | 2025 | C26159B | O261247 | Contrat mère | BTS BOQ | Andraisoro |  | 2025-04-25 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500003077 du 25/04/2025
NEWPACK | 2026 | C26160A | O261257 | Contrat mère | Confection support moteur margeur PMT | Tana | D26217 | [9 empty] | en cours |  | Hery
HELIOS | 2026 | C26161A | O261250 | Contrat mère | Fuel post paid | Malaimbady |  | 2026-05-12 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500014441 du 12/05/2026
HELIOS | 2026 | C26162A | O261250 | Contrat mère | Fuel post paid | Vinaninony |  | 2026-05-12 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500014442 du 12/05/2026
HELIOS | 2026 | C26163A | O261247 | Contrat mère | B2S Greenfield variation | Ibity |  | 2026-05-11 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500014337 du 11/05/2026
HELIOS | 2026 | C26164B | O261246 | Contrat mère | Tower replacement BOQ | Antanandava - Tamatave 6 |  | 2026-05-11 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500014386 du 11/02/2026
HELIOS | 2026 | C26165A | O261249 | Contrat mère | Active equipment | Ambalavao Isotry |  | 2026-05-11 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500014384 du 11/05/2026
HELIOS | 2026 | C26166A | O261246 | Contrat mère | Site upgrade BOQ | Tamatave 4 |  | 2026-06-10 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500015342 du 10/06/2026
HELIOS | 2026 | C26167A | O261250 | Contrat mère | Engine and AC alternator replacement | Analamalotra - Andranambomaro |  | 2026-06-10 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500015346 du 10/06/2026
HELIOS | 2026 | C26168A | O261246 | Contrat mère | Tower replacement - variation | Mangarano |  | 2026-06-09 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500015282 du 09/06/2026
HELIOS | 2026 | C26169C | O261247 | Contrat mère | B2S Greenfield BOQ | Manakambahiny |  | 2026-06-09 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500015281 du 09/06/2026
HELIOS | 2026 | C26170B | O261246 | Contrat mère | Tower replacement | Mangarano |  | 2026-06-08 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500015232 du 08/06/2026
HELIOS | 2026 | C26171D | O261248 | Contrat mère | Solar installation | Ambalahady - Tsarazaza - Mahaiza - Antsapanana - Anivorano - Ankirondro - Vinaninony - Betsizaraina - Soanierana - Tsarasaotra - Antaviambo - Ambatolahy - Beroboka - Antanavony - Mandoto |  | 2026-06-08 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500015236 du 08/06/2026
HELIOS | 2026 | C26172D | O261247 | Contrat mère | B2S Greenfield | Ambohimandroso Amparafaravola |  | 2026-06-03 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500015082 du 03/06/2026
HELIOS | 2026 | C26173B | O261246 | Contrat mère | CM Other tower maintenance | Mahitsy - Mangamila |  | 2026-06-05 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500015128 du 05/06/2026
HELIOS | 2026 | C26174D | O261246 | Contrat mère | CM Other tower maintenance | Berivotra - Ambongamarina - Anjozorobe - Manerinerina - Mahatsinjo - Mangamila - Antanimbary - Antsiafabositra - Vohitrosy |  | 2026-06-02 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500015060 du 05/06/2026
HELIOS | 2026 | C26175B | O261250 | Contrat mère | Generator replacement | Ampasimazava - Tamatave 6 to 2 - Vinaninony - Antsampanimahazo |  | 2026-06-03 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500015139 du 03/06/2026
SOMACOU | 2026 | C26176B | O261596 | Contrat mère | Travaux de fonçage | Ilafy | [10 empty] | en cours | Onja | Hery
HELIOS | 2026 | C26177C | O261247 | Contrat mère | B2S Greenfield | Andrebakely |  | 2026-06-03 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500015079 du 03/06/2026
NEA MADAGASCAR | 2026 | C26178A |  | Contrat mère | Reinforced concrete container support STAR | Tamatave |  | 2026-04-15 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°CFMAG012553 du 15/04/2026
HELIOS | 2026 | C26179B | O261247 | Contrat mère | Solar BOQ | Antsirabe - Analapatsy - Mahabibo - Antanimalandy |  | 2026-05-29 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500014912 du 29/05/2026
HELIOS | 2026 | C26180D | O261247 | Contrat mère | B2S Greenfield | Analapatsy |  | 2026-05-28 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500014839 du 28/05/2026
DYNATEC | 2026 | C26181D |  | Contrat mère | Extension PO2S0034817 Complete reconstruction of offices, garages, control rooms, shops | Tamatave |  | 2026-05-12 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°2S0034982 du 12/05/2026
HELIOS | 2026 | C26182B | O261250 | Contrat mère | Battery replacement | Andemby - Imanombo - Vinanivao - Ambondronisotra - Betsiaka - Manompana - Andanimilamy - Anadabo - Daraina - Maropaika - Ikalamavony - Tranoroa - Tanambe - Ankarafantsika - Manasamody - Alarobia Bemaha - Andilamena - Fotandrivo - Ankaramena - Antanjombolamena - Anilobe - Didy - Manandrona - Befandriana - Ranopiso - Mahatsinjo - Ampanefena - Vohitsova |  | 2026-05-20 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500114672 du 20/05/2026
HELIOS | 2026 | C26183B | O261247 | Contrat mère | B2S rooftop BOQ | Ratsimilao |  | 2026-05-19 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500014597 du 19/05/2026
LPSA | 2026 | C26184B | O261570 | Contrat mère | Ségrégation ligne de récéption | Nosybe | D25205-2 | [9 empty] | en cours |  | Radohery
HELIOS | 2026 | C26185C | O261246 | Contrat mère | Tower replacement BOQ | Tamatave |  | 2026-06-29 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500015896 du 29/06/2026
HELIOS | 2026 | C26186A | O261249 | Contrat mère | Battery replacement (P&M) | Ankadindratompo |  | 2026-06-29 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500015904 du 29/06/2026
HELIOS | 2026 | C26187A |  | Contrat mère | Tower replacement variation | Tamatave (Sherritt) |  | 2026-07-01 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500015963 du 01/07/2026
HELIOS | 2026 | C26188C |  | Contrat mère | Tower replacement BOQ | Tamatave (Sherritt) |  | 2026-07-01 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500015975 du 01/07/2026
HELIOS | 2026 | C26189A |  | Contrat mère | Active equipment upgrade - Variation | Antsirabe |  | 2026-07-03 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500016060 du 03/07/2026
TOTAL | 2026 | C26190B | O261661 | Contrat mère | Porte blindée SS Maki | Andohatapenaka | [10 empty] | en cours | Onja | Hery
VIVO | 2026 | C26191B | O261600 | Contrat mère | Réhabilitation installation après cyclone | Tamatave | D26305 | [9 empty] | en cours | Roméo | Aroui
RAVINALA AIRPORTS | 2026 | C26192B | O261662 | Contrat mère | Travaux de centralisation du circuit de GO | Nosybe | D26213-1 | [9 empty] | en cours |  | Rivo
QMM | 2026 | C26193C | O261423 | Contrat mère | Repair of surge bin and tails bin nozzles SSS | Fort Dauphin | D25553-1 | [9 empty] | en cours | Roméo | Aroui
QMM | 2026 | C26194C | O251071 | Contrat mère | Surge and tails bins_Relining Execution works | Fort Dauphin | D25592-1 | 2026-04-17 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°310723076 du 17/04/2026
SOCOTEC | 2026 | C26195A | O261666 | Contrat mère | Location échafaudage | Tamatave - Majunga |  | 2026-07-13 | [8 empty] | en cours |  | Hery / Aroui | BC N°094/26 du 13/07/2026
HELIOS | 2026 | C26196B |  | Contrat mère | Colocation BOQ | Ambatozavavy - Maroharona - Morarano -Ambakirano - Marosakoa - Ampataka - Antsikidy - Andrakodavaka - Tanandava |  | 2026-07-13 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500016351 du 13/07/2026
HELIOS | 2026 | C26197B |  | Contrat mère | Solar BOQ | Manakambahiny - Andrebakely - Ambohimanadroso |  | 2026-07-13 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500016346 du 13/07/2026
DYNATEC | 2026 | C26198B |  | Contrat mère | Manpower request for pipe fitters and supervisor position | Tamatave | D26313-5 | [9 empty] | en cours |  | Aroui | mail du 16/07/2026
FILATEX | 2026 | C26199C | O261658 | Contrat mère | Couverture zinguerie | Akadimbahoaka | D25330-5 | 2026-07-14 | [8 empty] | en cours |  | Hery | BC N°TVXC260009 du 14/07/2026
TOTAL | 2026 | C26200B |  | Contrat mère | Travaux de mise en conformité de la SS PLESSIS | Tamatave | D26239-1 | 2026-07-15 | [8 empty] | en cours |  | Hery | mail du 15/07/2026
SEMBA | 2026 | C26202B | O261645 | Contrat mère | Travaux de tuyauterie air, eau | Tana | D26341 | 2026-07-21 | [8 empty] | en cours |  | Hery | BC N°FG2000-21/07/26 du 21/07/2026
DYNATEC | 2026 | C26203B |  | Contrat mère | CAF roofing TCA: Team leader / welder / steel erector CAF roofing BH12: Team leader / welder / steel erector | Tamatave |  | 2026-07-12 | [8 empty] | en cours |  | Aroui | CAF N°2026_CM_TCA_CAF151 DU 12/07/2026 CAF N°2026_CM_BH12_CAF150 DU 12/07/2026 Contrat 2SV00620
VIVO | 2026 | C26204B |  | Contrat mère | Réhabilitation installation après cyclone: remplacement vitre | Tamatave | D26401 |  | 2026-07-28 | 14 | jrs | 2026-08-11 |  |  |  |  | en cours | Stefano | Aroui
GRT | 2026 | C26205E | O261642 | Contrat mère | Travaux de reconstruction du bac T006 | Tamatave |  | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 120 | jrs | 2026-11-21 |  |  |  |  | en cours | Roméo | Andrianina | Contrat N°GRT_DT_CNT_2026_02 du 15/07/2026
DYNATEC | 2026 | C26206C |  | Contrat mère | TMF line repair works | Tamatave |  | 2026-07-06 | [8 empty] | en cours | Roméo | Aroui | BC N°2S0035329 du 06/07/2026
HELIOS | 2026 | C26207B |  | Contrat mère | CM recurring monthly | TPF |  | 2026-07-01 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500015945 du 01/07/2026
HELIOS | 2026 | C26208A |  | Contrat mère | Active equipment upgrade - Variation | Antsirabe |  | 2026-07-03 | [8 empty] | en cours |  | Kanto | BC N°4500016060 du 03/07/2026
Formulas:
FIN THEORIQUE = [DEBUT]+[DUREE]
Note on B1: Auteur: année signature contrat
Note on C1: Auteur: C: travaux L: location matériels IM: vente
Note on E1: Contrat mère ou avenant/TS
Note on F1: Titre
Note on R2: Auteur: doublon C25208C
Note on R3: Auteur: doublon avec C25117C
Note on R4: Auteur: Doublon C25210D
Note on D23: Auteur: O250116 remplacé par 0251064 suite fausse manipulation
Note on R113: Auteur: doublon avec C26055C
Note on R138: Auteur: doublon avec C26042C
Note on R139: Auteur: doublon de C26042C
Note on R141: Auteur: doublon avec C26020C
Note on R184: Auteur: doublon de C25197B
Note on R220: Auteur: C25104C
Note on R221: Auteur: C26105B
Note on R229: Auteur: C26154A, mob et demob annulés
Note on R263: Auteur: doublon de C26109C
Note on R264: Auteur: doublon de C26121E

## FOREXP
CLIENT | ANNEE | CODE | ODOO V16 | TYPE | INTITULE | LOCALISATION | N° DEVIS | DATE CONTRAT | DEBUT | DUREE | UNITE | FIN THEORIQUE | FIN RELLE | retard réel | retard validé par clt | unité | STATUT | IP | DT | REFERENCE CLIENT | REMARQUES
FORINTECH | 2023 | F24001C | O24031 | contrat mère | Travaux de 2 forages de 80m de profondeur Bemamba | Bemambe | D22444 | 2023-11-29 | [8 empty] | terminé | Lanto | Rivo | bon pour accord le 29/11/2023
TANTELISOA | 2024 | F24002B | O24167 | contrat mère | Travaux de forage de puit | Tanjombato | [10 empty] | terminé | Rova | Rivo | contrat en cours de signature
EAU SANS FRONTIERE | 2024 | F24003A | O24154 | Contrat mère | Etude geophysique préalable à un forage AEP du Centre de Jesuites Vontovorona | Vontovorona | D24045_2 | 2024-03-17 | [8 empty] | terminé | Rova | Rivo | Notification du 17/03/2024
EAU SANS FRONTIERE | 2024 | F24004A | O24129 | Contrat mère | Etude geophysique préalable à un forage AEP du Fkt Fiadanana Imerintsiatosika | Imerintsiatosika | D24087 | 2024-03-17 | [8 empty] | terminé | Rova | Rivo | Notification du 17/03/2024
EAU SANS FRONTIERE | 2024 | F24005B | O24308 | Contrat mère | Forage rotary à la boue 4'' sur 70m | Vontovorona |  | 2024-05-27 | [8 empty] | terminé | Rova | Rivo | Lettre de commande du 27/05/24
LPSA | 2024 | F24006B | O24463 | Contrat mère | Installation piezomètre | Maintirano |  | 2024-06-13 | [8 empty] | terminé | Lanto | Rivo | BC N°24400132/01 du 13/06/2024
LPSA | 2024 | F24007B | O24420 | Contrat mère | Travaux de forage eau dépôt (complément rehabilitation logement) | Antalaha |  | 2024-07-08 | [8 empty] | terminé | Lanto | Rivo | BC N°24400150/01 du 08/07/2024
Mr Haja RAZAFINDRAKOTO | 2024 | F24008C | O24428 | Contrat mère | Travaux de fondation sur micropieux | [11 empty] | terminé | Lanto | Rivo
LPSA | 2024 | F24009B | O24463 | Contrat mère | Installation piezomètre | Antalaha |  | 2024-10-22 | [8 empty] | terminé | Lanto | Rivo | BC N°24400238/01 du 22/10/2024
LPSA | 2024 | F24010B | O24463 | Contrat mère | Installation piezomètre | Maroantsetra |  | 2024-10-22 | [8 empty] | terminé | Lanto | Rivo | BC N°24400239/01 du 22/10/2024
LPSA | 2025 | F25001B | O250976 | Contrat mère | Etudes pour forage et adduction d'eau |  |  | 2025-11-28 | [8 empty] | en cours | Lanto | Rivo | BC N°25400306/01 DU 28/11/2025
LPSA | 2026 | F26001B | O261297 | Contrat mère | Travaux d'études, de forage et d'adduction d'eau | Moramanga - Morarano Chrome - Manakara | DF25008-4 | 2026-04-03 | [8 empty] | en cours | Lanto | Rivo | BC N°26400078/01 du 03/04/2026
Mr Faly | 2026 | F26002 | O261478 | Contrat mère | Travaux d'adduction d'eau | Ambohidratrimo | DF26003 | [9 empty] | en cours | Lanto | Rivo
LPSA | 2026 | F26003 |  | Contrat mère | Travaux d'études, de forage et d'adduction d'eau | Moramanga - Morarano Chrome - Manakara | DF25008-6 | [9 empty] | en cours | Lanto | Rivo
LPSA | 2026 | C26001C/F |  | contrat mère | Travaux d'études, de forage et d'adduction d'eau | Moramanga - Morarano Chrome - Manakara |  | 2026-07-08 | [8 empty] | en cours | Lanto | Rivo | BC N°26400144/O1 du 08/07/2026
Note on B1: Auteur: année signature contrat
Note on C1: Auteur: C: travaux L: location matériels IM: vente
Note on E1: Contrat mère ou avenant/TS
Note on F1: Titre

## INVEST
CLIENT | ANNEE | CODE | ODOO V16 | TYPE | INTITULE | LOCALISATION | N° DEVIS | DATE CONTRAT | DEBUT | DUREE | UNITE | FIN THEORIQUE | FIN RELLE | retard réel | retard validé par clt | unité | STATUT | IP | DT | REFERENCE CLIENT | REMARQUES
HELIOS | 2024 | I24001C | O241042 | Contrat mère | SAQ new site | Ambalavao Isotry - Ambilanibe - Ambohimangakely - Ambohitrarahaba - Ampahibe - Ilafy - Andraisoro - Andranobevava - Ankadimanga - Antsofonondry - Antsonjombe - Manjakaray - Tsaraforo - Cité Karana - Fasan-karana - Ambatolampy - Andohatapenaka - Ambatomaro - Namotana - Ambatobe - Ilanivato |  | 2024-12-19 | [8 empty] | en cours | Notiavina | Mr Nary | BC N°58193 du 19/12/2024
Note on B1: Auteur: année signature contrat
Note on C1: Auteur: C: travaux L: location matériels IM: vente
Note on E1: Contrat mère ou avenant/TS
Note on F1: Titre